##### Додаток 2

###### до селищної цільової Програми цивільного захисту населення від надзвичайних ситуації на території Межівської селищної  територіальної громади на 2022-2024 роки

###### ЗАХОДИ І ЗАВДАННЯ

з виконання  селищної  цільової Програми цивільного захисту населення від надзвичайних ситуації

на території Межівської селищної територіальної громади

на 2022 - 2024 роки

| № з/п |  | Назва заходу | Виконавець | Бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього |  | 2022 |  | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| 1. Поповнення, (освіження) і зберігання матеріальних резервів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Погодження та затвердження номенклатури, обсягів та норм накопичення матеріальних резервів місцевого та об’єктовного рівнів | Сектор з питань ЦЗ, НС, мобілізаційної та оборонної роботи виконавчого комітету Межівської селищної ради, відповідальні за збереження матеріального резерву |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Визначення місць розміщення місцевого та об’єктовного матеріальних резервів, з урахуванням їх оперативної доставки до можливих зон надзвичайних ситуацій та створення умов щодо зберігання матеріальних цінностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Поновлення та зберігання місцевого матеріального та продо-вольчого резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  | Будівельні матеріали |  | 478,1 |  | 103,5 |  | 227,2 | 147,4 |  |  |
|  |  | Шифер 400 листів |  | 180,0 |  | 45,0 |  | 67,5 | 67,5 |  |  |
|  |  | Пиломатеріали 6 куб |  | 60,0 |  | 10,0 |  | 25,0 | 25,0 |  |  |
|  |  | Цвяхи (шиферних та будівельних) 100 к |  | 6,0 |  | 1,0 |  | 2,5 | 2,5 |  |  |
|  |  | мішки для піску 1000 шт. |  | 15,0 |  | 4,5 |  | 5,25 | 5,25 |  |  |
|  |  | лопати штикові, совкові - 100 шт. |  | 10,0 |  |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  |
|  |  | Сокира – 10 шт. |  | 4,2 |  |  |  | 2,1 | 2,1 |  |  |
|  |  | Молот 5 кг – 10 шт. |  | 4,5 |  |  |  | 2,25 | 2,25 |  |  |
|  |  | Лом 10 шт. |  | 2,3 |  |  |  | 1,3 | 1,0 |  |  |
|  |  | Бензопила – 2 шт. |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |
|  |  | Ємність пластикова 40 л 7 шт. |  | 3,5 |  |  |  | 3,5 |  |  |  |
|  |  | Скотч (100м) 300 рулонів |  | 24,0 |  | 4,0 |  | 10,0 | 10,0 |  |  |
|  |  | Цемент 2000 кг |  | 14,0 |  | 4,8 |  | 9,2 |  |  |  |
|  |  | Плівка поліетиленова 6000 м2 |  | 80,4 |  | 26,8 |  | 26,8 | 26,8 |  |  |
|  |  | Саморези 6000 шт. |  | 1,2 |  | 0,2 |  | 1,0 | 0 |  |  |
|  |  | Плита ОСБ 10мм (1,5х2,5м) 100 листів |  | 60,0 |  | 6,0 |  | 54,0 |  |  |  |
|  |  | Шпапіки дерев’яні (2м) 500 шт. |  | 3,0 |  | 1,2 |  | 1,8 |  |  |  |
| 1.3.2. |  | Засоби пожежогасіння |  | 32,0 |  | 0 |  | 32,0 | 0 |  |  |
|  |  | Ранцевий вогнегасник 7 шт. |  | 32,0 |  |  |  | 32,0 |  |  |  |
| 1.3.3. |  | Засоби енергопостачання |  | 176,8 |  | 4,2 |  | 72,6 | 100 |  |  |
|  |  | Прожектор вуличного освітлення 20 шт. |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |
|  |  | Кабель електричний 200 м |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  |  |
|  |  | Лампи енергозберігаючі 40 шт. |  | 4,8 |  |  |  | 4,8 |  |  |  |
|  |  | Генератор бензиновий 3 шт (5 кВт) |  | 150,0 |  |  |  | 50,0 | 100,0 |  |  |
|  |  | Провід СІП 1000 м |  | 14,0 |  | 4,2 |  | 9,8 |  |  |  |
| 1.3.4. |  | Засоби медичного призначення |  | 145,0 |  | 0 |  | 72,5 | 72,5 |  |  |
|  |  | Засоби захисту органів дихання |  | 100,0 |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  |  | Марля медична 1000м |  | 15,0 |  |  |  | 7,5 | 7,5 |  |  |
|  |  | Дезінфікуючі засоби 100 шт. |  | 30,0 |  |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  |
| 1.3.5. |  | Паливно – мастильні матеріали |  | 203,1 |  | 99,3 |  | 81,5 | 22,3 |  |  |
|  |  | Дизельне палива – 1000 л ; |  | 53,5 |  | 13,5 |  | 20,0 | 20,0 |  |  |
|  |  | Бензин (А-92, А-95) – 2900 л; |  | 145,0 |  | 85,8 |  | 59,2 | 0 |  |  |
|  |  | Мастило 15 л |  | 4,6 |  | 0 |  | 2,3 | 2,3 |  |  |
| 1.3.6. |  | Засоби зв’язку |  | 15,0 |  | 0 |  | 15,0 | 0 |  |  |
|  |  | Стаціонарна радіостанція 1 шт. |  | 8,0 |  |  |  | 8,0 |  |  |  |
|  |  | Антена для стаціонарного зв’язку 1 шт. |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |
|  |  | Акумулятор для стаціонарної радіостанції 1 шт. |  | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  |  |  |
| 1.3.7. |  | Продовольство |  | 1 267,0 |  | 145,0 |  | 560,0 | 562,0 |  |  |
|  |  | Крупа різна, 4000 кг |  | 203,7 |  | 43,7 |  | 80,0 | 80,0 |  |  |
|  |  | Борошно, 20000 кг |  | 665,2 |  | 25,2 |  | 320,0 | 320,0 |  |  |
|  |  | Вода, 70000 л |  | 70,0 |  |  |  | 35,0 | 35,0 |  |  |
|  |  | Олія соняшникова, 1000 л |  | 68,5 |  | 16,5 |  | 25,0 | 27,0 |  |  |
|  |  | Цукор 2000 л |  | 88,4 |  | 8,4 |  | 40,0 | 40,0 |  |  |
|  |  | Сіль 1400 кг |  | 21,2 |  | 1,2 |  | 10,0 | 10,0 |  |  |
|  |  | Консерви рибні, м’ясні |  | 150,0 |  | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  |  | Усього за розділом |  | 2317,0 |  | 352,0 |  | 1060,8 | 904,2 |  |  |
| 2. Заходи з удосконалення системи оповіщення та зв’язку цивільного захисту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Проектування та створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення органів влади та населення про загрозу та виникнення НС, налагодження взаємодії чергово–диспечерських служб підприємств, установ та організацій Межівської СТГ з 59 ДПРЧ 10 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області | Виконавчий комітет Межівської селищної ради, сектор з питань ЦЗ, НС, мобілізаційної та оборонної роботи виконавчого комітету Межівської селищної ради | 200,0 |  | 0 |  | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 2.2. |  | Придбання ,встановлення та обслуговування систем оповіщення населення про загрозу та виникнення НС у мирний та воєнний часи та постійне інформування його про наявну обстановку в місцях масового перебування людей в смт. Межова | Виконавчий комітет Межівської селищної ради | 250,0 |  | 50,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  |  | Усього за розділом: |  | 450,0 |  | 50,0 |  | 200,0 | 200,0 |  |  |
| 3. Заходи, спрямовані на запобігання загибелі людей, забезпечення проведення пошуково – рятувальних робіт, в т.ч на воді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Облаштування місць масового відпочинку населення на водних об’єктах та прибережних смугах | Відділ БАБ та ЖКГ Межівської селищної ради, сектор з питань ЦЗ, НС, мобілізаційної та оборонної роботи виконавчого комітету Межівської селищної ради, 59 ДПРЧ ГУ ДСНС у Дніпропетровській області | 90,0 |  | 0 |  | 50,0 | 40,0 |  |  |
| 3.2. |  | Забезпечення проведення пошуково-рятувальних робіт на воді |  | 40,0 |  | 0 |  | 20,0 | 20,0 |  |  |
| 3.3. |  | Проведення заходів, придбання обладнання та матеріалів для здійснення аварійно – рятувальних, пошукових робіт у зонах надзвичайних ситуацій (небезпечних подій), рятування та надання допомоги постраждалому і травмованому населенню |  | 200,0 |  | 0 |  | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  |  | Усього за розділом: |  | 330,0 |  | 0 |  | 170,0 | 160,0 |  |  |
| 4. Заходи з організації навчання правилам безпеки життєдіяльності та діям в умовах виникнення надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Забезпечення консультаційних пунктів цивільного захисту навчальною літературою з питань цивільного захисту | Сектор з питань ЦЗ, НС, мобілізаційної та оборонної роботи виконавчого комітету Межівської селищної ради |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. |  | Проходження навчання посадових осіб та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту громади | Виконавчі органи Межівської селищної ради, сектор з питань ЦЗ, НС, мобілізаційної та оборонної роботи виконавчого комітету Межівської селищної ради |  | 90,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |  | 30,0 |
| 4.3. |  | Забезпечення непрацюючого населення, яке мешкає у прогнозованих зонах хімічного ураження, засобами індивідуального захисту | Виконавчий комітет Межівської селищної ради |  | 150,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  | 50,0 |
|  |  | Усього за розділом: |  |  | 240,0 | 80,0 | 80,0 |  |  | 80,0 |  |
| 5. Заходи з організації та забезпечення реагування на надзвичайні ситуації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Утримання джерел зовнішнього протипожежного водопостачання: | Відділ БАБ та ЖКГ Межівської селищної ради, КП «Комунсервіс» Межівської селищної ради» |  | 525.0 | 35.0 | 235.0 |  |  | 255.0 |  |
|  |  | утримання пожежних гідрантів, та пристроїв відбору води протипожежною технікою у справному стані | КП «Комунсервіс» Межівської селищної ради |  | 105,0 | 35,0 | 35,0 |  |  | 35,0 |  |
|  |  | утримання природних та штучних пожежних водоймищ: забезпечення вільних під’їздів із твердим покриттям, забезпечення справного стану пірсів, приймальних колодязів; | Відділ БАБ та ЖКГ Межівської селищної ради, КП «Комунсервіс» Межівської селищної ради |  | 320,0 |  | 150,0 |  |  | 170,0 |  |
|  |  | утримання водонапірних веж: забезпечення вільного під’їзду із твердим покриттям; | КП «Комунсервіс» Межівської селищної ради, відділ БАБ та ЖКГ Межівської селищної ради |  | 100,0 | 0 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |
| 5.2. |  | Заходи спрямовані на утримання захисних споруд цивільного захисту, які є підготовленими до використання за призначенням | Сектор з питань ЦЗ, НС, мобілізаційної та оборонної роботи виконавчого комітету Межівської селищної ради, сектор ДСНС України у Дніпропетровській області (за згодою) |  | 250,0 | 50,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 5.3. |  | Створення та обслуговування покращених пунктів обігріву на території Межівської селищної територіальної громади, для цивільного населення | Всього |  | 573,64 | 573,64 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Виконавчий комітет Межівської селищної ради |  | 246,40 | 246,40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Відділ освіти, молоді та спорту Межівської селищної ради |  | 110,00 | 110,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Відділ культури Межівської селищної ради |  | 82,20 | 82,20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КНП «ЦПМСД» Межівської селищної ради |  | 135,04 | 135,04 |  |  |  |  |  |
| 5.4. |  | Облаштування місць розміщення громадян, які у зв’язку з бойовими діями залишили місце проживання, перебування | Виконавчий комітет Межівської селищної ради Відділ БАБ та ЖКГ Межівської селищної ради |  | 550,0 | 550,0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 5.5 . |  | Задоволення продовольчих потреб цивільного населення | Відділ з питань соціального захисту населення Межів-ської селищної ради |  | 500,0 |  | 500,0 |  |  |  |  |
| 5.6. |  | Вивезення/переміщенням/(евакуація) цивільного населення Межівської селищної територіальної громади у безпечні місця (придбання ПММ, оплата транспортних послуг) | Виконавчий комітет Межівської селищної ради, сектор з питань ЦЗ, НС, мобілізаційної та оборонної роботи виконавчого комітету Межівської селищної ради |  | 300,0 | 150,0 | 100,0 |  |  | 50,0 |  |
| 5.7. |  | Забезпечення окремих категорій цивільного населення у воєнний стан альтернативними видами палива | Відділ з питань соціального захисту населення Межів-ської селищної ради |  | 700,0 | 700,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Усього за розділом: |  |  | 3 398,64 | 2 058.64 | 935.00 |  |  | 405.00 |  |
| 6. Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Організаційне забезпечення у сфері пожежної безпеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здійснення організаційних та практичних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки в населених пунктах та на об’єктах всіх форм власності у пожеже небезпечні періоди |  | 59 ДПРЧ ГУ ДСНС у Дніпропетровській області, сектор з питань ЦЗ, НС, мобілізаційної та оборонної роботи виконавчого комітету Межівської селищної ради |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведення навчання та профілактичної роботи серед населення з попередження виникнення пожеж, випадків загибелі та травмування людей на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Зміцнення матеріально – технічної бази 59 ДПРЧ ГУ ДСНС у Дніпропетровській області в т.ч. передача Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» 59 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області а саме: для виконання делегованих повноважень та ліквідації масштабних пожеж, надзвичайних ситуацій, покращення матеріальної бази (в т.ч. на придбання паливо-мастильних матеріалів для заправки пожежно-рятувальної техніки) |  | Фінансовий відділ Межівської селищної ради 59 ДПРЧ ГУ ДСНС у Дніпропетровській області | 300,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 6.3. | Організаційне забезпечення у сфері пожежної безпеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приведення до належного протипожежного стану об’єктів освіти (заклади ЗСО, дошкільної та позашкільної освіти) |  | Відділ освіти молоді та спорту Межівської селищної ради |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приведення до належного протипожежного стану об’єктів культури |  | Відділ культури, Межівської селищної ради |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приведення до належного протипожежного стану об’єктів охорони здоров’я |  | КНП «ЦПМСД» МСР, КНП «ЦЛ» МСР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приведення до належного протипожежного стану інших об’єктів комунальної власності Межівської селищної ради |  | Виконавчі органи Межівської селищної ради, комунальні установи, підприємства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Виготовлення та розміщення в сходових клітках, коридорах загального користування житлових будинків і, громадських місцях табличок, листівок, плакатів з коротким и інструкціями про заходи пожежної безпеки і рекомендаціями про порядок евакуації на випадок пожежі. |  | Виконавчий комітет Межівської селищної ради, виконавчі органи Межівської селищної ради, комунальні підприємства та організації |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього за розділом: |  |  | 300,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
|  | Усього за Програмою |  |  | 7 035.64 |  | 2 640.64 | 2 545.80 |  |  | 1 849.20 |  |

______________________

Секретар ради															Любов МАКСІМКІНА