Додаток

до рішення селищної ради

від 19 грудня 2022 року

№ 1416-22/VIII

,,Додаток

до рішення селищної ради

від 13.08.2021 № 710-08/VIII

ПЛАН

формування ефективної мережі закладів загальної середньої освіти Межівської селищної ради на 2022 – 2027 роки

| 1. | Ініціатор розробки Плану | Відділ молоді та спорту Межівської селищної ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Підстави для розробки | Закон України «Про освіту»; Закон України «Про повну загальну середню освіту»; Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої освіти»; Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року», схвалена розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р; постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження положення про ліцей» від 11.10.2021 № 1062 |
| 3. | Розробник Плану | Відділ освіти, молоді та спорту Межівської селищної ради |
| 4. | Співрозробники Плану | Директори закладів загальної середньої освіти Межівської селищної ради |
| 5. | Відповідальні виконавці Плану | Відділ освіти, молоді та спорту Межівської селищної ради; директори закладів загальної середньої освіти Межівської селищної ради |
| 6. | Учасники Плану | Заклади загальної середньої освіти Межівської селищної ради |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2022-2027 роки |
| 8. | Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Плану | 2023 рік – 1 434,6 тис. грн 2024 рік - 1 410,0 тис. грн 2025 рік - 517,6 тис. грн 2026 рік - 475,0 тис. грн. 2027 рік - |

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

На сьогодні в Україні відбувається активний процес системної трансформації освітньої сфери для забезпечення нової якості освіти на всіх рівнях: від дошкільної - до вищої освіти та освіти дорослих.

Першим важливим кроком до трансформації галузі стало прийняття Верховною Радою України 5 вересня 2017 року Закону України «Про освіту», який окреслює основні принципи функціонування освітньої галузі.

Із 2018 року розпочато реформу «Нова Українська Школа». Мета реформи – кожен учень має рівний доступ до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі; випускники школи мають ґрунтовні знання та володіють компетенціями, що потрібні для сучасного життя, є самодостатніми, творчими та креативними особистостями.

18 березня 2020 року набрав чинності Закон України «Про повну загальну середню освіту». 15 липня 2021 року Верховна Рада України ухвалила зміни до Закону України «Про повну загальну середню освіту», яким визначає правові, організаційні та економічні засади функціонування і розвитку системи повної загальної середньої освіти. На сьогодні, однією з найважливіших проблем, яка потребує розв’язання, є суттєве погіршення якості загальної середньої освіти упродовж останніх років та поступове зменшення дитячого населення, зокрема в сільській місцевості.

Зі вступом в дію зазначеного Закону з’явилось законодавче підґрунтя для реформування системи загальної середньої освіти, що має сприяти підвищенню якості освіти та освітньої діяльності, істотному зростанню інтелектуального та культурного потенціалу суспільства та особистості.

Цільові і ціннісні трансформації сучасної освіти вимагають запровадження адекватної структури української школи. У зв’язку з цим виникає необхідність приведення до вимог зазначеного Закону мережі закладів загальної середньої освіти. Передусім це стосується закладів, що забезпечують здобуття профільної середньої освіти. Упродовж останніх років здобуття профільної середньої освіти на території Межівської територіальної громади забезпечують усі заклади загальної середньої освіти (технологічний профіль на базі КЗО «Міжшкільний ресурсний центр» Межівської селищної ради»). У двох закладах освіти - Межівському аграрному ліцеї – інтернаті Межівської селищної ради та Межівському ліцеї № 2 Межівської селищної ради освітню діяльність у старшій школі (10-11 класи) здійснюють за двома профілями: технологічному та біологічному (МАЛІ), філологічному (Межівський ліцей № 2).

Проблемами нинішньої профільної школи є:

- рішення про профіль навчання заклади освіти ухвалюють з огляду на забезпечення використання наявного матеріально – технічного забезпечення, можливостей організації якісного освітнього процесу, що не в повній мірі задовольняє запити учнів та їхніх батьків;

- ігнорування потреб меншості в ухваленні рішення щодо профілю навчання;

- нерозуміння батьками суті профільного навчання для подальшого життя дітей, а також те, що за бажанням можна й потрібно змінювати заклад, якщо він не відповідає бажаному профілю або якості послуг.

Реалізація положень Закону України «Про повну загальну середню освіту» докорінно змінює ситуацію щодо організації профільної середньої освіти в Межівській селищній   територіальній громаді.

Зокрема, відповідно до частини 1 статті 35, пункту 1 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про повну загальну середню освіту» (зі змінами від 15 липня 2021 року):

початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти, має функціонувати як окрема юридична особа або як структурний підрозділ гімназії або ліцею;

гімназія, яка забезпечує здобуття базової середньої освіти, також повинна функціонувати як окрема юридична особа, хоча, як зазначалося вище, до її складу може входити початкова школа;

ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти не менш як за трьома профілями у двох класах на кожній паралелі 10-х, 11-х, 12-х класів, має функціонувати як окрема юридична особа, і, як виняток, за рішенням засновника, може забезпечувати здобуття базової та початкової середньої освіти.

З 01 вересня 2027 року заклади, що здійснюють освітню діяльність одночасно на всіх рівнях повної загальної середньої освіти і не мають по два класи на паралелі 10-х, 11-х, 12-х класів, втрачають право надавати профільну середню освіту і мають бути реорганізовані в гімназії або початкові школи. Лише ліцеї, що функціонуватимуть як окремі юридичні особи, будуть забезпечувати профілізацію освіти.

Таким чином, реалізація Плану сприятиме створенню нової структури школи, що дасть змогу учням засвоїти новий зміст освіти і набути ключових компетентностей, необхідних для успішної самореалізації особистості враховуючи демографічну ситуацію.

2. Мета Плану

Метою Планує створення розгалуженої мережі різних типів закладів загальної середньої освіти Межівської селищної ради, що забезпечить, як територіальну доступність початкової та базової середньої освіти, так і створить умови для здобуття учнями якісної профільної освіти.

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

Мережа закладів загальної середньої освіти Межівської селищної ради формуватиметься відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб Межівської селищної територіальної громади.

Трансформація мережі закладів загальної середньої освіти відбуватиметься поетапно, шляхом реорганізації закладів, що здійснюють освітню діяльність одночасно на всіх рівнях повної загальної середньої освіти, в гімназії та ліцеї (зі структурним підрозділом «початкова школа», «дошкільне відділення»).

У разі реорганізації закладу загальної середньої освіти учні матимуть можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Виконання Плану розраховано на 2022-2027 роки відповідно до Плану заходів визначених цим Плану.

4. Перелік завдань і заходів Плану, строки та етапи її виконання

Завданнями Плану є:

- Створити ефективну мережу закладів загальної середньої освіти, виходячи із територіальних особливостей, демографії, забезпечення якості освіти.

- Здійснити заходи щодо приведення типів закладів загальної середньої освіти у відповідність до вимог чинного законодавства України.

Заходи щодо реалізації завдань Плану

- Приведення у відповідність до положень Закону України «Про освіту» типів закладів загальної середньої освіти Межівської селищної ради шляхом створення академічного ліцею на базі функціонуючих закладів загальної середньої освіти

| № з/п | Назва закладу освіти | Орієнтовна дата прийняття рішення | Запропоновані тип і найменування закладу освіти | Пропозиції щодо удосконалення наявного матеріально – технічного забезпечення |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Роки | Заходи |
| 1 | Межівський аграрний ліцей –інтернат Межівської селищної ради | 31 серпня 2027 року | Межівський академічний ліцей Межівської селищної ради | 2023 - 1 248,1 тис. грн | Придбання комп’ютерного класу: 700,0 тис. грн 1 вчительський комп'ютер (термінал); 15 робочих місць для учнів («нульові клієнти»); мережевий комутатор; комплект кабелів для настройки локальної мережі (кручена пара). |
|  |  |  |  |  | Ремонт душових кімнат і санвузлів в пансіоні – 44,6 тис. грн - Унітаз-компакт CERSANIT KORAL K011 з бачком і сидінням поліпропілен – 3 шт х 2,2 грн # Душова кабіна AquaStream Premium 100LB орні двері сіра 100х100х195 – 4 шт х 9,5 тис. грн |
|  |  |  |  |  | - Придбання мікрохвильової печі для пансіону: Мікрохвильова піч Gorenje MO17E1W – 3,5 тис. грн |
|  |  |  |  |  | - Облаштування укриття. Капітальний ремонт перекриття і відмостки для перешкоджання потраплянню вологи до приміщення – 500,0 тис. грн |
|  |  |  |  | 2024 - 1 360,0 тис. грн | Модернізація харчоблоку: Придбання плити електричної для приготування страв:.Плита електрична Арм-Еко ПЕ-6Ш Ч – 40,0 тис. грн |
|  |  |  |  |  | Придбання навчального кабінету біології з додатковим обладнанням: Кабінет біології (базовий комплект) – 220,0 тис. грн |
|  |  |  |  |  | Придбання лінгафонного кабінету.Лінгафонний клас (1+10) – 450,0 тис. грн |
|  |  |  |  |  | Модернізація інтернатних приміщень . Поточний ремонт спальних кімнат – 50,0 тис. грн Заміна покриття підлоги – 100,0 грн |
|  |  |  |  |  | Облаштування підлоги в укритті – 500,0 тис. грн |
|  |  |  |  | 2025 - 472,6 тис. грн | Модернізація харчоблоку – 104,8 тис. грн Заміна мийок для посуду Ванна мийна 3-секційна 1400х300 МЗН-3 СТЕЛАР – 2 шт - 7,9 тис. грн Стіл для їдальні квадратний – 20 шт х 1,5 тис грн Стілець обідній Ніка з круглим сидінням – 80 шт х 750 грн |
|  |  |  |  |  | Облаштування укриття – 167,8 тис. грн Придбання унітазів: Унітаз-компакт CERSANIT KORAL K011 з бачком і сидінням поліпропілен – 2 шт х 2,2 тис. грн Раковина CERSANIT PRESIDENT 50 – 2 шт х 0,7 тис. грн Бойлер електричний -ATLANTIC O'ProP VM 100 D400-1-M 1500W х 10,0 тис. грн Генератор бензиновий 4,5кВт 4-х тактний UltraToolz – 42,0 тис. грн Обробка стін анти-грибковою рідиною і покраска – 100,0 тис. грн Придбання вогнегасників: Вогнегасник вуглекислотний ВВК-1,4 (ОУ-2) 10 шт х 1,0 тис. грн |
|  |  |  |  |  | Придбання кабінету хімії з додатковим обладнанням. Кабінет Хімії (Базовий комплект + Цифровий вимірювальний комп'ютерний комплекс)- 200,0 тис. грн |
|  |  |  |  | 2026 - 465,0 тис. грн | Придбання кабінету фізики з додатковим обладнанням. Кабінет Фізики (Базовий комплект + Інтерактив + Цифровий вимірювальний комп'ютерний комплекс) – 360,0 тис. грн |
|  |  |  |  |  | Модернізація харчоблоку: шафа жарочна Арм-Еко ШЖЕ 3 –1 шт х 25,0 тис грн, набір посуду для приготуван-ня страв – 50,0 тис. грн |
|  |  |  |  |  | Модернізація приміщень пансіону Придбання письмових столів - 20 шт х 2,0 тис. грн |

2. Приведення у відповідність до Закону України «Про повну загальну середню освіту» типів закладів загальної середньої освіти Межівської селищної ради шляхом створення дошкільних підрозділів у складі гімназії

| № з/п | Назва закладу освіти | Орієнтовна дата прийняття рішення | Запропоновані тип і найменування закладу освіти | Пропозиції щодо удосконалення наявного матеріально – технічного забезпечення |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Роки | Заходи |
| 1. | Створення Новогригорівської гімназії | 31 серпня 2023 року | Новогригорівська гімназія Межівської селищної ради з дошкільним підрозділом | 2023 – 81,5 тис. грн | Установлення перегородок у вільних приміщен-нях КЗДО «Водолазький ясла-садок «Журавлик» Межівської селищної ради» (облаштування класних приміщень для 4 класів, спільних підсобних приміщень, заміна лінолеуму, тощо) -81,5 тис. грн |
| 2. | Ліквідація Новогри-горівської гімназії – філії Межівського ліцею № 1 Межівської селищної ради |  |  |  |  |
| 3. | Припинення КЗДО «Водолазький ясла-садок «Журавлик» Межівської селищної ради» шляхом приєднання до Новогригорівської гімназії Межівської селищної ради |  |  |  |  |
| 4. | Іванівська гімназія Межівської селищної ради | 31 серпня 2023 року | Іванівська гімназія Межівської селищної ради з дошкільним підрозділом | 2023 - 105,0 тис грн | Косметичний ремонт приміщень для дошкільного відділення – 20,0 тис. грн; облаштування туалету для малят дошкільного відділення - 50,0 тис. грн; придбання навчального обладнання (ПК, демонстраційний екран, фліп - чарт, демонстраційна дошка) – 35,0 тис. грн |
| 3 | Новопідгороднянська гімназія Межівської селищної ради | 31 серпня 2025 року | Новопідгород-нянська гімназія Межівської селищної ради з дошкільним підрозділом | 2024 -50,0 тис грн | Облаштування туалету для малят дошкільного відділення – 50,0 тис. грн |
|  |  |  |  | 2025 – 45,0 тис. грн | Косметичний ремонт навчальних приміщень для дошкільного відділення – 45,0 тис. грн |

3. Приведення у відповідність до Закону України «Про повну загальну середню освіту» типів закладів загальної середньої освіти Межівської селищної ради шляхом створення гімназій на базі існуючих закладів загальної середньої освіти

| № з/п | Назва закладу освіти | Припи-нення набору до 10 класу | Орієнтовна дата прийняття рішення про зміну типу закладу | Запропонова-ний тип і найменування закладу освіти | Пропозиції щодо удосконалення наявного матеріально - технічного забезпечення |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Роки | Заходи |
| 1 | Веселівський ліцей Межівської селищної ради | 01 вересня 2025 року | 31 серпня 2027 року | Веселівська гімназія Межівської селищної ради |  |  |
| 2 | Володимирівський ліцей Межівської селищної ради | 01 вересня 2025 року | 31 серпня 2027 року | Володимирі-вська гімназія Межівської селищної ради |  |  |
| 3 | Межівський ліцей № 1 Межівської селищної ради | 01 вересня 2025 року | 31 серпня 2027 року | Межівська гімназія № 1 Межівської селищної ради |  |  |
| 4 | Межівський ліцей № 2 Межівської селищної ради | 01 вересня 2025 року | 31 серпня 2027 року | Межівська гімназія № 2 Межівської селищної ради |  |  |
| 5 | Райпільський ліцей Межівської селищної ради | 01 вересня 2025 року | 31 серпня 2027 року | Райпільська гімназія Межівської селищної ради |  |  |

Очікувані результати виконання Плану

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- здійснення заходів щодо приведення типів закладів загальної середньої освіти Межівської селищної ради у відповідність до вимог чинного законодавства України;

- створення ефективної, доступної і спроможної мережі початкових шкіл і гімназій;

- забезпечення умов для створення на території Межівської селищної територіальної громади академічного ліцею, який за умови наявності стандарту профільної середньої освіти, відповідної типової освітньої програми та на підставі відповідного рішення Кабінету Міністрів України зможе з 01 вересня 2027 року запровадити трирічні освітні програми в межах дванадцятирічної повної загальної середньої освіти;

- поліпшення якості загальної середньої освіти у Межівській селищній територіальній громаді.

_______________

Секретар ради								Любов МАКСІМКІНА