Додаток 2

до селищної Програми інформатизації закладів освіти, освітніх установ, відділу освіти, молоді та спорту Межівської селищної ради на 2024-2026 роки

**ПЕРЕЛІК**

**завдань і заходів селищної Програми інформатизації закладів освіти, освітніх установ,**

**відділу освіти, молоді та спорту Межівської селищної ради на 2024-2026 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) | Зміст заходів Програми з виконання завдання | Відповідальні за виконання | Строки виконання | Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання (тис. грн)Продовження додатка | Очікуваний результат виконання заходу |
| Джерела фінансування | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Організаційне та методичне забезпечення Програми | 1) Проведення інвентаризації інформаційних та програмно-технічних ресурсів закладів та установ освіти з урахуванням вимог нормативно-правових актів стосовно використання комп’ютерних програм | Відділ освіти, молоді та спорту Межівської селищної ради | 2024-2026роки | Загальний обсяг, у т.ч. | - | - | - | - | Створення та актуалізація реєстру ІК ресурсів, аналіз дотримання вимог законодавства у сфері використання ліцензійного ПЗ |
| Державний бюджет | - | - | - | - |
| Обласний бюджет | - | - | - | - |
| Місцевий бюджет | - | - | - | - |
| Інші джерела | - | - | - | - |
| 2) Організація навчання та підвищення кваліфікації з питань цифрових навичок та компетенцій фахівців закладів освіти, освітніх установ і відділу освіти, молоді та спорту Межівської селищної ради | Відділ освіти, молоді та спорту Межівської селищної ради  | 2024-2026роки | Загальний обсяг, у т.ч. | **5,0** | **5,5** | **6,0** | **16,5** | Забезпечення дотримання вимог типових посадових інструкцій щодо обов’язкового володіння ІК технологіями, підвищення інформаційної грамотності  |
| Державнийбюджет | - | - | - | - |
| Обласний бюджет | - | - | - | - |
| Місцевий бюджет | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 16,5 |
| Інші джерела | - | - | - | - |
| 2 | Упровадження технологій е-звітності у закладах освіти, освітніх установах і відділі освіти, молоді та спорту Межівської селищної ради | 1) Модернізація, розвиток та забезпечення функціонування системи електронного документообігу (ПК «КУРС», «M.E.Doc», AIС «Місцеві бюджети» та інше); забезпечення обробки даних для виготовлення документів про освіту державного зразка; послуги, що забезпечують доступ до цифрових ресурсів (електронні ключі та інше) | Відділ освіти, молоді та спорту Межівської селищної ради | 2024-2026роки | Загальний обсяг, у т.ч. | **39,3** | **43,2** | **47,9** | **130,4** | Забезпечення ефективного впровадження Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг, а також здачі електронних звітів |
| Державний бюджет | - | - | - | - |
| Обласний бюджет | - | - | - | - |
| Місцевий бюджет | 35,0 | 38,5 | 42,7 | 116,2 |
| Інші джерела | 4,3 | 4,7 | 5,2 | 14,2 |
| 2) Сприяння розвитку офіційних сайтів закладів освіти, освітніх установ і відділу освіти, молоді та спорту Межівської селищної ради та забезпечення оприлюднення наборів даних у форматі відкритих даних | Відділ освіти, молоді та спорту Межівської селищної ради | 2024-2026роки | Загальний обсяг, у т.ч. | **5,0** | **5,5** | **6,0** | **16,5** | Забезпечення прозорості та інформаційної відкритості органу управління, закладів освіти та освітніх установ, підпорядкованих селищній раді |
| Державний бюджет | - | - | - | - |
| Обласний бюджет | - | - | - | - |
| Місцевий бюджет | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 16,5 |
| Інші джерела | - | - | - | - |
| 3) Підвищення рівня цифрової грамотності, зокрема через проєкт «Дія. Цифрова освіта», проведення поляризаційних заходів та медіакампаній | Відділ освіти, молоді та спорту Межівської селищної ради | 2024-2026роки | Загальний обсяг, у т.ч. | - | - | - | - | Забезпечення цифровими навичками та компетенціями усіх учасників освітнього процесу |
| Державний бюджет | - | - | - | - |
| Обласний бюджет | - | - | - | - |
| Місцевий бюджет | - | - | - | - |
| Інші джерела | - | - | - | - |
| 3 | Розвиток цифрового, електронного комунікаційного середовища в закладах освіти, освітніх установах і відділі освіти, молоді та спорту Межівської селищної радита організація захисту інформації | 1) Створення комплексної системи захисту інформації на програмно-технічних, інформаційних системах, тощо | Відділ освіти, молоді та спорту Межівської селищної ради | 2024-2026роки | Загальний обсяг, у т.ч. | - | - | - | - | Забезпечення захисту інформації відповідно до вимог чинного законодавства |
| Державний бюджет | - | - | - | - |
| Обласний бюджет | - | - | - | - |
| Місцевий бюджет | - | - | - | - |
| Інші джерела | - | - | - | - |
| 2) Підвищення якості та розширення доступності широкосмугового доступу до мережі Інтернет, сприяння розвитку бездротової відкритої мережі Wi-Fi та удосконалення локальної мережі закладів та установ освіти (абонентська плата, профільне обладнання, тощо) | Відділ освіти, молоді та спорту Межівської селищної ради | 2024-2026роки | Загальний обсяг, у т.ч. | **283,6** | **307,2** | **340,9** | **931,7** | Забезпечення отримання якісного доступу до сучасних електронних сервісів та послуг. Створення умов для вільного доступу до мережі Інтернет |
| Державний бюджет | 100,0 | 120,0 | 150,0 | 370,0 |
| Обласний бюджет | - | - | - | - |
| Місцевий бюджет | 183,6 | 187,2 | 190,9 | 561,7 |
| Інші джерела | - | - | - | - |
| 4 | Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем  | 1) Підтримка безперебійного функціонування існуючих інформаційних систем (ремонт обладнання, придбання комплектувальних частин тощо) | Відділ освіти, молоді та спорту Межівської селищної ради | 2024-2026роки | Загальний обсяг, у т.ч. | **11,2** | **13,7** | **16,7** | **41,6** | Забезпечення функціонування інформаційних систем  |
| Державний бюджет | - | - | - | - |
| Обласний бюджет | - | - | - | - |
| Місцевий бюджет | 11,2 | 13,7 | 16,7 | 41,6 |
| Інші джерела | - | - | - | - |
| 2) Придбання, поновлення комп’ютерного, друкуючого, мультимедійного та іншого обладнання, яке необхідне при використанні інформаційних систем та сервісів | Відділ освіти, молоді та спорту Межівської селищної ради | 2024-2026роки | Загальний обсяг, у т.ч. | **850,0** | **700,0** | **1000,0** | **2550,0** | Оснащення сучасною комп’ютерною технікою закладів освіти, освітніх установ і відділу освіти, молоді та спорту Межівської селищної радита дотриманнявимог законодавствау сфері ліцензійного програмного забезпечення |
| Державний бюджет | 250,0 | 300,0 | 600,0 | 1150,0 |
| Обласний бюджет | - | - | - | - |
| Місцевий бюджет | 600,0 | 400,0 | 400,0 | 1400,0 |
| Інші джерела | - | - | - | - |
|  | 3) Придбання та поновлення ліцензійного програмного забезпечення (операційні системи, Office, антивірус тощо) | Відділ освіти, молоді та спорту Межівської селищної ради | 2024-2026роки | Загальний обсяг, у т.ч. | **140,0** | **145,0** | **150,0** | **435,0** |
| Державний бюджет | - | - | - | - |
| Обласний бюджет | - | - | - | - |
| Місцевий бюджет | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 435,0 |
| Інші джерела | - | - | - | - |
|  | **Усього за Програмою (тис. грн):** | **Загальний обсяг, у т.ч.** | **1 334,1** | **1 220,1** | **1 567,5** | **4 121,7** |  |
| **Державний бюджет** | **350,0** | **420,0** | **750,0** | **1520,0** |
| **Обласний бюджет** | - | - | - | - |
| **Місцевий бюджет** | **979,8** | **795,4** | **812,3** | **2587,5** |
| **Інші джерела** | **4,3** | **4,7** | **5,2** | **14,2** |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Секретар ради Любов МАКСІМКІНА