Додаток

до рішення виконавчого комітету Межівської селищної ради

від 16 травня 2024 року № 121

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо складання прогнозу бюджету Межівської селищної територіальної громади

на 2025-2027 роки

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здійснення аналізу виконання бюджету Межівської селищної територіальної громади за 2023 рік та І квартал 2024 року, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету | Липень 2024 року | Фінансовий відділ Межівської селищної ради |
| 2 | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів організаційно-методологічних засад складання прогнозу місцевого бюджету, визначених Міністерством фінансів України, та інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету на два наступні за плановим бюджетні періоди | Після отримання листа та відповідної інформації від Міністерства фінансів України | Фінансовий відділ Межівської селищної ради |
| 3 | Надання фінансовому відділу Межівської селищної ради основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку території на середньостроковий період | До 08 липня 2024 року | Відділ економіки, планування та інвестиційної діяльності виконавчого комітету Межівської селищної ради |
| 4 | Подання клопотання до Головного управління ДПС у Дніпропетровській області про надання разом з поясненнями (зокрема в частині фіскальних ризиків у майбутніх періодах) прогнозних обсягів доходів бюджету Межівської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки відповідно до типової форми прогнозу бюджету | До 08 липня 2024 року | Фінансовий відділ Межівської селищної ради |
| 5 | Подання клопотання до Головного управління статистики у Дніпропетровській області про надання інформації щодо населення Межівської селищної територіальної громади | До 08 липня 2024 року | Фінансовий відділ Межівської селищної ради |
| 6 | Прогнозування обсягів доходів, визначення обсягів фінансування, повернення кредитів до бюджету, орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з бюджету Межівської селищної територіальної громади на середньостроковий період на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України та території, аналізу виконання бюджету Межівської селищної територіальної громади в попередніх та поточному бюджетних періодах | До 10 липня 2024 року | Фінансовий відділ Межівської селищної ради |
| 7 | Підготовка показників прогнозу бюджету Межівської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки на підставі інформації, визначеної відповідно до пункту 6 Плану заходів | До 12 липня 2024 року | Фінансовий відділ Межівської селищної ради |
| 8 | Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів Інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету Межівської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки (далі – Інструкція), орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з бюджету Межівської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки | До 15 липня 2024 року | Фінансовий відділ Межівської селищної ради |
| 9 | Надання фінансовому відділу Межівської селищної ради бюджетних пропозицій до прогнозу бюджету Межівської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки | До 18 липня 2024 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 10 | Подання до Міністерства фінансів України інформації про орієнтовні граничні показники видатків місцевого бюджету та надання кредитів з бюджету Межівської селищної територіальної громади для головних розпорядників бюджетних коштів | До 20 липня 2024 року | Фінансовий відділ Межівської селищної ради, головні розпорядники бюджетних коштів |
| 11 | Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу бюджету Межівської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків бюджету та надання кредитів з бюджету Межівської селищної територіальної громади і вимогам доведеної Інструкції | До 23 липня 2024 року | Фінансовий відділ Межівської селищної ради |
| 12 | Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів щодо узгодження показників прогнозу бюджету Межівської селищної територіальної громади | 29-31 липня 2024 року | Фінансовий відділ Межівської селищної ради, головні розпорядники бюджетних коштів |
| 13 | Подання інформації, що міститься в пропозиціях головних розпорядників коштів бюджету, до Міністерства фінансів України через ІАС «LOGICA» | До 01 серпня 2024 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 14 | Доопрацювання прогнозу бюджету Межівської селищної територіальної громади за результатами проведених погоджувальних нарад та інформації, отриманої від головних розпорядників бюджетних коштів | До 09 серпня 2024 року | Фінансовий відділ Межівської селищної ради |
| 15 | Подання прогнозу бюджету Межівської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки до виконавчого комітету Межівської селищної ради | До 15 серпня 2024 року | Фінансовий відділ Межівської селищної ради |
| 16 | Схвалення прогнозу бюджету Межівської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки та подання його на розгляд Межівської селищної ради | До 30 серпня 2024 року | Виконавчий комітет Межівської селищної ради |
| 17 | Подання до Міністерства фінансів України через ІАС «LOGICA» прогнозу бюджету Межівської селищної ради на 2025-2027 роки | До 30 серпня 2024 року | Фінансовий відділ Межівської селищної ради |
| 18 | Супровід розгляду питання щодо прогнозу бюджету Межівської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки постійними комісіями селищної ради та на пленарному засіданні селищної ради в порядку, визначеному селищною радою | До прийняття рішення | Представники виконавчого комітету Межівської селищної ради, фінансового відділу Межівської селищної ради, головних розпорядників бюджетних коштів, одержувачів бюджетних коштів |
| 19 | Розгляд Межівською селищною радою прогнозу бюджету Межівської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки | До 01 жовтня 2024 року | Межівська селищна рада |

________________________

| Начальник фінансового відділу Межівської селищної ради | Наталія КЛЮЧИК |
| --- | --- |