«Додаток

до рішення виконавчого комітету Межівської селищної ради

від 14 травня 2025 року № 120

(в редакції рішення виконавчого

комітету Межівської селищної ради

від 17 червня 2025 року № 132)

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо складання прогнозу бюджету Межівської селищної територіальної громади

на 2026-2028 роки

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здійснення аналізу виконання бюджету Межівської селищної територіальної громади за 2024 рік та І квартал 2025 року, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету | Липень 2025 року | Фінансовий відділ Межівської селищної ради |
| 2 | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів організаційно-методологічних засад складання прогнозу місцевого бюджету, визначених Міністерством фінансів України, та інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету на два наступні за плановим бюджетні періоди | У триденний термін після отримання листа та відповідної інформації від Міністерства фінансів України | Фінансовий відділ Межівської селищної ради |
| 3 | Надання фінансовому відділу Межівської селищної ради: 1) основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку території на середньостроковий період; 2) середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Межівської селищної територіальної громади, схваленого органом, визначеним чинним законодавством України {Пункт 3 із змінами, внесеними згідно із рішенням виконавчого комітету Межівської селищної ради від 17 червня 2025 року № 132} | До 07 липня 2025 року до 11 липня 2025 року | Відділ економіки, планування та інвестиційної діяльності виконавчого комітету Межівської селищної ради |
| 4 | Подання клопотання до Головного управління ДПС у Дніпропетровській області про надання разом з поясненнями (зокрема в частині фіскальних ризиків у майбутніх періодах) прогнозних обсягів доходів бюджету Межівської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки відповідно до типової форми прогнозу бюджету | До 07 липня 2025 року | Фінансовий відділ Межівської селищної ради |
| 5 | Подання клопотання до Головного управління статистики у Дніпропетровській області про надання інформації щодо населення Межівської селищної територіальної громади | До 07 липня 2025 року | Фінансовий відділ Межівської селищної ради |
| 6 | Надання фінансовому відділу Межівської селищної ради інформації про кількість населення, зареєстрованого у реєстрі Межівської селищної територіальної громади | До 07 липня 2025 року | Відділ (центр) надання адміністративних послуг виконавчого комітету Межівської селищної ради |
| 7 | Подання клопотання до управління соціального захисту населення Синельниківської районної державної адміністрації щодо кількості внутрішньо переміщених осіб, які задекларували своє місце проживання на території Межівської селищної територіальної громади, для подальшого надання зазначеної інформації до фінансового відділу Межівської селищної ради | До 07 липня 2025 року | Відділ з питань соціального захисту населення Межівської селищної ради |
| 8 | Прогнозування обсягів доходів, визначення обсягів фінансування, повернення кредитів до бюджету, орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з бюджету Межівської селищної територіальної громади на середньостроковий період на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України та території, аналізу виконання бюджету Межівської селищної територіальної громади в попередніх та поточному бюджетних періодах | До 11 липня 2025 року | Фінансовий відділ Межівської селищної ради |
| 9 | Підготовка показників прогнозу бюджету Межівської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки на підставі інформації, визначеної відповідно до пункту 8 цього Плану заходів | До 14 липня 2025 року | Фінансовий відділ Межівської селищної ради |
| 10 | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів Інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету Межівської селищної територіальної громади, затвердженої наказом фінансового відділу Межівської селищної ради від 03 червня 2024 року № 9 (далі – Інструкція): 1) орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з бюджету Межівської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки; 2) обсягів публічних інвестицій на середньостроковий період з урахуванням середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Межівської селищної територіальної громади, схваленого органом, визначеним чинним законодавством України {Пункт 10 із змінами, внесеними згідно із рішенням виконавчого комітету Межівської селищної ради від 17 червня 2025 року № 132} | До 15 липня 2025 року | Фінансовий відділ Межівської селищної ради |
| 11 | Надання фінансовому відділу Межівської селищної ради бюджетних пропозицій до прогнозу бюджету Межівської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки | До 18 липня 2025 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 12 | Подання до Міністерства фінансів України інформації про орієнтовні граничні показники видатків місцевого бюджету та надання кредитів з бюджету Межівської селищної територіальної громади для головних розпорядників бюджетних коштів | До 21 липня 2025 року | Фінансовий відділ Межівської селищної ради, головні розпорядники бюджетних коштів |
| 13 | Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу бюджету Межівської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків бюджету та надання кредитів з бюджету Межівської селищної територіальної громади і вимогам доведеної Інструкції | До 23 липня 2025 року | Фінансовий відділ Межівської селищної ради |
| 14 | Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів щодо узгодження показників прогнозу бюджету Межівської селищної територіальної громади | 29-31 липня 2025 року | Фінансовий відділ Межівської селищної ради, головні розпорядники бюджетних коштів |
| 15 | Подання інформації, що міститься в пропозиціях головних розпорядників коштів бюджету, до Міністерства фінансів України через ІАС «LOGICA» | До 01 серпня 2025 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 16 | Доопрацювання прогнозу бюджету Межівської селищної територіальної громади за результатами проведених погоджувальних нарад та інформації, отриманої від головних розпорядників бюджетних коштів | До 08 серпня 2025 року | Фінансовий відділ Межівської селищної ради |
| 17 | Подання прогнозу бюджету Межівської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки до виконавчого комітету Межівської селищної ради | До 15 серпня 2025 року | Фінансовий відділ Межівської селищної ради |
| 18 | Схвалення прогнозу бюджету Межівської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки та подання його на розгляд до Межівської селищної ради; оприлюднення його на офіційному сайті або в інший спосіб відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» {Пункт 18 із змінами, внесеними згідно із рішенням виконавчого комітету Межівської селищної ради від 17 червня 2025 року № 132} | До 29 серпня 2025 року у п’ятиденний строк з дня його схвалення | Виконавчий комітет Межівської селищної ради |
| 19 | Подання до Міністерства фінансів України через ІАС «LOGICA» прогнозу бюджету Межівської селищної ради на 2026-2028 роки | До 29 серпня 2025 року | Фінансовий відділ Межівської селищної ради |
| 20 | Супровід розгляду питання щодо прогнозу бюджету Межівської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки постійними комісіями селищної ради та на пленарному засіданні селищної ради в порядку, визначеному Межівською селищною радою | До прийняття рішення | Представники виконавчого комітету Межівської селищної ради, фінансового відділу Межівської селищної ради, головних розпорядників бюджетних коштів, одержувачів бюджетних коштів |
| 21 | Розгляд Межівською селищною радою прогнозу бюджету Межівської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки | До 01 жовтня 2025 року | Межівська селищна рада». |

________________________

| Начальник фінансового відділу Межівської селищної ради | Наталія КЛЮЧИК |
| --- | --- |