|  | Додаток до рішення виконавчого комітету Межівської селищної ради від 11 вересня 2025 року № 171 |
| --- | --- |

ЗВІТ

про хід виконання селищної Програми

соціально-економічного та культурного розвитку

Межівської селищної територіальної громади на 2025 рік

за І півріччя 2025 року

Межівська СТГ

Селищна Програма соціально-економічного та культурного розвитку Межівської селищної територіальної громади на 2025 рік затверджена рішенням Межівської селищної ради від 10 грудня 2024 року № 2082-40/VIII (із змінами), далі по тексту – Програма.

Програма об’єднує виконання заходів 35 селищних програми. Фінансовим ресурсом у І півріччі 2025 року були забезпечені 29 селищних програм, на виконання завдань і заходів яких були заплановані кошти місцевого бюджету в сумі 83977,883 тис. грн. Фактично фінансувалися 23 селищних програм та використані кошти в сумі 41617,756 тис. грн за такими напрямами:

створення комфортних умов для проживання громадян – заплановані кошти на виконання завдань і заходів 12 селищних програм на суму 20343,756 тис. грн, профінансовані завдання і заходи 9 селищних програм на суму 8411,570 тис. грн, зокрема, спрямовано на: заходи з благоустрою території громади – 2607,926 тис. грн; покращення екологічної та громадської безпеки мешканців громади – 5473,729 тис. грн (профінансовані завдання і заходи 5 програм); розвиток органів місцевого самоврядування, підвищення якості надання адміністративних послуг –329,915 тис. грн (профінансовані завдання і заходи 3 селищних програм);

соціальний розвиток, розвиток людського потенціалу – протягом звітного періоду фінансовим ресурсом були забезпечені 17 селищних програм, на реалізацію завдань і заходів яких заплановані кошти в сумі 63634,127 тис. грн, профінансовані завдання і заходи по 14 програмах на суму 33206,186 тис. грн, зокрема: розвиток освіти – 21848,336 тис. грн (3 селищні програми); розвиток охорони здоров’я – 2942,25 тис. грн (3 селищні програми); соціальний захист населення – 6893,05 тис. грн (5 селищних програм); розвиток культури –666,713 тис. грн; покращення соціально-побутових та комунальних послуг на території громади – 855,837 тис. грн (фінансувалися 2 селищних програми).

Демографічна ситуація

На території Межівської селищної територіальної громади (далі – Межівська СТГ) станом на 01 липня 2025 року проживало 19369 осіб, зокрема 14646 осіб місцевого населення, та зареєстровано 4723 внутрішньо переміщених осіб (станом на 01 січня 2025 року – 4993). Протягом І півріччя 2025 року народилося 20 дітей (І півріччя 2024 року – 33 дитини), померло – 211 осіб (І півріччя 2024 року – 211 осіб).

За час військових дій в Україні Межівська СТГ втратила 70 Захисників України. Внаслідок російських обстрілів загинули 3 цивільних мешканці Межівської громади, з них 2 дітей.

Економічний розвиток, інвестиційна діяльність

Економічну діяльність Межівської СТГ забезпечує аграрний сектор та сфера послуг. Суб’єкти господарювання Межівської громади є представниками мікро- та малого бізнесу, основним видом діяльності яких є торгівля та надання послуг у сфері сільського господарства, транспорту, побутових послуг. Економічну діяльність Межівської СТГ забезпечує аграрний сектор та сфера послуг. Суб’єкти господарювання Межівської громади є представниками мікро- та малого бізнесу, основним видом діяльності яких є торгівля та надання послуг у сфері сільського господарства, транспорту, побутових послуг.

Станом на 01.07.2025 на території громади здійснювали свою діяльність 564 СГ (01.01.2025 – 606, 01.01.2024 – 544 суб’єктів господарювання), з них: 97 СГ юридичних осіб (на 01.01.2025 – 94, 01.01.2024 – 90), які зареєстровані та здійснюють діяльність на території Межівської СТГ, зокрема: 68 СГ (01.01.2025 – 65, 01.01.2024 – 65), які здійснюють діяльність у сільському господарстві, 29 ТОВ та ПП (01.01.2025 та 01.01.2024 – 25), які здійснюють діяльність у різних галузях народного господарства;

58 ТОВ та ПП (на 01.01.2025 – 56, 01.01.2024 – 50), які зареєстровані за межами Межівської СТГ та здійснюють діяльність на території громади, у т.ч.: 14 (на 01.01.2025 – 13, на 01.01.2024 – 10) СГ у галузі сільського господарства та 44 СГ (на 01.01.2025 – 43, 01.01.2024 – 40) у різних галузях економіки.

409 ФОП (на 01.01.2025 – 456, 01.01.2024 – 404, на 01.01.2023 – 413), у т.ч.: селище Межова – 296 ФОП, Веселівський старостинський округ (далі – СО) – 15 ФОП, Демуринський СО – 38 ФОП, Іванівський СО – 8 ФОП, Новогригорівський СО – 11 ФОП, Преображенський СО – 19 ФОП, Райпільський СО – 22 ФОП.

Протягом І півріччя 2025 року, за даними державного реєстратора виконавчого комітету Межівської селищної ради, відкрили підприємницьку діяльність 31 суб’єкт господарювання (І півріччя 2024 року – 44, за 2024 рік – 107), зокрема 26 ФОП та 5 юридичних осіб (3 СГ зареєстровані на території громади та 2 СГ, які здійснюють діяльність на території громади, але зареєстровані за її межами). Основними видами діяльності, які обирали суб’єкти господарювання громади, є роздрібна торгівля та діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування.

Припинили підприємницьку діяльність протягом звітного періоду 73 ФОП (І півріччя 2024 року – 16 СГ, 2024 рік – 45). Основною причиною скасування підприємницької діяльності є наближення лінії фронту та бойових дій. Найбільше скасування підприємницької діяльності зафіксовано по Райпільському СО – 9 ФОП та по селищу Межова – 53 ФОП.

Питома вага сільськогосподарського виробництва в економіці громади становить понад 98 %. В аграрному секторі громади працюють 82 СГ (на 01.01.2025 – 78, 01.01.2024 – 75) сільськогосподарських підприємств.

Основними представниками аграрного сектору, що здійснюють свою діяльність на території Межівської СТГ є: ТОВ «Межівське», СФГ «Яна», ТОВ «Нива ПГК», ТОВ СК «Дніпровський», ТОВ АФ «Схід-Агро», ТОВ «Перемога».

У зв’язку з наближенням лінії бойових дій та неможливістю використання земельних ділянок, значно зменшиться валова сільськогосподарська продукція та сплата податків (МПЗ, ПДФО, ЄСВ, військового збору) по господарствах громади, у т.ч.: ФГ «Лада-Агро», ФГ «ПТИЦЯ А.П.», ТОВ АФ «Промінь», ТОВ «Вектор-Х», СТОВ «Росток».

Основними представниками промислового сектору, що здійснюють свою діяльність на території громади є: ТОВ «Демурінський ГЗК», АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ТОВ «Оптімусагро Трейд», АТ «Дніпропетровськгаз», ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги». Внаслідок ракетних обстрілів частково була призупинена робота ТОВ «Демурінський ГЗК», що зменшило надходження сплати ПДФО.

З метою підтримки агропромислового комплексу на території громади, у 2025 році на виконання завдань і заходів селищної Програми розвитку агропромислового комплексу та підтримки самозабезпечення домогосподарств Межівської селищної територіальної громади харчовими продуктами на 2023-2025 роки заплановано кошти місцевого бюджету у сумі 340,0 тис. грн. Протягом звітного періоду не використовувалися.

Торгівельна мережа. На території громади обліковується 183 торгових точки (на 01.01.2025 – 182). Переважна кількість торгових точок зосереджена у селищах міського типу Межова та Демурине – 156, здебільшого це магазини змішаної торгівлі. Станом на 01 липня 2025 року майже всі населені пункти громади були охоплені торгівельним обслуговуванням, крім населених пунктів Райпільського СО у зв’язку з закриттям торгових точок, що пов’язано з наближенням бойових дій. На території громади працює торгівельний майданчик у селищі Межова, загальною торговою площею 0,5804 га.

Крім закладів торгівлі на території громади здійснюють діяльність 7 аптек, (призупинена робота аптек в селах Іванівка та Райполе), 15 закладів громадського харчування, 14 закладів побутового обслуговування, надавалися послуги з обслуговування населення (масаж, станція технічного обслуговування, відділення «Нова пошта», простір для занять спортом (УЮТ) тощо надавалися у 7 закладах.

Регуляторна політика. З метою реалізації повноважень, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та інших нормативно-правових актів з питань державної регуляторної політики, затверджений План діяльності Межівської селищної ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2025 рік (рішення селищної ради від 29 жовтня 2024 року № 2062-38/VIII), до якого віднесено 3 проєкти рішень селищної ради, які мають ознаки регуляторного акту та заплановані до затвердження у 2025 році. Протягом І півріччя 2025 року зміни до плану регуляторної діяльності не вносилися.

Інвестиційна діяльність. Станом на 01 липня 2025 року капітальні видатки заплановані у сумі 5652,212 тис. грн, використано – 1390,192 тис. грн, у т.ч. касові видатки – 1390,192 тис. грн, кошти спрямовані КЗ «Центр культури та дозвілля» МСР» – 22,092 тис. грн; відділу БАБ та ЖКГ МСР – 520,0 тис. грн; виконавчому комітету Межівської селищної ради – 848,1 тис. грн.

Земельні відносини

Земельний фонд Межівської СТГ становить 63003,31 га, з них: сільськогосподарські землі – 57022,32 га, що становить 90% від всієї категорії земель (з них рілля – 45839,3137 га, багаторічні насадження – 402,264 га, пасовища – 9016,8271 га).

Основними землекористувачами в громаді є 81 сільськогосподарське формування, з них 58 ФГ та 23 ТОВ (у т.ч. зареєстровані на території громади – 68, здійснюють діяльність – 13). У користуванні сільськогосподарських формувань знаходиться 30997,3775 га ріллі, з них найбільші землекористувачі: ТОВ «Перемога», ТОВ «Обрій», ТОВ «Межівське», ФГ « Птиця А.П.», ТОВ «Промінь», ТОВ «Схід-Агро», ТОВ «Вектор-Х», СТОВ «Росток».

До відділу земельних питань та охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету Межівської селищної ради протягом І півріччя 2025 року надійшло 64 клопотання із земельних питань, у т.ч.: від громадян – 52, від юридичних осіб – 12. Надано 55 довідок про наявність земельних ділянок громадянам та 7 довідок юридичним особам.

У період з січня по червень 2025 року Межівською селищною радою передано 14 земельних ділянок у власність громадянам з цільовим призначення – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (громадянам, яким на праві приватної власності належать обʼєкти нерухомого майна, що розташовані на земельній ділянці, у тому числі індивідуальні житлові будинки, гаражі, садові будинки та інші будівлі).

Cтаном на 01 липня 2025 року обліковується 473 договори оренди (станом на 01.07.2024 – 464), з них заключено з юридичними особами – 183 договорів на загальну площу 1266,9638 га та фізичними особами – 290 договорів на загальну площу 2915,7863 га.

Фінансово-бюджетна політика

За І півріччя 2025 року до загального та спеціального фондів бюджету Межівської селищної територіальної громади надійшло доходів 116 737,2 тис. грн.

У структурі доходів бюджету громади власні доходи – 64184,339 тис. грн, дотації та субвенції з державного та інших місцевих бюджетів – 52552,9 тис. грн.

До доходів загального фонду бюджету належать власні надходження – 55144,7 тис. грн, дотації та субвенції з державного та інших місцевих бюджетів – 52552,861 тис. грн.

Обсяг власних доходів загального фонду бюджету Межівської селищної територіальної громади (без урахування трансфертів) за І півріччя 2025 року становить 55144,7 тис. грн, що склало 103,5% до уточнених показників. Порівняно з показниками І півріччя 2024 року надходження збільшилися на 9946,8 тис. грн, або на 22,0%. Рівень річного виконання становить 51,0%.

У структурі доходів загального фонду основними видами надходжень протягом І півріччя 2025 року є: податок на доходи, податок на прибуток – 40,5 % від загального обсягу власних надходжень, або 22342,0 тис. грн, зокрема, надходження з основного дохідного джерела бюджету громади, податку на доходи фізичних осіб склали 22338,8 тис. грн, податок на прибуток підприємств надійшов у сумі 3,2 тис. грн;

внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок) – 19,2 %, або 10604,2 тис. грн, що становить 104,6% до планових показників, збільшення від надходжень І півріччя 2024 року становить 5879,2 тис. грн;

податок на майно – в цілому 9,7 %, або 5362,2 тис. грн та 102,6 % до запланованого (5228,9 тис. грн), зокрема надходження плати за землю склали 4394,9 тис. грн, що становить 98,8% до запланованого та на 930,2 тис. грн, або на 17,5% менше надходжень відповідного періоду 2024 року;

єдиний податок – в цілому 27,9 %, або 15368,8 тис. грн, планові показники виконано на 106,9% (14383,4 тис. грн), збільшення надходжень порівняно з надходженнями відповідного періоду 2024 року становить 6932,0 тис. грн, або на 82,2% за рахунок сплати мінімального податкового зобов’язання юридичними особами за 2024 рік та фізичними особами-підприємцями за 2022-2024 роки;

рентна плата за спеціальне використання інших природних ресурсів становить незначну суму надходжень за І півріччя 2025 року – 2,1 тис. грн, або 0,004%;

неподаткові надходження, плата за надання адміністративних послуг – в цілому 2,7%, або 1465,4 тис. грн, виконані на 128,6% до запланованого (1139,5 тис. грн); порівняно з надходженнями відповідного періоду 2024 року неподаткові надходження зменшилися на 680,4 тис. грн, або 31,7%.

По спеціальному фонду власні надходження надійшли в сумі 9039,5 тис. грн, що становить 201,1% до запланованого (4494,0 тис. грн), трансферти не надходили.

Видаткова частина бюджету Межівської селищної територіальної громади за І півріччя 2025 року виконана в сумі 111023,3 тис. грн, зокрема: за загальним фондом – 99880,9 тис. грн (75,3% планових призначень – 132709,2 тис. грн); за спеціальним фондом – 11142,4 тис. грн (72,4% планових призначень – 15383,4 тис. грн).

За звітний період забезпечено в повному обсязі фінансування видатків на виплату заробітної плати, проведено розрахунки бюджетних установ за спожиті енергоносії. Зокрема кошти спрямовано на: заклади освіти – 57364,2 тис. грн (51,7% від загального обсягу проведених видатків); державне управління – 29097,3 тис. грн (26,2%); соціальний захист та соціальне забезпечення – 6979,5 тис. грн (6,3%); культура і мистецтво – 4429,7 тис. грн (4,0%); охорона здоров’я – 2942,3 тис. грн (2,7%); житлово-комунальне господарство – 3266,3 тис. грн (2,9%); фізична культура і спорт – 1015,3 тис. грн (0,9%); інша діяльність – 694,3 тис. грн (0,6%); економічна діяльність – 644,5 тис. грн (0,6%); міжбюджетні трансферти – 4590,0 тис. грн (4,1%).

Житлово-комунальне господарство, благоустрій, енергозбереження

На виконання заходів з модернізації інфраструктури, розвитку житлово-комунального господарства, благоустрою території громади та на заходи з енергозбереження протягом І півріччя 2025 року фінансовим ресурсом були забезпечені 4 селищні програми на суму 7094,221 тис. грн, фактично використані кошти по 2 програмах на суму 2652,646 тис. грн (касові видатки – 2607,926 тис. грн, зареєстровані фінансові зобов’язання – 44,720 тис. грн).

Протягом звітного періоду зазнали пошкоджень від влучань бойових дронів типу «Шахед» наступні адміністративні будівлі, за адресою: селище Межова, вул. ім. Грушевського, будинки 4 та 5. Станом на 01 липня 2025 року у будівлі за адресою: вул. ім. Грушевського, 4 за рахунок коштів місцевого бюджету проведено комплекс робіт по відновленню даху, заміні вікон, проведено частково ремонти в приміщеннях.

На виконання завдань і заходів селищної Програми реформування, розвитку житлово-комунального господарства та будівництва Межівської селищної ради на 2024-2026 роки на 2025 рік були заплановані кошти в сумі 35,0 тис. грн; протягом І півріччя 2025 року кошти не використовувалися (кошти заплановано на промивку та хлорування підвідних водогонів).

На реалізацію селищної Програми благоустрою та розвитку населених пунктів Межівської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки на 2025 рік було заплановано кошти бюджету Межівської селищної територіальної громади в сумі 5966,894 тис. грн, фактично використані кошти в сумі 2607,926 тис. грн (у т. ч. по загальному фонду 2087,926 тис. грн та спеціальному фонду – 520,0 тис. грн). Кошти використані на придбання предметів і матеріалів на суму 1141,549 тис. грн (4000 л бензину та 12000 л дизельного палива – 850,680 тис. грн, запчастини для трактора, бензокос та бульдозера – 207,320 тис. грн, саджанці петуній – 6,0 тис. грн (200 шт), матеріали для виготовлення флагштоків, фарба та інструменти для поточного та косметичного ремонту для дитячих майданчиків, матеріали для виготовлення урн – 77,549 тис. грн); на оплату послуг використано 648,193 тис. грн (вивезення побутових відходів (1921,077 м3) на суму 543,588 тис. грн, за утримання вулично-дорожньої мережі – 74,828 тис. грн, послуги з благоустрою кладовищ на суму 28,604 тис. грн, утримання мереж зовнішнього освітлення – 1,173 тис. грн); оплата за користування водою КП «Комунсервіс» МСР» з окремо стоячих 5 колонок населенням Межівської селищної ради на вулицях селищ Межова, Демурине та села Веселе – 90,6 тис. грн, спожито 1208 м3; вуличне освітлення населених пунктів громади сплачено 160,080 тис. грн.

Придбано причепи для спецтехніки, яка задіяна у вивезенні будівельного сміття після демонтажу завалів пошкоджених/зруйнованих будівель, задля ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій воєнного характеру (2 од) на суму 370,0 тис. грн.

Для покращення існуючого стану доріг на території громади у 2025 році з місцевого бюджету на утримання автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури заплановано 2138,0 тис. грн. За звітний період використано 197,505 тис. грн (придбана емульсія бітумна дорожня (1,25 т) на суму 47,505 тис. грн та придбано спецтехніку на суму 150,0 тис. грн (мінігудронатор для розпилювання бітумної емульсії).

На виконання завдань і заходів селищної Програми енергозбереження та енергоефективності Межівської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки на 2025 рік заплановані кошти селищного бюджету в сумі 949,716 тис. грн (відділу освіти, молоді та спорту Межівської селищної ради – 796,926 тис. грн, відділу культури Межівської селищної ради – 152,790 тис. грн). Протягом І півріччя 2025 року заходи не фінансувалися.

На реалізацію селищної Програми безбар’єрного простору на території Межівської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки на 2025 рік заплановано кошти бюджету Межівської селищної територіальної громади в сумі 142,611 тис. грн, фактично виконано робіт на суму 44,720 тис. грн, касові видатки не проведено УДКСУ у Межівському районі у зв’язку з обмеженнями, які виникають згідно норм постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 (із змінами); станом на 01.07.2025 рахується кредиторська заборгованість у сумі 44,720 тис. грн. Кошти використані на проведення поточного ремонту з улаштування пандуса адміністративної будівлі за адресою: селище Межова, вул. ім. Грушевського, 4.

Облік комунального майна. Протягом І півріччя 2025 року до комунальної власності Межівської селищної територіальної громади прийнято матеріали та обладнання на суму 7491,221 тис. грн, зокрема від:

БО «Парафіяльний благодійний фонд «КАРІТАС МАРІУПОЛЬ» 5 систем фільтрації води на суму 7241,677 тис. грн, які  розміщені в населених пунктах: селищі Межова, селах Новогригорівка, Іванівка, Новопідгородне, Веселе; БО «Благодійний фонд Євгена Пивоварова» – системи зберігання енергії на суму 235,301 тис. грн; ГО «Цифрова Дніпропетровщина» – роутер та 2 ноутбука на суму 14,243 тис. грн; Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська рада реанімації (ресусцитації) та екстреної медичної допомоги» – гуманітарну допомогу (альтернативні системи теплопостачання для КНП «ЦПМСД» МСР»): фотовольтаїчний модуль SONNEX 425 Вт у кількості 39 одиниць; інвертор КАСO BLUEPLANET Монофазний 5.0 NX1 M2 у кількості 3 одиниці; мобільний тепловий насос AIRWELL однофазний MFHO12 3.52 кВт у кількості 3 одиниці; крюк для даху з регулюванням під черепицю CPF 296 у кількості 66 одиниць; крюк для даху з регулюванням під черепицю CPF 164 у кількості 24 одиниці; чорна рейка з низьким кріпленням L2041 мм CPF-260 у кількості 6 одиниць.

У комунальній власності Межівської селищної територіальної громади перебуває 418 об’єктів нерухомого майна. Впродовж І півріччя 2025 року відділом БАБ та ЖКГ МСР в електронній торговій системі Прозорро.Продажі передано в оренду 4 об’єкти комунального майна без аукціону, укладено 4 договори оренди нерухомого комунального майна з пільговою орендною ставкою (1 грн в рік).

Станом на 01 липня 2025 року діє 39 договорів оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності Межівської селищної територіальної громади, надійшли кошти від оренди нерухомого майна в сумі 148,3 тис. грн.

Квартирний облік. Впродовж січня-червня відповідно до рекомендацій громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті Межівської селищної ради, взято на квартирний облік при виконавчому комітеті Межівської селищної ради 3 осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

Станом на 01 липня 2025 року на квартирному обліку при виконавчому комітеті Межівської селищної ради перебуває 141 особа, в т. ч.: в позачерговому списку – 58 осіб, у першочерговому – 32 особи. Видано 2 довідки про перебування на квартирному обліку, 5 довідок про участь у приватизації житлового фонду, 4 довідки про поховання.

Екологічна та громадська безпека, цивільний захист населення

З метою забезпечення екологічної та громадської безпеки, забезпечення цивільного захисту населення громади протягом 2025 року передбачене фінансування 5 селищних програм, на реалізацію яких заплановані кошти селищного бюджету в сумі 12406,82 тис. грн, станом на 01.07.2025 профінансовані заходи 5 селищних програм в сумі 5473,729 тис. грн, що становить 44,1% від запланованого.

На виконання завдань і заходів селищної Програми охорони навколишнього природного середовища Межівської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки на 2025 рік заплановані кошти в сумі 104,20452 тис. грн (спеціальний фонд) на утримання в належному стані земельної ділянки, відведеної для складування твердих побутових відходів. Протягом звітного періоду заходи профінансовано на суму 25,04829 тис. грн (надано послуги КП «Комунсервіс» МСР»).

На виконання завдань і заходів селищної Програми цивільного захисту населення від надзвичайних ситуацій на території Межівської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки на 2025 рік заплановані кошти бюджету Межівської селищної територіальної громади в сумі 7932,650 тис. грн, профінансовані видатки в сумі 1144,240 тис. грн, що становить 14,4 % до запланованого, зокрема:

по виконавчому комітету Межівської селищної ради заплановані кошти в сумі 3434,523 тис. грн, профінансовані заходи на суму 844,240 тис. грн (на поповнення (оновлення) і зберігання матеріальних резервів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при планових призначеннях 1352,623 тис. грн (придбання ПММ – 60,0 тис. грн, придбання будівельних матеріалів – 1145,123 тис. грн, продуктів харчування – 147,5 тис. грн) придбано будівельні матеріали на виконання заходів з усунення аварій у житловому фонді, бюджетних установах та закладах (цвяхи шиферні, саморізи, плити ОСБ, брус, плівку поліетилениву, шифер) на суму 22,340 тис. грн; сплачено ТОВ «Холдинг «Пожежна безпека та НС» за виготовлення ПКД по об’єкту «Нове будівництво МАСЦО в населених пунктах Межівської селищної територіальної громади на суму 99,0 тис. грн (план на рік 99,0 тис. грн); придбання, встановлення та обслуговування систем оповіщення населення про загрозу та виникнення НС у мирний та воєннний часи та постійне інформування його про наявну обстановку в місцях масового перебування людей у селищі Межова заплановано 6,5 тис. грн, профінансовано на 01.07.2025 – 6,5 тис. грн на оплату послуг з обслуговування програмного забезпечення «Повітряна тривога»; придбано системи радіоелектронної боротьби (2 шт) для службових автомобілів виконавчого комітету Межівської селищної ради на суму 269,4 тис. грн (план на рік – 269,4 тис. грн); забезпечення резервних каналів зв’язку на всій території Межівської селищної територіальної громади (придбання портативних цифрових радіостанцій, ретрансляторів, тощо) придбано 1 комплекс, який складається з портативних цифрових радіостанцій та ретрансляторів на суму 447,0 тис. грн (план на рік – 467,7 тис. грн); забезпечення непрацюючого населення, яке мешкає у прогнозованих зонах хімічного ураження, засобами індивідуального захисту – заплановані кошти у сумі 49,5 тис. грн, станом на 01.07.2025 заходи не фінансувалися; на підвезення жителів з населених пунктів, наближених до лінії активних бойових дій, до селища Межова або інших безпечних населених пунктів Межівської селищної територіальної громади для отримання необхідних адміністративних послуг, матеріальної, гуманітарної допомог тощо (на придбання паливно-мастильних матеріалів заплановані кошти у сумі 50,050 тис. грн; станом на 01.07.2025 заходи не фінансувалися; на запобігання, реагування на надзвичайні ситуації воєнного характеру, координацію роботи різних служб на території громади (придбання габіонів, шпиців оцинкованих) заплановані кошти у сумі 1139,750 тис. грн, станом на 01.07.2025 заходи не фінансувалися;

по відділу з питань соціального захисту населення Межівської селищної ради на 2025 рік на проведення відновлювальних робіт по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру на об’єктах, що належать до комунальної власності Межівської селищної територіальної громади (оплата послуг з поточного ремонту внутрішніх приміщень за адресою: селище Межова, вул. ім. Грушевського, 4) заплановані кошти у сумі 49,4 тис. грн; станом на 01.07.2025 заходи не фінансувалися;

по відділу будівництва, архітектури, благоустрою та житлово-комунального господарства Межівської селищної ради заплановані кошти в сумі 449,679 тис. грн, фінансування заходів станом на 01.07.2025 не проводилося;

по відділу освіти, молоді та спорту Межівської селищної ради на заходи, спрямовані на утримання захисних споруд цивільного захисту, які є підготовленими до використання за призначенням, заплановані кошти в сумі 3699,048 тис. грн, фактичного фінансування за звітний період не проводилося;

фінансовим відділом Межівської селищної ради з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, зокрема для 59 ДПРЧ 10 ДПРЗ ГУ ДСНС у Дніпропетровській області для придбання паливно-мастильних матеріалів заплановано та передано 300,0 тис. грн.

За 6 місяці 2025 року черговим караулом 59 ДПРЧ 10 ДПРЗ ГУ ДСНС України на територію Межівської селищної територіальної громади було здійснено 228 (за І півріччя 2024 року – 107) оперативних виїздів за сигналом «Тривога», з них 32 – ліквідація  пожеж у житловому секторі (І півріччя 2024 року – 9); пожеж в екосистемах – 29 (І півріччя 2024 року – 34); пожеж в нежитловому секторі – 9 (І півріччя 2024 року – 3); пожеж на об’єктах – 1; загинуло – 7 осіб; врятовано – 5 осіб; травмовано – 4 особи.

Протягом І півріччя 2025 року на територію Межівської СТГ здійснено 157 виїздів (І півріччя 2024 року – 8 виїздів) на ідентифікацію вибухонебезпечних предметів.

Комісією з питань ТЕБ та НС при ВК МСР за 6 місяців 2025 року підготовлено та проведено 12 засідань (І півріччя 2024 року – 5), на яких розглянуто 21 питання та прийнято по них рішення (І півріччя 2024 року – 13 питань). Протоколом комісії ТЕБ і НС при ВК МСР від 08 січня 2025 року № 1 затверджено оновлений перелік споруд, що можуть бути використані для укриття населення Межівської селищної територіальної громади. Станом на 01.07.2025 до переліку віднесено 11 споруд.

На виконання завдань і заходів селищної Програми мобілізаційної підготовки та мобілізації місцевого значення, забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом громадян Межівської селищної територіальної громади на строкову військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань, на 2024-2026 роки в 2025 році заплановані кошти в сумі 100,0 тис. грн, профінансовано за звітний період видатки в сумі 49,641 тис. грн, що становить 49,6 % до запланованого. Кошти спрямовано на придбання паливно-мастильних матеріалів (талони) для проведення оповіщення, збору і доставки мобілізаційних ресурсів до пункту збору Дніпропетровського ОТЦК та СП і військових частин.

Відповідно до розпорядження начальника Синельниківської районної військової адміністрації від 18 травня 2022 року № Р-94/0/115-22 «Про встановлення мобілізаційного завдання (замовлення) на виробництво основних видів продовольства та сільськогосподарської продукції на період дії правового режиму воєнного стану в особливий період» та розпорядження голови Межівської селищної ради від 07 грудня 2023 року           № 197/Р «Про встановлення мобілізаційного завдання (замовлення) на виробництво основних видів продовольства та сільськогосподарської продукції на період дії правового режиму воєнного стану на території Межівської селищної територіальної громади», станом на 01.07.2025 було укладено 18 угод на виконання мобілізаційних завдань, але в зв’язку з втратою чинності  постанов Кабінету Міністрів України від 21.05.2025 № 592, від 11.10.2017 № 778-0026, від 05.12.2018 № 1043-0039 станом на 01.08.2025 всі угоди розірвано.

На виконання селищної Програми з профілактики злочинності на території Межівської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки на 2025 рік заплановані кошти в сумі 269,965 тис. грн, профінансовано за звітний період – 254,8 тис. грн, у т.ч. на придбання, встановлення обслуговування систем відеоспостереження – 19,965 тис. грн (на оплату послуг із обслуговування систем відеоспостереження), станом на 01.07.2025 використані кошти в сумі 4,8 тис. грн, які спрямовано на оплату послуг з обслуговування систем відеоспостереження; субвенцію з місцевого бюджету до державного бюджету в сумі 250,0 тис. грн (придбання паливно-мастильних матеріалів для службового транспорту для відділення поліції № 2 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області); станом на 01.07.2025 кошти використано повністю.

Для підвищення рівня громадського порядку та правосвідомості мешканців громади в рамках проєкту «Поліцейський офіцер громади» відкрита поліцейська станція та працює 2 поліцейських офіцера громади, також територію громади обслуговують 4 дільничних офіцерів поліції.

На виконання завдань і заходів селищної Програми підтримки Збройних Сил України, підрозділів територіальної оборони та інших військових формувань на 2023-2026 роки в 2025 році спрямовано та профінансовано із бюджету Межівської селищної територіальної громади 4000,0 тис. грн. Кошти передано у вигляді субвенції до державного бюджету для придбання FPV-дронів, наземних роботизованих комплексів, засобів радіоелектронної боротьби, закупівлі запасних частин для ремонту та проведення поточного ремонту автомобільної техніки.

Пункти евакуації

Відповідно до розпоряджень начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації від 25 квітня 2025 року № 7963/0/527-25, від 30 травня 2025 року № 907/0/527-25 з 25 квітня 2025 року по селах: Колона-Межова, Новопідгороднє, Райполе, Сухарева Балка, а з 01 червня 2025 року – в селах: Іванівка, Новолозуватівка, Степове, Українка та селищі Межова оголошено обов’язкову евакуацію в примусовий спосіб сімей з дітьми або їх законними представниками. Протягом червня проводилася активна робота служб громади та Синельниківської районної військової адміністрації щодо примусової евакуації сімей з дітьми з вищезазначених територій. Станом на 01.07.2025 вона повністю завершена. Рішенням виконавчого комітету Межівської селищної ради від 31.08.2022 № 163 до переліку збірних пунктів евакуації Межівської територіальної громади віднесено 12 закладів, також створені 10 приймальних пунктів евакуації (рішення виконавчого комітету від 21.11.2018    № 253 (із змінами).

Адміністративні послуги, інформатизація, розвиток місцевого самоврядування

Відділ (центр) надання адміністративних послуг виконавчого комітету Межівської селищної ради (далі – Центр) надає мешканцям громади 388 послуг. Протягом І півріччя 2025 року через ЦНАП було надано 5974 адміністративних послуги, з них: соціальні послуги – 2984, оформлення та видача біометричних паспортних документів – 565, довідки про склад сім’ї – 27, державна реєстрація права власності – 584, обмін посвідчення водія на право керування транспортними засобами – 38, перереєстрація – 29, «єМалятко» – 10, інформаційне повідомлення про пошкоджене майно – 82, компенсація за пошкоджене або знищене майно – 60 адміністративних послуг, «Я-Ветеран» – 347 адміністративних послуг та інші послуги.

Мобільним ЦНАПом за звітний період надано 152 адміністративні послуги при виїзді в старостинські округи.

Постійно ведеться робота щодо наповнення Реєстру територіальної громади. Станом на 01 липня 2025 року зареєстровано 12246 осіб.

Трудовий архів. На централізованому зберіганні у відділі трудового архіву виконавчого комітету Межівської селищної ради знаходиться 13168 одиниць документів, у складі 90 фондів, зокрема: Межівської СТГ – 9433 од. зб., Новопавлівської СТГ – 2729 од. зб., Слов’янської СТГ – 1006 од. зб. Протягом І півріччя 2025 року фонди не надходили.

За звітний період надійшло 457 звернень від фізичних осіб (запитів з фондів Межівської СТГ – 322, Новопавлівської СТГ – 83, Слов’янської СТГ – 52).

На виконання завдань і заходів селищної Програми інформатизації Межівської селищної ради та її виконавчих органів на 2024-2026 роки на 2025 рік заплановані кошти в сумі 602,723 тис. грн. Станом на 01 липня 2025 року на виконання завдань і заходів програми використано 206,555 тис. грн, що становить 34,3 % до запланованого.

Кошти спрямовані:

відділу з питань соціального захисту населення Межівської селищної ради, при плані на рік 40,5 тис. грн (ЗФ – 4,5 тис. грн, СФ – 36,0 тис. грн), профінансовано – 3,760 тис. грн (обслуговування програмного забезпечення АІС);

службі у справах дітей Межівської селищної ради, план на рік – 9,399 тис. грн, профінансовано – 3,760 тис. грн (обслуговування програмного забезпечення АІС);

фінансовому відділу Межівської селищної ради, заплановано кошти на рік – 77,0 тис. грн (у тому числі по загальному фонду – 41,0 тис. грн, по спеціальному – 36,0 тис. грн), профінансовано по загальному фонду – 21,743 тис. грн на послуги з підтримки безперебійного функціонування існуючих інформаційних систем – 18,563 тис. грн та придбання накопичувача HDD Toshiba 2 TB USB 3.2 – 3,180 тис. грн;

відділу БАБ та ЖКГ Межівської селищної ради, при плані на рік – 36,440 тис. грн, касові видатки – 10,640 тис. грн (програмне забезпечення АІС – 3,760 тис. грн та надання доступу до електронних баз інформаційних ресурсів – 6,480 тис. грн);

виконавчому комітету Межівської селищної ради, заплановані кошти – 439,384 тис. грн (ЗФ – 339,384 тис. грн, СФ – 100,0 тис. грн), використано 166,652 тис. грн (ЗФ – 133,952 тис. грн, СФ – 32,7 тис. грн), спрямовано на придбання комп’ютерного обладнання (в т.ч. по спеціальному фонду – 32,7 тис. грн), а саме: багатофункціональні копіювальні пристрої (3 шт); сплачено за послуги обслуговування програмного забезпечення та інші послуги – 130,652 тис. грн, у т.ч.: програмне забезпечення АІС, МЕDOC (7,360 тис. грн), ведення бази геоданих (18,2 тис. грн), послуги провайдерів (25,495 тис. грн), користування захищеним цифровим каналом (38,962,788 тис. грн), ТО шифратора – (3,0 тис. грн), оплата послуг з підтримки роботи електронного «Контакт-центру» (37,336 тис. грн);

придбано кабель мережевий та конектор зі вставкою RJ45 UTP 6 кат.8P8C 50 мкм.

На виконання завдань і заходів селищної Програми розвитку місцевого самоврядування на території Межівської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки на 2025 рік заплановані кошти в сумі 199,992 тис. грн, профінансовано – 83,360 тис. грн, що становить 41,7% до запланованого. Всі кошти спрямовано на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування у засобах масової інформації.

На виконання завдань і заходів селищної Програми підтримки державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів у Межівській селищній територіальній громаді на 2023-2025 роки на 2025 рік заплановано та профінансовано 40,0 тис. грн, кошти передано як субвенцію до державного бюджету та спрямовано на покращення підтримки державної політики у сфері казначейського обслуговування.

Надання послуг закладами соціальної сфери та комунальними підприємствами

Заклади освіти

В оперативному управлінні відділу освіти, молоді та спорту Межівської селищної ради знаходяться 23 заклади, з них 10 закладів дошкільної освіти (всього функціонує 22 групи, 328 вихованців), 8 закладів загальної середньої освіти (97 класів, 1271 учень), комунальний заклад освіти «Міжшкільний ресурсний центр» Межівської селищної ради (226 учнів 10-11 класів), селищний комунальний заклад позашкільної освіти «Межівський будинок дитячої та юнацької творчості» (165 вихованців), селищний комунальний заклад позашкільної освіти «Межівська дитячо-юнацька спортивна школа» (156 вихованців), 2 комунальні установи: «Інклюзивно-ресурсний центр» Межівської селищної ради» (надає корекційно-розвиткові послуги 68 дітям з обмеженими освітніми потребами, з них 47 дітей, які проживають у населених пунктах Межівської СТГ) та «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Межівської селищної ради» (надає консультаційну підтримку 305 педагогічним працівникам трьох громад: Межівської, Великомихайлівської та Слов’янської).

Станом на 01 липня 2025 року у закладах освіти громади працює 443 особи, з них освітні послуги в закладах забезпечують 233 педагоги, які мають відповідну педагогічну освіту. У закладах дошкільної освіти працює 30 педагогів, у гімназіях та ліцеях – 164 вчителі, в інших закладах освіти та установах – 17 педагогічних працівників.

Середня заробітна плата працівників освіти становить 10,753 тис. грн, з них педагогічні працівники – 13,825 тис. грн.

Внаслідок постійних атак російської федерації шахедами, FPV, КАБ із січня по червень 2025 року на території громади зазнали руйнувань наступні заклади освіти:

повністю зруйновані – КЗДО «Новопідгороднянський ясла-садок «Сонечко» Межівської селищної ради», КЗДО «Межівський ясла-садок № 2 «Малятко» Межівської селищної ради»;

частково зруйновані – Новопідгороднянська гімназія Межівської селищної ради, Райпільський ліцей Межівської селищної ради, Межівський ліцей № 2 Межівської селищної ради (остаточно зруйнувано у серпні).

Дошкільна освіта. Мережа закладів дошкільної освіти громади складається з 10 закладів та 1 дошкільного підрозділу Іванівської гімназії, у яких виховується 328 дітей (22 групи). У закладах дошкільної освіти працює 30 педагогів. Освітній процес для всіх дітей організовано з використанням технологій дистанційного навчання.

Станом на 01 липня 2025 року усі заклади дошкільної освіти працюють у дистанційному форматі, з використанням технологій дистанційного навчання. Відсоток охоплення дошкільною освітою становить 81,4 %.

У рамках проєкту ЮНІСЕФ «Покращення доступу до послуг дошкільної освіти в умовах надзвичайних ситуацій та раннього відновлення в Україні» працюють 2 локації (30 малят), у яких освітні послуги отримують вихованці КЗДО «Межівського ясла-садка № 1 «Сонечко» Межівської селищної ради» та КЗДО «Межівський ясла-садок № 3 «Барвінок» Межівської селищної ради». Для підтримки освітнього процесу у вищезазначених закладах освіти отримали у 2025 році від фундаторів проєкту комп’ютерну та оргтехніку для проведення навчальних занять на суму 264,3 тис. грн. Заняття проводяться дистанційно.

У КЗДО «Межівський ясла-садок № 3 «Барвінок» Межівської селищної ради» та КЗДО «Межівський ясла-садок № 1 «Сонечко» Межівської селищної ради» функціонують 2 інклюзивні виховні групи, у яких навчаються 3 дитини з особливими освітніми потребами.

Серед вихованців закладів дошкільної освіти – 46 дітей з числа ВПО, 53 дітей з багатодітних родин, 9 малят виховуються у малозабезпечених родинах. За межами громади перебуває 347 дітей дошкільного віку (у межах України – 339; за кордоном – 8).

Загальна середня освіта. На території громади функціонує 8 закладів загальної середньої освіти, в яких здобувають освіту 1271 учень (97 класів), серед них – 6 ліцеїв (у тому числі 1 опорний заклад з 1 філією (гімназія), 2 гімназії.

У 20 класах п’яти ліцеїв Межівської селищної ради організоване інклюзивне навчання для 24 дітей з особливими освітніми потребами. Фахівцями інклюзивно-ресурсного центру Межівської селищної ради підготовлено та проведено підсумкові засідання команд психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами, здійснено моніторинг реалізації ними індивідуальних програм розвитку дітей зазначеної категорії.

Враховуючи безпекову ситуацію в громаді, на кінець навчального року, всі учні навчалися з використанням технологій дистанційного навчання.

Станом на 01 липня 2025 року у закладах загальної середньої освіти Межівської селищної ради навчалося 94 дітей з числа ВПО, 2 дітей з малозабезпечених родин, 251 – виховуються у багатодітних родинах, 30 дітей – діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. За межами громади перебуває 388 дітей (у межах області – 162, у межах України –177, за кордоном – 49).

Усі діти шкільного віку 100% охоплені загальною середньою освітою.

Станом на 01 липня 2025 року 47 дітей, які належать до вразливих категорій населення відпочили та оздоровились у таборах, з яких 7 відпочивали за кордоном (в Литві).

Для забезпечення якісного освітнього процесу отримано 1416 од. підручників НУШ для учнів 2 та 8 класів на суму 172,874 тис. грн (кошти обласного бюджету).

Здійснюються заходи для матеріальної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Так, 4 випускникам з числа дітей-сиріт, що досягли 18 років, виплачено одноразову матеріальну допомогу на суму 7,2 тис. грн.

У першому півріччі 2025 року було організовано гаряче харчування для учнів ліцеїв, які працювали у змішаному форматі. 175 учнів 1-4 класів та 43 учнів пільгової категорії 5-11 класів отримали безкоштовне харчування, фінансування здійснювалося за рахунок коштів обласного (336,3 тис. грн) та місцевого бюджетів (68,5 тис. грн), 64 учнів харчувалися за кошти батьків.

Створені у закладах освіти Межівської селищної ради умови для навчання дозволяли учням брати активну участь в інтелектуальних змаганнях (олімпіадах, конкурсах) та отримувати перемогу нарівні із своїми однолітками з міст.

В обласному конкурсі-захисті учнівських дослідницьких робіт із 10 слухачів Дніпропетровського відділення МАН України п’ять учнів/учениць (Межівський ліцей № 1, Межівський аграрний ліцей-інтернат, Володимирівський ліцей Межівської селищної ради) отримали перемогу.

Учасниками обласних олімпіад з базових навчальних дисциплін стали 353 переможці ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових навчальних дисциплін. Перемогу здобули 12 учнів (Межівський ліцей № 1 – 5, Межівський ліцей № 2 – 3, Межівський аграрний ліцей-інтернат – 4).

Навчання у базовій середній школі завершили 151 дев’ятикласник, з них свідоцтва з відзнакою отримали 14 дітей. Повну загальну середню освіту здобули 71 одинадцятикласник. 5 випускників 11-х класів отримали свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою.

Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Межівської селищної ради» забезпечує консультаційну підтримку 305 педагогічному працівникові трьох громад – Межівської, Слов’янської та Великомихайлівської. З метою формування професійної компетентності педагогічних працівників закладів освіти протягом І півріччя 2025 року проведено 27 засідань предметно-методичних комісій вчителів базових навчальних дисциплін, з них у форматі офлайн – 9; тиждень педагогічної творчості «Тримаймо разом освітній стрій».

Здійснювалися індивідуальний супровід підготовки та проведення творчих звітів педагогів, які завершували у березні 2025 року власні педагогічні дослідження, надання практичної допомоги по формуванню готовності учнів до участі в обласному етапі інтелектуальних змагань та конкурсів, надані консультації 8 вчителів початкових класів, української мови та літератури, математики, які взяли участь у І етапі сертифікації вчителів, проведено індивідуальне консультування педагогів-учасників 7 обласного фестивалю інновацій освітян Дніпропетровщини «EDU-Fest Dnipro-2025», підготовка та проведення селищного заходу підтримки талановитих та обдарованих дітей і творчо працюючих вчителів «З надією на майбутнє Межівщини».

Позашкільна освіта. У селищному комунальному закладі позашкільної освіти «Межівський будинок дитячої та юнацької творчості» (далі – СКЗПО «Межівський БДЮТ») функціонує 11 груп, навчається 165 дітей, навчальний процес здійснюють 2 педагоги.

Вихованці СКЗПО «Межівський БДЮТ» перемагають та посідають призові місця в обласних етапах конкурсів «Новорічна композиція» – 1 переможець та 3 призери, «Новорічний креатив» – 1 переможець, 4 призери, «Великодні писанки» – 1 місце, «Знай і люби свій рідний край», у конкурсі з початкового технічного моделювання переможцями визнано 4  вихованців закладу.

Селищний комунальний заклад позашкільної освіти «Межівська дитячо-юнацька спортивна школа» (далі – СКЗПО «Межівська ДЮСШ») має 3 відділення, навчаються 156 дітей (9 груп) із 3 закладів освіти Межівської селищної територіальної громади. Забезпечують навчальний процес 3 тренери-викладачі, окрім освітньої діяльності заклад пропагує розвиток фізичної культури та спорту для дітей та дорослих.

Протягом І півріччя 2025 року з дотриманням умов безпеки, передбачених законодавством у період дії воєнного стану, а також без присутності глядачів, за участю вихованців СКЗПО «Межівська ДЮСШ» організовано та проведено 4 спортивно-масових заходи (для 70 дітей), з них:

новорічний турнір з волейболу серед вихованок СКЗПО «Межівська ДЮСШ» (1 місце); зимовий Кубок з волейболу серед вихованок ДЮСШ; першість серед дівчат відділення волейболу 2009-2011 років народження та молодше; обласні зональні змагання Чемпіонату ГО ДТО ВФСТ «Колос» з волейболу серед дівчат 2009-2010 років народження (1 місце).

За рахунок коштів селищної Програми розвитку фізичної культури та спорту в Межівській селищній територіальній громаді на 2024-2026 роки, збірні команди Межівської територіальної громади брали участь у 13 спортивно-масових заходах (116 дітей), де отримали призові місця.

Протягом трьох років СКЗПО «Межівський БДЮТ» та СКЗПО «Межівська ДЮСШ» працюють у змішаному форматі.

Профільне навчання здійснюється на базі комунального закладу освіти «Міжшкільний ресурсний центр» Межівської селищної ради (166 учнів 10-11 класів, 15 груп). Заклад проводить підготовку за такими напрямами: водій автотранспортних засобів категорії «В», водій автотранспортних засобів категорії «С», оператор комп’ютерного набору, швачка. Першу виробничу професію у міжшкільному ресурсному центрі здобули 100 випускників ліцеїв Межівської та Слов’янської СТГ.

Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Межівської селищної ради» надає корекційно-розвиткові послуги 68 дітям з особливими освітніми потребами, з них діти, що проживають у населених пунктах Межівської СТГ, – 47, оформлення висновків про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку особи, надання консультацій батькам.

Фахівцями-консультантами ІРЦ проведена комплексна психолого-педагогічна оцінка та надані висновки 7 дітям з особливими освітніми потребами (встановлені рівні підтримки). Щорічно зростає кількість учасників освітнього процесу, які потребують особливої уваги. На даний період таких дітей 27 дітей. У шести ЗЗСО створені ресурсні кімнати для індивідуальної роботи з дітьми даної категорії.

На реалізацію заходів у галузі «Освіта» у 2025 році прийняті 3 селищні програми, на які заплановано 35979,520 тис. грн, профінансовано протягом звітного періоду завдання і заходи на суму 21848,336 тис. грн.

На реалізацію завдань і заходів селищної комплексної Програми розвитку освіти Межівської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки на 2025 рік заплановані кошти бюджету громади в сумі 35516,191 тис. грн, фактично використано за звітний період – 21643,354 тис. грн, що становить 60,9 % до запланованого.

Кошти спрямовано на виконання таких завдань і заходів: соціальний захист учасників освітнього процесу (виплата заробітної плати з нарахуваннями) – 21274,575 тис. грн; забезпечення гарячим харчуванням учнів 1-4 класів та дітей, що належать до вразливих категорій населення – 68,5 тис. грн; страхування автотранспортних засобів (шкільних автобусів) – 52,192 тис. грн; придбання паливно-мастильних матеріалів – 83,556 тис. грн; технічне обслуговування автобусів – 50,0 тис. грн; матеріальна підтримка талоновитих дітей та дітей-сиріт – 61,2 тис. грн; відрядження – 13,4 тис. грн; інші (канцтовари, госптовари) – 39,9 тис. грн.

На виконання завдань і заходів селищної Програми інформатизації відділу освіти, молоді та спорту Межівської селищної ради, освітніх закладів та установ на 2024-2026 роки на 2025 рік заплановані кошти в сумі 338,329 тис. грн, використано протягом звітного періоду 105,282 тис. грн. Кошти спрямовані на оплату послуг мережі Інтернет, обслуговування програмного забезпечення.

На виконання селищної Програми розвитку фізичної культури та спорту в Межівській селищній територіальній громаді на 2024-2026 роки на 2025 рік заплановано 125,0 тис. грн. За звітний період фактично профінансовано 99,7 тис. грн (придбано паливно-мастильні матеріали – 1690 л, дизпаливо – 89,7 тис. грн, спортивний інвентар – 10,0 тис. грн), що становить 79,8 % до запланованого.

Гуманітарна допомога. Станом на 01 липня 2025 року відділ освіти, молоді та спорту Межівської селищної ради отримав фінансову підтримку від міжнародних партнерів у вигляді гуманітарної допомоги на суму 641,382 тис. грн, у тому числі від:

ГО «Центр кризової підтримки «Спільно» на суму 50,560 тис. грн (меблі, канцелярські товари, техніку та матеріали);

Finn Church Aid (FCA) на суму 173,617 тис. грн через КУ «Центр обслуговування закладів  освіти» ДОР» отримано ноутбуки (19 шт);

БО «Благодійний фонд» ГУДВІЛЛ на суму 178,046 тис.грн отримано товарно-матеріальні цінності (канцелярські товари, рисоварку, дитячий груповий набір, комп’ютерну техніку, дитяче харчування);

дитячого фонду ООН в Україні «ЮНІСЕФ» на суму 30,708 тис. грн через КУ «Центр обслуговування закладів  освіти» ДОР» отримано комп’терну техніку.

Рішенням Межівської селищної ради передано 2 електричні конвектори на суму 3,6 тис. грн.

Від БО «Благодійний фонд «Здоров’я жінки та планування сім’ї» на суму 65,6 тис. грн передано меблі, комп’ютерну техніку, канцелярські товари;

ГО «Слов’янський культурний центр «Зазеркалля» на суму 64,268 тис. грн отримано комп’терну техніку;

дитячого фонду ООН в Україні «ЮНІСЕФ» на суму 74,983 тис. грн (набори меблів).

Заклади охорони здоров’я

По галузі охорони здоров’я на 2025 рік заплановане фінансування по 3 селищних програмах на суму 8882,945 тис. грн. Протягом І півріччя 2025 року профінансовані видатки на суму 3931,901 тис. грн, касові видатки склали 2942,25 тис. грн.

Первинну медичну допомогу жителям громади надають 14 медичних закладів, зокрема: 8 АЗПСМ (у т.ч.: по громаді – 5), 1 ФП, 5 ПЗ. На базі 8 амбулаторій функціонують 26 ліжок денного стаціонару. Протягом І півріччя 2025 року на ліжках денного стаціонару проліковано 506 осіб (І півріччя 2024 року – 657). Працюють стаціонари вдома. За звітний період організовано 49 таких стаціонарів (І півріччя 2024 року – 59).

У результаті неодноразових обстрілів АЗПСМ в селах Новопавлівка (будівля не придатна для подальшого використання), Новопідгороднє (уламками снарядів частково пошкоджений дах будівлі) та Іванівка (уламками снарядів частково пошкоджений дах, стіни та вікна будівлі) первинну медичну допомогу прикріплене населення отримує в Межівській амбулаторії.

За штатним розписом підприємства затверджено 88,0 шт. одиниць. Станом на 01 липня 2025 року фактично зайнято 59,25 посад, працює 60 фізичних особи.

Штатних посад лікарів загальної практики – 12,0, фізичних осіб – 8, укомплектованість – 66,7%, педіатрів – 1,0 (укомплектованість – 100%), терапевт – 1,0 (укомплектованість – 100%), медичних сестер ЗПСМ – 20,5 шт. од, фізичних осіб – 19 (92,7 %).

До закладів ПМСД прикріплене 21646 чоловік населення. Лікарями ЗПСМ охоплено 100% дорослого та 65,5% дитячого населення, педіатрами – 34,5 % дітей.

Кількість прикріпленого населення на 1 фізичну особу лікаря, який надає ПМСД, становить: Межівська АЗПСМ – до 1854 особи, Словʼянська АЗПСМ – 1964 особи, Новопідгороднянська АЗПСМ – 1465 осіб, Демуринська АЗПСМ – 1444 особи, Іванівська АЗПСМ – 891 особа, Новопавлівська АЗПСМ – 2715 осіб. Не укомплектовані лікарями 4 АЗПСМ (Зорянська, Веселівська, Новопавлівська, Іванівська), населення обслуговують сімейні лікарі з Межівської, Демуринської, Слов’янської АЗПСМ.

Для підвищення якості та доступності первинної медичної допомоги населенню, медичні працівники проводили виїзди у віддалені села громади. З початку поточного року здійснено 43 виїзди, оглянуто 516 осіб на прийомі та 105 вдома.

З метою раннього виявлення туберкульозу проводилися флюорографічні огляди дорослого населення та туберкулінодіагностика серед дитячого населення. З початку року обстежено 1827 пацієнтів. Також проводиться скринінгове анкетування для виявлення людей, які потребують обстеження на туберкульоз. Це дозволяє виявляти захворювання на ранніх стадіях та дає змогу більш ефективно його лікувати. За І півріччя 2025 року було проведено 776 анкетувань, на флюорообстеження направлено 79 осіб. Туберкулінодіагностика серед дитячого населення виконана на 36,7 % до запланованого. З 24 лютого 2022 року на первинному рівні медичні послуги отримали 3173 ВПО.

Клініко-діагностичною лабораторією КНП «ЦПМСД» МСР» проведено 25726 досліджень, у т.ч.: Межівською АЗСМ – 22003 (85,5 %). Усі АЗПСМ забезпечені швидкісним Інтернетом.

Станом на 01 липня 2025 року введено 15082 декларацій (на 01.01.2025 – 15805).

На утримання закладу за І півріччя 2025 року надійшло 8804,419 тис. грн, від Національної служби здоров’я України – 6175,14 тис. грн, платних послуг та інших надходжень – 16,254 тис. грн, з місцевого бюджету профінансовано 2613,025 тис. грн (бюджет Межівської СТГ – 2020,167 тис. грн, Новопавлівської СТГ – 159,785 тис. грн, Слов’янської СТГ – 433,073 тис. грн).

Середня заробітна плата за І півріччя 2025 року: лікаря – 20,753 тис. грн, середнього персоналу – 13,705 тис. грн, молодшого медичного персоналу – 8,097 тис. грн, адміністративного персоналу – 12,367 тис. грн, іншого персоналу – 8,666 тис. грн.

На виконання завдань і заходів селищної Програми фінансової підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Межівської селищної ради» на 2025-2027 роки на 2025 рік заплановано кошти в сумі 4699,115 тис. грн, фактично профінансовано 2605,850 тис. грн, касові видатки за звітний період – 2071,417 тис. грн.

Кошти спрямовані на виконання таких завдань і заходів Програми:

проведення поточних ремонтів амбулаторій, фельдшерських пунктів та пунктів здоров’я – 79,885 тис. грн (придбано товари для облаштування кабінету інфекційного контролю та кімнати для збирання, зберігання, перевезення, оброблення медичних відходів);

забезпеченно 8 осіб з інвалідністю медичними засобами – 205,880 тис. грн, забезпечено безоплатними лікарськими засобами 32 особи пільгової категорії населення (діти з інвалідністю, особи з інвалідністю з дитинства, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники Другої світової війни, УБД, учасники АТО, психічно хворі, хворі на ДЦП, хворобу Паркінсона та інші категорії) – 166,266 тис. грн;

забезпечено дітей з трирічного віку, хворих на фенілкетонурію, лікувальними сумішами – 324,648 тис. грн (придбано 60 банок спеціального продукту харчування ФКУ С для такої категорії), придбано молочних сумішей для дітей до року, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів – 7,114 тис. грн (для однієї дитини придбано 60 пачок молочної суміші «Малюк»);

забезпечено 29 осіб пільгової категорії з онкологічними захворюваннями знеболюючими препаратами (придбано анальгетики, наркотичні засоби та сильнодіючі психотропні препарати) – 124,569 тис. грн;

оплата комунальних послуг та інших послуг (крім комунальних) – 1154,329 тис. грн (водопостачання та водовідведення – 16,95 тис. грн; електроенергія – 937,599 тис. грн, оплата природного газу – 76,726 тис. грн, оплата інших енергоносіїв – 123,054 тис. грн);

закупівля предметів, матеріалів та інвентарю (придбано канцелярські товари) – 2,751 тис. грн; оплата інших послуг (крім комунальних) – 5,975 тис. грн.

Селищна Програма з інфекційного контролю в комунальному некомерційному підприємстві «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Межівської селищної ради» на 2025-2027 роки. При планових призначеннях на 2025 рік 91,0 тис. грн, профінансовані кошти в сумі 7,175 тис. грн, які спрямовані на придбання ЗІЗ, тест-смужок, дезінфікуючих засобів для забезпечення інфекційного контролю у громадах.

Гуманітарна допомога. Протягом І півріччя 2025 року до КНП «ЦПМСД» МСР» надійшла гуманітарна допомога на суму 1394,781 тис. грн, в т. ч. від:

представництва Міжнародного Медичного Корпусу в Україні на суму 447,490 тис. грн (стільці, столи офісні, банкетки, шафи, тумби офісні, бензин А-95, медикаменти різні, господарчі товари та побутова хімія, медикаменти);

Фонду ЮНІСЕФ на суму 163,741 тис. грн (холодильники, холодильний бокс, холодильну сумку);

БО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» на суму 6,470 тис. грн отримано столи офісні;

Міжнародного Комітету Червого Хреста на суму 777,080 тис. грн отримано ноутбуки Lenovo, Pantum M6500, Canon iR 1435 1, мишки бездротові, столи офісні, шафи архівні, офісні дивани для очікування, шафи для медикаментів ШМ-2, стільці ІЗО.

Медичну допомогу на вторинному рівні надає комунальне некомерційне підприємство «Центральна лікарня» Межівської селищної ради». Станом на 01 липня 2025 року штатна чисельність закладу складає 136,0 штатних одиниць (наказ директора закладу від 01 квітня 2024 року № 106-к), фактично зайнято на 01 липня 2025 року – 94,25 посад, 103 – фізичні особи. Ліжковий фонд закладу складає 70 ліжок (змін у структурі не відбулося). Забезпеченість населення ліжками на 10 тис. нас. склала 28,7 %.

КНП «Центральна лікарня» МСР» укладені договори з НСЗУ про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій за 12 пакетами медичних послуг. Протягом І півріччя 2025 року надійшли кошти від НСЗУ по 10 пакетах медичних послуг на суму 7996,162 тис. грн.

При плановому показнику 170 днів ліжка працювали 165 днів (у 2024 році за цей період робота ліжка – 163 дні), процент виконання ліжкоднів становить 97,3 % (в 2024 році – 96%). За звітний період в умовах стаціонару проведено 114 оперативних втручань (у т. ч.: гінекологічного профілю – 4), з них в ургентному порядку – 1 операція.

У стаціонарних відділеннях померло 20 осіб (І півріччя 2024 року – 14 осіб). Стаціонарну медичну допомогу за місцем проживання протягом звітного періоду надано 1082 хворим, у т. ч.: Межівської СТГ – 733 хворих, Слов’янської СТГ – 65 хворих, Новопавлівської СТГ – 85 хворих, мешканці інших областей – 199 хворих.

На обліку у лікаря ендокринолога знаходиться 133 особи (за відповідний період 2024 року – 144 особи), у т. ч.: 5 дітей, хворих на цукровий діабет. На даний час інсулін отримують усі хворі, забезпечуються інсуліном безкоштовно в повному обсязі. Вперше хворих на цукровий діабет за звітний період виявлено: 2 дорослих та 1 дитина.

Амбулаторна медична допомога надається в поліклініці по 14 спеціальностях. За звітний період кількість відвідувань лікарів вузької спеціалізації – 14403 (за аналогічний період 2024 року – 17310), у т. ч.: стоматологів – 3676 (І півріччя 2024 року – 3870), з приводу захворювань – 4188 відвідувань (відповідний період 2024 року – 5487), з профілактичною метою – 6539 відвідувань (відповідний період 2024 року – 7953).

У поліклініці проведено 4854 рентгенологічних досліджень (аналогічний період 2024 року – 2888), 3428 флюорографічних (І півріччя 2024 року – 2010), пересувним флюорографом дослідження не проводилися, на апартаті УЗД проведено 310 досліджень (у 2024 році не проводилися), ендоскопічні обстеження – 452, з них колоноскопія – 236, езофагогастродуоденоскопія – 216 (у 2024 році дослідження не проводилися), проведено 43350 лабораторних досліджень (І півріччя 2024 року – 55567).

При поліклініці працює госпрозрахункова комісія водіїв. Станом на 01 липня 2025 року оглянуто 58 осіб. Також працюють кабінети профілактичних оглядів психіатра, профілактичних, наркологічних оглядів, дозвільної системи на вогнепальну зброю (отримано дозвіл 5 громадянами), зубопротезний кабінет.

За І півріччя 2025 року надійшли кошти від надання платних послуг у сумі 340,410 тис. грн (у т. ч. платні послуги – 247,920 тис. грн (сертифікати, медогляди, довідки), зубопротезування – 92,490 тис. грн).

На виконання завдань і заходів селищної Програми фінансової підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства «Центральна лікарня» Межівської селищної ради» на 2023-2025 роки на 2025 рік заплановані кошти в сумі 4092,830 тис. грн, профінансовано – 1318,876 тис. грн, касові видатки за звітний період – 863,658 тис. грн. Кошти спрямовані на:

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 51,392 тис. грн; продукти харчування – 31,240 тис. грн; оплату послуг – 65,598 тис. грн (технічне обслуговування ліфта – 36,681 тис. грн, ренгенобладнання – 28,395 тис. грн); на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 692,378 тис. грн (водопостачання та водовідведення – 202,050 тис. грн, електроенергію – 473,350 тис. грн, інші енергоносії – 16,978 тис. грн); виплату пенсій та допомог – 23,050 тис. грн (3 особи).

Заходи щодо підвозу медичних працівників, які проживають за межами Дніпропетровської області, до місця роботи та відшкодування лікарям (ВПО) витрат, пов’язаних з винайманням житла, комунальних послуг, не фінансувалися (план на рік – 127,0 тис. грн).

Середня заробітна плата за І півріччя 2025 року – 11,382 тис. грн, у т.ч.: лікарів – 16,183 тис. грн, середній медичний персонал – 11,185 тис. грн, молодший медичний персонал – 8,042 тис. грн, інший персонал – 12,893 тис. грн. Заборгованість по заробітній платі з нарахуваннями станом на 01.07.2025 відсутня.

Гуманітарна та благодійна допомога. Протягом І півріччя 2025 року комунальним некомерційним підприємтвом «Центральна лікарня» Межівської селищної ради» отримано гуманітарну допомогу на суму 108,820 тис. грн, у т. ч. від:

БО «Лікарі без кордонів» (Бельгія ) на суму 61,880 тис.грн (медикаменти);

представництва Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) в Україні на суму 46,940 тис. грн (набір для анастезії, допоміжний TESK 2019 та дезінфекційні засоби).

У лютому 2025 року прийнято нову селищну Програму щодо підтримки системи екстреної медичної допомоги на території Межівської селищної територіальної громади на 2025 рік. На виконання завдань і заходів Програми протягом І півріччя 2025 року кошти з бюджету Межівської селищної територіальної громади до обласного не передавалися.

Соціальний захист населення та захист прав дітей

На соціальний захист населення та захист прав дітей у 2025 році заплановані та виконувалися завдання і заходи по 7 селищних програмах на суму 15235,342 тис. грн. Протягом звітного періоду фінансувалися 5 селищних програм, на які використано 6893,050 тис. грн, що становить 45,2 % до запланованого. Діяльність громади у сфері соціального захисту населення здійснює відділ з питань соціального захисту населення Межівської селищної ради та комунальний заклад «Центр соціальних послуг» Межівської селищної ради».

На виконання завдань і заходів селищної комплексної Програми соціального захисту населення Межівської селищної ради на 2024-2026 роки на 2025 рік у бюджеті громади заплановані кошти в сумі 9843,288 тис. грн, профінансовано на суму 4290,084 тис. грн, фактично використано за звітний період 2025 року – 4202,184 тис. грн, що становить 42,7 % до запланованого.

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку: при плані на рік 6,0 тис. грн, протягом І півріччя 2025 року компенсація здійснювалася в середньому 1 особі за місяць, на суму 0,638 тис. грн.

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян: план на рік в сумі 10,0 тис. грн; фактично не фінансувалися.

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті: план на рік 11,5 тис. грн; за звітний період компенсовані виплати за пільговий проїзд на залізничному транспорті АТ «Укрзалізниця» регіональна філія «Донецька залізниця» та «Придніпровська залізниця» на суму 4,852 тис. грн (71 особа).

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: план на рік 19,170 тис. грн; за звітний період на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, профінансовані кошти 2-ом особам з інвалідністю І категорії внаслідок аварії на ЧАЕС у сумі 3,810 тис. грн.

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги: план на рік 500,0 тис. грн, профінансовано – 230,324 тис. грн, у т.ч.: на оплату послуг Укрпошти план на рік 5,0 тис. грн (не фінансувалися);

на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі» (із змінами) профінансовано в сумі 230,324 тис. грн 30 особам.

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення: на утримання комунального закладу «Центр соціальних послуг» Межівської селищної ради», забезпечення діяльності інших закладів соціального захисту і соціального забезпечення на 2025 рік заплановано на рік 7819,826 тис. грн, використано – 3501,561 тис. грн.

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення: на виконання інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення заплановано кошти в сумі 1476,792 тис. грн; профінансовано заходи на суму 461,0 тис. грн, у тому числі:

1) на оплату послуг заплановано 87,232 тис. грн, фактично не використано;

2) на інші виплати населенню заплановано 1609,560 тис. грн, профінансовано заходи на суму 461,0 тис. грн:

надання матеріальної допомоги громадянам, які опинились у складних життєвих обставинах, у тому числі через довготривале лікування та/або проведення дороговартісних хірургічних операцій (отримали 32 особи на суму 338,0 тис. грн);

передплата газети «Межівський меридіан» пільговим категоріям населення заплановано на рік 88,560 тис. грн, заходи не фінансувалися;

надання матеріальної допомоги особам, які постраждали внаслідок виникнення надзвичайної ситуації (пожежі, стихійного лиха, пошкоджень, руйнувань будівель/домоволодінь громадян, у зв’язку з військовою агресією) – надано 11 особам на суму 64,00 тис. грн;

надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого (надано 5 особам на суму 15,00 тис. грн);

надання матеріальної допомоги цивільним особам (зокрема з числа ВПО), які зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я у зв’язку з військовою агресією російської федерації тощо) – отримала 1 особа  на суму 8,0 тис. грн;

надання матеріальної допомоги родичам першого ступеня споріднення цивільних осіб, які загинули, померли внаслідок поранення, контузії чи травмування через збройну агресію російської федерації при плані на рік 400,0 тис. грн заходи не фінансувалися;

виплата до роковин Чорнобильської катастрофи постраждалим, потерпілим ліквідаторам аварії на ЧАЕС (отримали 36 осіб на суму 36,0 тис. грн).

На виконання завдань і заходів селищної комплексної Програми підтримки окремих категорій військовослужбовців, ветеранів війни та членів їх сімей Межівської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки на 2025 рік у бюджеті громади заплановано 2983,208 тис. грн, фактично використано 1739,092 тис. грн, що становить 58,3% до запланованого.

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення: на предмети, матеріали, обладнання та інвентар (придбання подарунків, квітів, продуктових наборів до свят, знаменних дат та річниць окремих категорій населення; участь у церемонії поховання загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, або ветерана війни (придбання квітів) заплановано на рік 29,7 тис. грн, фінансування не здійснювалося;

на оплату послуг (крім комунальних): на оплату послуг АТ «УКРПОШТА» (послуги з пересилання внутрішніх поштових переказів,  послуги з приймання передплати періодичних друкованих видань) витрачено 0,087 тис. грн (отримала 1 особа), план на рік 5,0 тис. грн;

на оплату ритуальних послуг на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, які загинули під час військової агресії російської федерації проти України, або ветеранів, ветеранок війни (зокрема перевезення, доставка тіла загиблого (померлого) з місця видачі тіла), план на рік 360,0 тис. грн, використано 44,0 тис. грн (отримали 2 особи);

на оплату послуг участі у церемонії поховання загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці (оплата послуг по перевезенню, оренда автобуса), план на рік – 24,0 тис. грн, фактично використано 4,805 тис. грн (надано 4 послуги);

інші виплати населенню: виплата матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій Другої світової війни до річниць закінчення Другої світової війни – 10,0 тис. грн (отримали 6 осіб), план на рік 11,0 тис. грн;

виплати учасникам бойових дій на території інших держав на суму 36,0 тис. грн (отримали 36 осіб), план на рік 36,0 тис. грн;

виплата щомісячної матеріальної допомоги членам сімей Захисників і Захисниць України, які загинули під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, Операції Об’єднаних сил у Донецькій та Луганській областях на суму 46,5 тис. грн (отримали 3 особи), план на рік 109,008 тис. грн;

надання щомісячної матеріальної допомоги (стипендії) учаснику бойових дій 1941-1945 років, якому виповнилося 90 і більше років (500 грн) на суму 3,0 тис. грн (отримали 6 осіб), план на рік 6,0 тис. грн;

виплата матеріальної допомоги військовослужбовцям що беруть участь у захисті України у ході повномасштабного вторгнення російської федерації , які отримали поранення, контузію, травми, каліцтво під час проходження військової служби чи отримали інше захворювання, пов’язане з проходженням військової служби:

на лікування на суму 138,0 тис. грн (отримали 12 осіб), план на рік 362,5 тис. грн;

на реабілітацію  фінансування не проводилося (план на рік 75,0 тис. грн);

виплата матеріальної допомоги членам сім’ї загиблих (померлих) Захисників чи Захисниць України, ветеранів, ветеранок війни, смерть яких настала під час чи внаслідок участі в бойових діях, військовослужбовців, смерть яких не пов’язана з участю у бойових діях, або їх опікуну на суму 246,7 тис. грн (отримали 31 особа), план на рік 450,0 тис. грн;

виплата матеріальної допомоги одному із членів сім’ї або опікуну військовослужбовця, що бере участь у захисті України у ході повномасштабного вторгнення російської федерації, який під час виконання обов’язків військової служби (службових обов’язків) пропав безвісти або захоплений у полон чи заручником, інтернований у нейтральну державу, на суму 60,0 тис. грн (отримали 12 осіб), план на рік 215,0 тис. грн;

виплата матеріальної допомоги на оздоровлення військовослужбовцям, що беруть участь у захисті України у ході повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України, та ветеранам, ветеранкам війни, які захищали Україну у зв’язку з військовою агресією російської федерації на суму 1150,0 тис. грн (отримали 115 осіб), план на рік 1300,0 тис. грн.

За звітний період відділом з питань соціального захисту населення Межівської селищної ради проводилася робота в електронних програмах: «Соціальна громада» та «Єдина інформаційна система соціальної сфери».

Протягом І півріччя 2025 року було видано 501 акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/фактичного місця проживання особи.

Комунальний заклад «Центр соціальних послуг» Межівської селищної ради» надає 10 базових соціальних послуг (догляд вдома, соціальна адаптація, натуральна допомога, соціальна профілактика, консультування, представництво інтересів, екстрене (кризове) втручання, соціальний супровід, інформування, переклад жестовою мовою, транспортні послуги, соціальна адаптація ветеранів війни та членів їх сімей), визначених Законом України «Про соціальні послуги». Згідно штатного розпису закладу затверджено 44,5 шт. од. персоналу, фактично працює 40 працівників. За звітний період соціальними послугами було охоплено 1251 особу, надано 39,636 тис. заходів соціальних послуг. Функціонує чотири структурних підрозділи:

відділенням догляду вдома надано 26,373 тис. основних заходів соціальних послуг 165 громадянам похилого віку, з них на безоплатній основі 25,195 тис. зходів надано 139 одиноким непрацездатним громадянам, за плату відповідно до тарифів на платні соціальні послуги – 24 особам похилого віку (1,178 тис. заходів соціальних послуг на суму 38,530 тис. грн); соціальним обслуговуванням охоплено 12 населених пунктів, соціальні послуги надають 15 соціальних робітників (19 видів послуг);

відділення натуральної допомоги надає соціально-побутові послуги, якими скористалися 888 осіб – 2458 заходів; на безоплатній основі громадянам надано 1693 заходи (369 особам), згідно тарифів надано 765 заходів (519 особам) на суму 57,025 тис. грн;

послугами відділення денного перебування (Центр соціальної активності) скористалися 33 особи; надано 10593 заходи у межах послуги соціальної адаптації;

відділення надання соціальних послуг сім’ї, дітям та молоді – 3 фахівці із соціальної роботи надають соціальні послуги сім’ям, дітям та молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах; отримує соціальні послуги 165 осіб, з них 87 дітей та 78 дорослих.

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету придбано автомобіль (мінівен) Spline Mobility S (Citroen Berlingo Plus L2) для мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.

Гуманітарна та благодійна допомога закладом протягом І півріччя 2025 року не отримувалася.

Служба у справах дітей

На первинному обліку служби у справах дітей Межівської селищної ради (далі – Служба) перебуває 42 дітей, які залишилися без батьківського піклування (дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування), та 1 дитина-сирота (походженням з Херсонської області). Переважна більшість дітей перебуває під опікою чи піклуванням у сім’ях родичів.

Службою спільно з фахівцями із соціальної роботи комунального закладу «Центр соціальних послуг» Межівської селищної ради» та поліцейськими офіцерами громади на території громади проведено 8 профілактичних рейдів «Діти вулиці», під час яких обстежено 13 сімей. Протягом І півріччя 2025 року проведено 8 засідань комісії з питань захисту прав дитини при виконавчого комітету Межівської селищної ради, на яких прийняті відповідні рішення.

На виконання завдань і заходів селищної Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання на території Межівської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки на 2025 рік заплановані кошти бюджету в сумі 65,980 тис. грн, профінансовано на звітну дату на суму 15,726 тис. грн, у рамках проведеної акції «Солодка мрія» до Дня захисту дітей для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування придбано 17 подарункових набори (солодощі) на суму 12,75 тис. грн, організовано акцію до Дня захисту дітей для випускників дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, – придбано 3 комплекти постільної білизни на суму 2,976 тис. грн.

Зайнятість населення та соціальна підтримка

На виконання завдань і заходів селищної Програми зайнятості населення Межівської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки на 2025 рік заплановано кошти у сумі 2037,933 тис. грн. Профінансовані заходи в сумі 797,905 тис. грн (заробітна плата – 656,787 тис. грн, нарахування – 141,118 тис. грн). За рахунок бюджету Межівської селищної територіальної громади профінансовано працю 19 робітників, які працювали на територіях старостинських округів та селища Межова.

На виконання завдань і заходів селищної Програми організації та проведення оплачуваних суспільно корисних робіт для осіб, що вчинили адміністративні правопорушення на території Межівської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки на 2025 рік заплановано кошти в сумі 50,0 тис. грн, фактичного використання коштів протягом звітного періоду не проводилося.

Селищна Програма організації суспільно корисних робіт, що виконуються в умовах воєнного стану, на території Межівської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки. Протягом І півріччя 2025 року на виконання заходу зазначеної Програми за кошти державного бюджету профінансовано працю 24 робітників, які виконували роботи згідно з рішенням виконавчого комітету Межівської селищної ради від 20 грудня 2024 року № 277 «Про організацію суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану на території Межівської селищної територіальної громади». По заходу «Фінансування суспільно корисних робіт» використано кошти в сумі 138,143 тис. грн (заробітна плата – 113,232 тис. грн, нарахування – 24,911 тис. грн). Планується подальша реалізація Програми та співпраця з Межівським сектором Синельниківської філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості.

На реалізацію селищної Програми поховання окремих категорій громадян на території Межівської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки на 2025 рік заплановано кошти в сумі 116,790 тис. грн. Станом на звітну дату касові видатки не проводилися.

Заклади культури

До комунальної власності Межівської селищної територіальної громади входять 23 заклади культури: комунальний заклад «Центр культури та дозвілля» Межівської селищної ради» (до складу якого входять 9 філій), селищний комунальний заклад культури «Межівська центральна публічна бібліотека» Межівської селищної ради» (10 філій), комунальний заклад культури «Історико-краєзнавчий музей» Межівської селищної ради», Межівська школа мистецтв, а також відділ культури Межівської селищної ради із централізованою бухгалтерією відділу культури Межівської селищної ради.

Протягом звітного періоду безповоротньо втрачено (повністю зруйновано) та не підлягає відновленню будівлі Демуринської філії № 3 комунального закладу «Центр культури та дозвілля» Межівської селищної ради», Іванівської філії № 4 комунального закладу «Центр культури та дозвілля» Межівської селищної ради». Демуринську філію перенесено в будівлю Демуринського старостинського округу. Частково придатною визнана Новопідгороднянська філія № 6 комунального закладу «Центр культури та дозвілля» Межівської селищної ради» (в наявності часткові руйнування приміщення). Комунальний заклад «Центр культури та дозвілля» Межівської селищної ради» та Райпільська філія № 6 комунального закладу «Центр культури та дозвілля» Межівської селищної ради» визнані придатними до експлуатації, не зважаючи на часткове руйнування дахів та вікон закладів.

Згідно штатного розпису по закладах культури затверджено 79,81 шт. од., фактично зайнято – 64,23 шт. од., фізичних осіб – 52, вакантних посад – 15,58 шт. од., 14 осіб перебувають у простої (з них 6 клубних працівників, 8 працівників бібліотек), 4 працівники перебувають у відпустці без збереження заробітної плати до закінчення воєнного стану (за кордоном), 3 працівника проходять військову службу, 2 працівника знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. За І півріччя 2025 року було звільнено 20 працівників та прийнято 14 осіб.

Середня заробітна плата працівників культури за І півріччя 2025 року становить 8,019 тис. грн (керівництво – 29,066 тис. грн, бібліотеки – 6,166 тис. грн, музей – 11,505 тис. грн, центр культури та дозвілля – 7,884 тис. грн, бухгалтерія – 14,9 тис. грн, музична школа – 14,501 тис. грн).

Комунальний заклад «Центр культури та дозвілля» Межівської селищної ради». В умовах воєнного стану, запровадженого через повномасштабне вторгнення росії, у клубних установах комунального закладу «Центр культури та дозвілля» Межівської селищної ради» діяли 16 клубних формувань, які відвідали 289 осіб. Клубними установами громади за звітний період проведено 40 творчих заходів, з них: вистави та концерти аматорських колективів – 1, інші культурно-освітні та розважальні заходи – 13, суспільно-політичні та інші заходи – 26, заходи відвідало 520 особи.

Селищний комунальний заклад культури «Межівська центральна публічна бібліотека» налічує 560 користувачів. Протягом звітного періоду надійшло 190 прим. книг на суму 38,804 тис. грн, вибуло 140 прим. видань на суму 0,084 тис. грн. Обсяг фонду станом на 01 липня 2025 року – 58610 прим. видань на суму 1062,913 тис. грн з урахуванням пожежі в Іванівській філії № 4, під час якої було знищено 3475 примірників на суму 21,539 тис. грн.

За звітний період заклади відвідали 3570 осіб (з них: відвідування пунктів доступу до мережі Інтернет – 161), проведено 701 творчий захід, відвідування блогу – 1679, проведено 31 книжкову виставку. Комп’ютеризовано 9 бібліотек, підключено до мережі Інтернет 7 бібліотек (крім Вознесенської філії № 9 СКЗК «Межівська центральна публічна бібліотека», Української філії № 10 СКЗК «Межівська центральна публічна бібліотека»). У бібліотеках Межівської СТГ обліковується 24 комп’ютера, з них 17 – для користувачів.

У Межівській школі мистецтв у режимі офлайн продовжують працювати та навчати дітей фахівці закладу. В школі навчається 86 вихованців. Учні беруть участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних (міських), районних конкурсах та фестивалях. Переможці отримували призові місця.

Комунальний заклад культури «Історико-краєзнавчий музей» Межівської селищної ради». За звітний період закладом проведено 21 захід, який відвідали 320 осіб, проведено 3 екскурсії, оформлено 1 експозиційну виставку. Кількість експонатів – 2680 одиниць, кількість предметів, занесених до реєстру музейного фонду України – 28 одиниць.

Центр активності громадян Межівської селищної ради. За І півріччя 2025 року проведено 72 заходи, Центр відвідало 823 особи. Зазначений Центр активно співпрацює з міжнародними та благодійними організаціями (проводяться лекції, заняття, навчання, тренінги, видача фондами гуманітарної допомоги та інші заходи).

На виконання завдань і заходів селищної комплексної Програми розвитку культури та туризму Межівської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки на 2025 рік заплановано з бюджету громади кошти в сумі 1472,187 тис. грн (загальний фонд – 1450,095 тис. грн, спеціальний фонд – 22,092 тис. грн), фактичні та касові видатки складають 666,713 тис. грн (у тому числі по ЗФ – 644,621 тис. грн, по СФ – 22,092 тис. грн). Кошти були спрямовані на проведення тематичних заходів – заплановані кошти в сумі 220,0 тис. грн, фактично використано 72,834 тис. грн; фінансування бухгалтерії закладів культури – заплановані кошти в сумі 1171,946 тис. грн, використано станом на 01 липня 2025 року – 571,787 тис. грн, у т.ч.: на оплату заробітної плати з нарахуванням – 565,904 тис. грн, придбання предметів, матеріалів – 0,8 тис. грн, оплату послуг – 5,083 тис. грн; забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів, надання спеціальної освіти мистецькими школами – заплановані кошти в сумі 80,243 тис. грн, профінансовано – 22,092 тис. грн, у т. ч.: по СФ – 22,092 тис. грн (придбано ноутбук та принтер).

Гуманітарна допомога. Протягом І півріччя 2025 року отримано гуманітарну та благодійну допомогу на суму 115,1 тис.грн, зокрема:

Центр допомоги мистецтв на суму 27,940 тис. грн отримано матеріальні цінності (LED-лампу, набір інструментів, зарядну станцію, лобзик з полотном, ліхтарик, степлер будівельний накопичувач WD, візок для перевезення вантажу);

ГО «Агенція стійкості культури» на суму 37,560 тис. грн отримано ноутбук DELL LATITUDE5450;

БФ «Молода громада» на суму 10,8 тис. грн отримано контейнери для сортування сміття;

від населення на суму 0,7 тис. грн отримано книги;

КЗК «ДОБД» на суму 38,1 тис. грн тримано книги.

Комунальні підприємства

На заходи, пов’язані з поліпшенням якості води населенню на 2025 рік, у рамках селищної Програми соціально-економічного та культурного розвитку Межівської селищної територіальної громади на 2025 рік, заплановані кошти в сумі 724,133 тис. грн, фактично профінансовано на суму 247,937 тис. грн, з них:

відшкодування комунальному підприємству «Комунсервіс» Межівської селищної ради» за підвіз води заплановано на рік 336,2 тис. грн, фактично профінансовано на суму 245,442 тис. грн, реалізовано 253033 літри питної води (вартість послуги по підвозу 1 л очищеної води відповідно до калькуляції – 0,97 грн). Кошти спрямовані на виплату заробітної плати з нарахуваннями;

протягом звітного періоду не фінансувалися заходи, пов’язані з утриманням фільтрувальних станцій, які розташовані в селах Веселе, Іванівка, Новопідгороднє, Новогригорівка та селищі Межова (план на рік – 378,933 тис. грн);

відшкодування витрат відділу освіти, молоді та спорту Межівської селищної ради за споживання водопостачання по фільтрувальних станціях у селі Веселе, заплановано на рік 9,0 тис. грн, фактично профінансовано на суму 2,495 тис. грн.

На виконання завдань і заходів селищної Програми відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на території Межівської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки по відшкодуванню різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво на 2025 рік заплановані кошти в сумі 1000,0 тис. грн; за звітний період профінансовано та використано 607,9 тис. грн (на заробітну плату – 498,278 тис. грн, нарахування – 109,622 тис. грн).

Гуманітарна та благодійна допомога

Протягом І півріччя 2025 року Межівська СТГ отримала гуманітарну та благодійну допомогу від міжнародних організацій на суму 9758,404 тис. грн.

Підводячи підсумки виконання селищної Програми соціально-економічного та культурного розвитку Межівської селищної територіальної громади на 2025 рік за І півріччя 2025 року, слід зазначити, що реалізація зазначеної Програми була ефективною та забезпечила оптимальний соціально-економічний та культурний розвиток Межівської селищної територіальної громади в період дії військового стану, а діяльність виконавчих органів Межівської селищної ради, підприємств, установ, організацій Межівської селищної територіальної громади спрямовувалася на забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку громади, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів.

________________________

| Начальник відділу економіки, планування та інвестиційної діяльності виконавчого комітету Межівської селищної ради |  | Вікторія ОБЕРЕМОК |
| --- | --- | --- |