|  | Додаток до рішення виконавчого комітету Межівської селищної ради від 08 грудня 2025 року № 210 |
| --- | --- |

ЗВІТ

про хід виконання селищної Програми

соціально-економічного та культурного розвитку

Межівської селищної територіальної громади на 2025 рік

за 9 місяців 2025 року

Межівська СТГ

Селищна Програма соціально-економічного та культурного розвитку Межівської селищної територіальної громади на 2025 рік затверджена рішенням Межівської селищної ради від 10 грудня 2024 року № 2082-40/VIII (із змінами), далі по тексту – Програма.

Програма об’єднує виконання завдань і заходів 35 селищних програм. Фінансовим ресурсом протягом 9 місяців 2025 року були забезпечені 32 селищні програми, на виконання завдань і заходів яких були заплановані кошти місцевого бюджету в сумі 93961,984 тис. грн. Фактично фінансувалися 28 селищних програм та використані кошти в сумі 55113,44 тис. грн за такими напрямами: створення комфортних умов для проживання громадян – заплановані кошти на виконання завдань і заходів 14 селищних програм на суму 25413,791 тис. грн, профінансовані завдання і заходи 11 селищних програм на суму 14458,752 тис. грн, зокрема, спрямовано на: заходи з благоустрою території громади – 3801,576 тис. грн (3 програми); покращення екологічної та громадської безпеки мешканців громади – 10208,036 тис. грн (5 програм); розвиток органів місцевого самоврядування, підвищення якості надання адміністративних послуг – 449,140 тис. грн (3 програми); соціальний розвиток, розвиток людського потенціалу – протягом звітного періоду фінансовим ресурсом були забезпечені 17 селищних програм, на реалізацію завдань і заходів яких заплановані кошти в сумі 68548,193 тис. грн, профінансовані завдання і заходи по 17 програмах на суму 40654,69 тис. грн, зокрема: розвиток освіти – 24295,494 тис. грн (3 програми); розвиток охорони здоров’я – 3801,679 тис. грн (4 програми); соціальний захист населення – 9566,915 тис. грн (6 програм); розвиток культури – 940,711 тис. грн; покращення соціально-побутових та комунальних послуг на території громади – 2049,891 тис. грн (3 програми).

Демографічна ситуація

На території Межівської селищної територіальної громади (далі – Межівська СТГ) станом на початок 2025 року проживало 19408 осіб, зокрема 14646 осіб місцевого населення. Відповідно до розпоряджень начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації від 25 квітня 2025 року № 7963/0/527-25, від 30 травня 2025 року № 907/0/527-25 з 25 квітня 2025 року по селах: Колона-Межова, Новопідгороднє, Райполе, Сухарева Балка, а з 01 червня 2025 року – в селах: Іванівка, Новолозуватівка, Степове, Українка та селищі Межова оголошено обов’язкову евакуацію в примусовий спосіб сімей з дітьми або їх законними представниками. Крім того, зважаючи на загострення безпекової ситуації, протягом серпня-вересня значна частина дорослого населення громади переїхала у більш безпечні регіони.

За час військових дій в Україні Межівська СТГ втратила 69 Захисників України, 51 військовослужбовець громади пропав безвісти або захоплений у полон чи заручником, інтернований у нейтральну державу, внаслідок російських обстрілів загинули 3 цивільних мешканців Межівської СТГ, з них 2 дітей.

Економічний розвиток, інвестиційна діяльність

Економічну діяльність Межівської СТГ забезпечує аграрний сектор та сфера послуг. Станом на 01.10.2025 на території громади здійснювали свою діяльність 499 СГ (01.01.2025 – 606, 01.01.2024 – 544 суб’єкти господарювання), з них: 97 СГ юридичних осіб (на 01.01.2025 – 94, 01.01.2024 – 90), які зареєстровані та здійснюють діяльність на території Межівської СТГ, зокрема: 68 СГ (01.01.2025 – 65, 01.01.2024 – 65), які здійснюють діяльність у сільському господарстві, 29 ТОВ та ПП (01.01.2025 та 01.01.2024 – 25), які здійснюють діяльність у різних галузях народного господарства; 58 ТОВ та ПП (на 01.01.2025 – 56, 01.01.2024 – 50), які зареєстровані за межами Межівської СТГ та здійснюють діяльність на території громади, зокрема: 14 (на 01.01.2025 – 13, на 01.01.2024 – 10) СГ у галузі сільського господарства та 44 СГ (на 01.01.2025 – 43, 01.01.2024 – 40) у різних галузях економіки; та 344 ФОП (на 01.01.2025 – 456, 01.01.2024 – 404, на 01.01.2023 – 413), у т.ч.: селище Межова – 238 ФОП, Веселівський старостинський округ (далі – СО) – 15 ФОП, Демуринський СО – 37 ФОП, Іванівський СО – 6 ФОП, Новогригорівський СО – 11 ФОП, Преображенський СО – 19 ФОП, Райпільський СО – 18 ФОП.

Протягом січня-вересня 2025 року, за даними державного реєстратора виконавчого комітету Межівської селищної ради, відкрили підприємницьку діяльність 34 суб’єкти господарювання (9 місяців 2024 року – 59, за 2024 рік – 107), зокрема 29 ФОП та 5 юридичних осіб (3 СГ зареєстровані на території громади та 2 СГ, які здійснюють діяльність на території громади, але зареєстровані за її межами). Основними видами діяльності є роздрібна торгівля та діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування. Припинили підприємницьку діяльність протягом звітного періоду 141 ФОП (9 місяців 2024 року – 73 ФОП, 2024 рік – 88). Основною причиною скасування діяльності є наближення лінії фронту та бойових дій. Найбільше скасування зафіксовано по Райпільському СО – 13 ФОП та по селищу Межова – 113 ФОП.

Питома вага сільськогосподарського виробництва в економіці громади становить понад 98 %. В аграрному секторі громади працюють 82 СГ (на 01.01.2025 – 78, 01.01.2024 – 75) сільськогосподарських підприємства.

Основними представниками аграрного сектору, що здійснюють свою діяльність на території Межівської СТГ є: ТОВ «Межівське», СФГ «Яна», ТОВ «Нива ПГК», ТОВ СК «Дніпровський», ТОВ АФ «Схід-Агро», ТОВ «Перемога».

Станом на 01 жовтня 2025 року, за оперативною інформацією, не зібрано та пошкоджено посіви сільськогосподарських культур на площі: озима пшениця – 2817 га (у т.ч.: ТОВ А/Ф «Обрій» – 918 га), озиме жито – 67 га, горох – 60 га, сонях – 2567 га (у т.ч.: ТОВ А/Ф «Обрій» – 1852 га) і дані площі не остаточні, оскільки автомобільні та польові дороги постійно перебувають під атаками ворожих безпілотників, що не дає здійснювати комплекс польових робіт та є загрозою для життя працівників. Також необхідно зазначити, що через удари російських ракет та дронів сільськогосподарські товаровиробники втратили техніку, будівлі та склади (ФГ «Лада Агро» ТОВ «Вектор Х», ТОВ «Межівське», ТОВ А/Ф «Промінь»).

Згідно з наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 19 серпня 2025 року № 1275 «Про затвердження Змін до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 серпня 2025 року за № 1264/44670, Межівську селищну територіальну громаду внесено до Переліку територій, на яких ведуться бойові дії, що в свою чергу вплине на обсяг валової сільськогосподарської продукції, валовий дохід у цілому та на розвиток сільськогосподарської галузі.

Основними представниками промислового сектору, що здійснюють свою діяльність на території громади є: ТОВ «Демурінський ГЗК», АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ТОВ «Оптімусагро Трейд», АТ «Дніпропетровськгаз», ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги». Внаслідок ракетних обстрілів частково була призупинена робота ТОВ «Демурінський ГЗК», що зменшило надходження сплати ПДФО. Призупинена робота на території громади по ТОВ «Оптімусагро Трейд», АТ «Дніпропетровськгаз» та інших підприємств.

З метою підтримки агропромислового комплексу на території громади, у 2025 році на виконання завдань і заходів селищної Програми розвитку агропромислового комплексу та підтримки самозабезпечення домогосподарств Межівської селищної територіальної громади харчовими продуктами на 2023-2025 роки заплановано кошти місцевого бюджету у сумі 340,0 тис. грн. Протягом звітного періоду кошти не використовувалися.

Торгівельна мережа. На території громади обліковується 183 торгових точки (на 01.01.2025 – 182). Переважна кількість торгових точок зосереджена у селищах Межова та Демурине – 156, здебільшого це магазини змішаної торгівлі. Станом на 01 липня 2025 року майже всі населені пункти громади були охоплені торгівельним обслуговуванням, але у зв’язку з наближенням лінії бойових зіткнень та безпековою ситуацією, на території громади значна кількість торгових точок призупинила свою діяльність.Так, у серпні 2025 року закрили свою діяльність такі торгові точки як: ТОВ «АТБ-Маркет», магазин «Вацак», «Петриківка» та інші. Станом на 01 жовтня 2025 року на території Українського та Райпільського старостинських округів усі торгові точки призупинили свою діяльність. У селищі Межова працюють лише чотири торгові точки. Призупинив діяльність торгівельний майданчик у селищі Межова, загальною торговою площею 0,5804 га.

Крім закладів торгівлі, на території громади здійснювали діяльність 7 аптек, 15 закладів громадського харчування, 14 закладів побутового обслуговування, надавалися послуги з обслуговування населення (масаж, станція технічного обслуговування, відділення Нової пошти, простір для занять спортом (УЮТ), але всі заклади призупинили свою діяльність.

Регуляторна політика. Затверджений План діяльності Межівської селищної ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2025 рік (рішення селищної ради від 29 жовтня 2024 року № 2062-38/VIII), до якого віднесено 3 проєкти рішень селищної ради, які мають ознаки регуляторного акту та заплановані до затвердження у 2025 році. Протягом 9 місяців 2025 року зміни до плану регуляторної діяльності не вносилися, проєкти рішень, які мають ознаки регуляторного акту, не розроблялись та не приймались.

Інвестиційна діяльність. Станом на 01 жовтня 2025 року капітальні видатки заплановані у сумі 7614,929 тис. грн, профінансовано – 6827,782 тис. грн, у зокрема: касові видатки – 3501,082 тис. грн, кошти спрямовані КЗ «Центр культури та дозвілля» МСР» – 22,092 тис. грн; відділу БАБ та ЖКГ МСР – 520,0 тис. грн; виконавчому комітету Межівської селищної ради – 1265,99 тис. грн, відділу фінансів МСР – 1693,0 тис. грн (зокрема: передача міжбюджетних трансфертів з місцевого бюджету державному бюджету – 1680,0 тис. грн).

Земельні відносини

Земельний фонд Межівської СТГ становить 63003,31 га, з них: сільськогосподарські землі – 57022,32 га, що становить 90% від всієї категорії земель (з них рілля – 45839,3137 га, багаторічні насадження – 402,264 га, пасовища – 9016,8271 га).

До відділу земельних питань та охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету Межівської селищної ради протягом січня-вересня 2025 року надійшло 114 клопотань із земельних питань, у т.ч.: від громадян – 93, від юридичних осіб – 21. Надано 69 довідок про наявність земельних ділянок громадянам та 9 довідок юридичним особам.

У період з січня по вересень 2025 року Межівською селищною радою передано 30 земельних ділянок у власність громадянам з цільовим призначенням – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (громадянам, яким на праві приватної власності належать обʼєкти нерухомого майна, що розташовані на земельній ділянці, зокрема індивідуальні житлові будинки, гаражі, садові будинки та інші будівлі).

Cтаном на 01 жовтня 2025 року обліковується 478 договорів оренди, з них заключено з юридичними особами – 183 договори на загальну площу 1266,9638 га та фізичними особами – 295 договорів на загальну площу 2916,2261 га.

Фінансово-бюджетна політика

За 9 місяців 2025 року до загального та спеціального фондів бюджету Межівської селищної територіальної громади надійшло доходів 158104,6 тис. грн.

У структурі доходів бюджету громади власні доходи – 88013,840 тис. грн, дотації та субвенції з державного та інших місцевих бюджетів – 70090,782 тис. грн.

До доходів загального фонду бюджету належать власні надходження – 78871,6 тис. грн, дотації та субвенції з державного та інших місцевих бюджетів – 69878,8 тис. грн.

Обсяг власних доходів загального фонду бюджету Межівської селищної територіальної громади (без урахування трансфертів) за 9 місяців 2025 року становить 78871,6 тис. грн, що склало 99,76% до уточнених показників. Порівняно з показниками 9 місяців 2024 року надходження збільшилися на 1951,8 тис. грн, або на 2,54%. Рівень річного виконання становить 73,0%.

У структурі доходів загального фонду основними видами надходжень протягом 9 місяців 2025 року є: податок на доходи, податок на прибуток – 45,2 % від загального обсягу власних надходжень, або 35624,3 тис. грн, зокрема, надходження з основного дохідного джерела бюджету громади, податку на доходи фізичних осіб склали 35621,1 тис. грн, податок на прибуток підприємств надійшов у сумі 3,2 тис. грн; внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок) – 18,1 %, або 14253,543 тис. грн, що становить 97,5% до планових показників, збільшення від надходжень 9 місяців 2024 року становить 6 268,5 тис. грн; по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, надходження склали -1,6%, або 1280,6 тис. грн. Порівняно з показниками 9 місяців 2024 року надходження збільшились на 250,4 тис. грн, або на 24,3%. Причиною збільшення надходжень є сплата податкового боргу по фізичних особах за попередні роки; надходження плати за землю за 9 місяців 2025 року склали -8,9% або 6 992,0 тис. грн, що становить 81,4% до плану, і на 2 612,7 тис. грн, або на 27,2%, менше надходжень відповідного періоду 2024 року. Надходження транспортного податку становлять 27,1 тис. грн; єдиний податок – в цілому 24,1%, або 19029,197 тис. грн, планові показники виконано на 105,9% (17970,380 тис. грн). Збільшення надходжень порівняно з надходженнями відповідного періоду 2024 року становить 5 888,3 тис. грн, або 44,8%, що відбулося за рахунок сплати мінімального податкового зобов’язання юридичними особами за 2024 рік та фізичними особами-підприємцями за 2022-2024 роки; рентна плата за спеціальне використання інших природних ресурсів становить незначну суму надходжень за 9 місяців 2025 року – 3,013 тис. грн, або 0,004%; неподаткові надходження, плата за надання адміністративних послуг – у цілому 2,1%, або 1661,776 тис. грн, виконані на 99,4% до запланованого (1671,321 тис. грн); порівняно з надходженнями відповідного періоду 2024 року неподаткові надходження зменшилися на 1 692,7 тис. грн, або 31,7%. По спеціальному фонду власні надходження надійшли в сумі 9142,289 тис. грн, що становить 135,3% до запланованого (6755,767 тис. грн), сума трансфертів за звітний період складає 212,0 тис.грн.

Видаткова частина бюджету Межівської селищної територіальної громади за 9 місяців 2025 року виконана в сумі 144565,4 тис. грн, зокрема: за загальним фондом – 131241,1 тис. грн (76,6% планових призначень – 171402,076 тис. грн); за спеціальним фондом – 13324,3 тис. грн (78,9% планових призначень – 18721,434 тис. грн).

За звітний період забезпечено в повному обсязі фінансування видатків на виплату заробітної плати та проведення розрахунків бюджетних установ за спожиті енергоносії. Зокрема кошти спрямовано на: заклади освіти – 68124,951 тис. грн (47,1% від загального обсягу проведених видатків); державне управління – 40134,717 тис. грн (27,8%); соціальний захист та соціальне забезпечення – 9665,488 тис. грн (6,7%); культура і мистецтво – 5923,942 тис. грн (4,1%); охорона здоров’я – 3701,679 тис. грн (2,5%); житлово-комунальне господарство – 4738,557 тис. грн (3,3%); фізична культура і спорт – 1208,656 тис. грн (0,8%); інша діяльність – 2565,710 тис. грн (1,8%); економічна діяльність – 1192,516 тис. грн (0,8%); міжбюджетні трансферти – 7309,193 тис. грн (5,1%).

Житлово-комунальне господарство, благоустрій, енергозбереження

На виконання заходів з модернізації інфраструктури, розвитку житлово-комунального господарства, благоустрою території громади та на заходи з енергозбереження протягом 9 місяців 2025 року фінансовим ресурсом були забезпечені 4 селищні програми на суму 6477,670 тис. грн, фактично використані кошти по 3 програмах на суму 3801,576 тис. грн, що становить 58,7% до плану.

Протягом звітного періоду від влучань бойових дронів типу «Шахед», FPV-дронів зазнали пошкоджень наступні адміністративні будівлі, за адресою: селище Межова, вул. ім. Грушевського, будинки 4 та 5. 15 вересня 2025 року від застосування КАБ зазнали сильних пошкоджень будівлі за адресою: селище Межова, вул Сонячна, будинок 12 (будівля Межівської АЗПСМ та КНП «Центральна лікарня» МСР»).

На виконання завдань і заходів селищної Програми реформування, розвитку житлово-комунального господарства та будівництва Межівської селищної ради на 2024-2026 роки на 2025 рік були заплановані кошти в сумі 35,0 тис. грн. Протягом 9 місяців 2025 року кошти не використовувалися (кошти заплановано на промивку та хлорування підвідних водогонів).

На реалізацію селищної Програми благоустрою та розвитку населених пунктів Межівської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки на 2025 рік було заплановано кошти бюджету Межівської селищної територіальної громади в сумі 5315,343 тис. грн, фактично використані кошти в сумі 3434,182 тис. грн (зокрема по загальному фонду – 2914,182 тис. грн та спеціальному фонду – 520,0 тис. грн), з них на заходи по благоустрою територій – 2688,666 тис. грн, утримання дорожньо-транспортної мережі – 745,516 тис. грн. Кошти використані на придбання предметів і матеріалів на суму 1161,645 тис. грн; на оплату послуг – 897,733 тис. грн; оплата за користування водою КП «Комунсервіс» МСР» з окремо стоячих 5 колонок населенням Межівської селищної ради на вулицях селищ Межова, Демурине та села Веселе – 98,1 тис. грн, спожито 1308 м3; за вуличне освітлення населених пунктів громади сплачено 161,189 тис. грн.

Придбано причепи для спецтехніки для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій воєнного характеру (2 од.) на суму 370,0 тис. грн.

На території громади у 2025 році з місцевого бюджету на утримання автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури заплановано 1374,028 тис. грн. За звітний період використано 745,516 тис. грн (придбано шлак (970 т) на суму 548,011 тис. грн, придбана емульсія бітумна дорожня (1,25 т) на суму 47,505 тис. грн та придбано спецтехніку на суму 150,0 тис. грн (мінігудронатор для розпилювання бітумної емульсії).

На виконання завдань і заходів селищної Програми енергозбереження та енергоефективності Межівської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки на 2025 рік заплановані кошти селищного бюджету в сумі 984,716 тис. грн. Протягом 9 місяців 2025 року профінансовано заходи на суму 204,784 тис. грн (придбано твердопаливний котел для Новогригорівського старостинського округу на суму 35,0 тис. грн; придбано 8 вікон для Межівської школи мистецтв, 1 вікно для КЗ «Центр культури та дозвілля» МСР», профінансовано послуги по технічному обслуговуванню газових приладів на загальну суму 115,947 тис. грн; проведено повірку лічильників та манометрів в освітніх закладах на суму 53,837 тис. грн).

На реалізацію селищної Програми безбар’єрного простору на території Межівської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки на 2025 рік заплановано кошти бюджету Межівської селищної територіальної громади в сумі 142,611 тис. грн, фактично профінансовано 142,610 тис. грн. Кошти використані на проведення поточного ремонту з улаштування пандуса адміністративної будівлі за адресою: селище Межова, вул. ім. Грушевського, 4.

Облік комунального майна. Станом на 01.10.2025 до комунальної власності Межівської селищної територіальної громади прийнято матеріали та обладнання на суму 7491,221 тис. грн, зокрема від: БО «Парафіяльний благодійний фонд «КАРІТАС МАРІУПОЛЬ» – 5 систем фільтрації води на суму 7241,677 тис. грн; БО «Благодійний фонд Євгена Пивоварова» – системи зберігання енергії на суму 235,301 тис. грн; ГО «Цифрова Дніпропетровщина» – роутер та 2 ноутбука на суму 14,243 тис. грн; від Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська рада реанімації (ресусцитації) та екстреної медичної допомоги» – гуманітарна допомога (альтернативні системи теплопостачання для КНП «ЦПМСД» МСР».

Крім того, до комунальної власності передано:

гуманітарну допомогу – електричну зарядну станцію (1 од.) на загальну суму 70,0 тис. грн; транспортний засіб (автомобіль 250612) Fiat Dukato (1 од.), вартістю 300,0 тис. грн;  інше окреме індивідуально визначене майно – електричний скутер Jinpeng (1 од.), вартістю 46,576 тис. грн;

міжнародну технічну допомогу в рамках проєкту «Фонд «Партнерство за сильну Україну», Фаза 2», від Кімонікс Груп Ю. Кей Лімітед:

а) складну алюмінієву рампу 6" для інвалідних візків (2 од.) на суму 24,78 тис. грн;

б) бронежилет «ОБЕРІГ-6» (10 од.) на суму 263,142 тис. грн;

в) шолом куленепробивний (10 од.) на загальну суму 67,185 тис. грн.

У комунальній власності Межівської селищної територіальної громади перебуває 418 об’єктів нерухомого майна. Впродовж звітного періоду відділом БАБ та ЖКГ МСР в електронній торговій системі Прозорро.Продажі передано в оренду 4 об’єкти комунального майна без аукціону, укладено 4 договори оренди нерухомого комунального майна з пільговою орендною ставкою (1 грн на рік). У зв’язку із включенням Межівської СТГ до Переліку територій, на яких ведуться активні бойові дії, частину договорів оренди достроково припинено.

Станом на 01 жовтня 2025 року діє 34 договори оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності Межівської селищної територіальної громади. Надійшли кошти від оренди нерухомого майна в сумі 193,868 тис. грн.

Квартирний облік. Упродовж звітного періоду відповідно до рекомендацій громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті Межівської селищної ради, взято на квартирний облік при виконавчому комітеті Межівської селищної ради 4 особи з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. 1 особу з числа дітей-сиріт знято з квартирного обліку у зв’язку з виїздом до іншої територіальної громади.

Станом на 01 жовтня 2025 року на квартирному обліку при виконавчому комітеті Межівської селищної ради перебуває 141 особа, зокрема: в позачерговому списку – 58 осіб, у першочерговому – 32 особи. Видано 2 довідки про перебування на квартирному обліку, 6 довідок про участь у приватизації житлового фонду, 6 довідок про поховання.

Екологічна та громадська безпека, цивільний захист населення

З метою забезпечення екологічної та громадської безпеки, забезпечення цивільного захисту населення громади протягом 2025 року передбачене фінансування 5 селищних програм, на реалізацію яких заплановані кошти селищного бюджету в сумі 17758,706 тис. грн. Станом на 01.10.2025 профінансовані заходи 5 селищних програм на суму 13519,736 тис. грн, касові видатки склали 10208,036 тис. грн, що становить 76,1% від запланованого.

На виконання завдань і заходів селищної Програми охорони навколишнього природного середовища Межівської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки на 2025 рік заплановані кошти в сумі 104,20452 тис. грн (спеціальний фонд) на утримання в належному стані земельної ділянки, відведеної для складування твердих побутових відходів. Протягом звітного періоду заходи профінансовано на суму 25,04829 тис. грн (надано послуги КП «Комунсервіс» МСР»).

На виконання завдань і заходів селищної Програми цивільного захисту населення від надзвичайних ситуацій на території Межівської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки на 2025 рік заплановані кошти бюджету Межівської селищної територіальної громади в сумі 10604,536 тис. грн, профінансовані видатки в сумі 6508,987 тис. грн, касові видатки склали 3197,288 тис. грн, що становить 61,4 % до запланованого, кошти спрямовано на поповнення (оновлення) і зберігання матеріальних резервів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, придбання будівельних матеріалів на виконання заходів з усунення аварій у житловому фонді, бюджетних установах та закладах (цвяхи шиферні, саморізи, плити ОСБ, брус, плівка поліетиленова, шифер) – 841,339 тис. грн; сплачено ТОВ «Холдинг «Пожежна безпека та НС» за виготовлення ПКД по об’єкту «Нове будівництво МАСЦО в населених пунктах Межівської селищної територіальної громади на суму 99,0 тис. грн; придбання, встановлення та обслуговування систем оповіщення населення про загрозу та виникнення НС у мирний та воєннний час та постійне інформування його про наявну обстановку в місцях масового перебування людей у селищі Межова – 6,5 тис. грн на оплату послуг з обслуговування програмного забезпечення «Повітряна тривога»; придбано системи радіоелектронної боротьби (2 шт.) для службових автомобілів виконавчого комітету Межівської селищної ради на суму 269,4 тис. грн; придбано портативні цифрові радіостанції, ретранслятори (1 комплекс), який складається з портативних цифрових радіостанцій та ретрансляторів на суму 447,0 тис. грн; на підвезення жителів з населених пунктів, наближених до лінії активних бойових дій, до селища Межова профінансовано 49,484 тис. грн; на придбання габіонів, шпиців оцинкованих – 783,998 тис. грн. На проведення відновлювальних робіт по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру на об’єктах, що належать до комунальної власності Межівської селищної територіальної громади (оплата послуг з поточного ремонту внутрішніх приміщень за адресою: селище Межова, вул. ім. Грушевського, 4) профінансовано заходи на суму 49,311 тис. грн; на суму 171,364 тис. грн придбано матеріали, інвентар та будівельні матеріали для облаштування укриття за адресою: вул. ім. Грушевського, буд. 4. Крім того, проведено  закупівлю шляхом відкритих торгів з особливостями через систему «Прозорро», укладено договір на постачання 2 од. тракторів LOVOL TН 904 та додаткового навісного обладнання – 1 од., відвал стандарт LOVOL 904 з гідроповоротом та дві одиниці причепів тракторних самоскидних 2ПТС-4 на суму 3311,7 тис. грн, касові видатки проведено в жовтні. Проведено оплату послуг з поточного ремонту укриття на базі Межівського аграрного ліцею-інтернату Межівської селищної ради 179,892 тис. грн.

Передано субвенцію у сумі 300,0 тис. грн державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, зокрема для 59 ДПРЧ 10 ДПРЗ ГУ ДСНС у Дніпропетровській області для придбання паливно-мастильних матеріалів. За 9 місяців 2025 року черговим караулом 59 ДПРЧ 6 ДПРЗ ГУ ДСНС України на територію Межівської селищної територіальної громади було здійснено 293 виїзди (2024 рік – 13); пожежі в екосистемах – 34 (2024 рік – 34); пожежі в нежитловому секторі – 16 (2024 рік – 7); пожежі на об’єктах – 2; загинуло – 7 осіб; врятовано – 5 осіб; травмовано – 4 особи. Протягом 9 місяців 2025 року по території Межівської СТГ здійснено 183 виїзди (2024 рік – 19 виїздів) на ідентифікацію вибухонебезпечних предметів. Комісією з питань ТЕБ та НС при ВК МСР за 9 місяців 2025 року підготовлено та проведено 16 засідань (2024 рік – 7), на яких розглянуто 27 питань та прийнято по них рішення (2024 рік – 13 питань). Протоколом комісії з питань ТЕБ і НС при ВК МСР від 08 січня 2025 року № 1 затверджено оновлений перелік споруд, що можуть бути використані для укриття населення Межівської селищної територіальної громади. Станом на 01.10.2025 до переліку віднесено 11 споруд.

У зв’язку з погіршенням безпекової ситуації на території громади прийнято рішення виконавчого комітету Межівської селищної ради від 30.07.2025 № 167 «Про здійснення загальної евакуації матеріальних цінностей, що належать до комунальної власності Межівської СТГ у безпечні райони» (м. Дніпро, м. Шахтарське, с. Новогригорівка, с. Дмитрівка).

За звітний період на території громади внаслідок військової агресії рф пошкоджено 280 та зруйновано 117  приватних будинків, 29 об’єктів комунальної власності.

На виконання завдань і заходів селищної Програми мобілізаційної підготовки та оборонної роботи на території Межівської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки в 2025 році заплановано 100,0 тис. грн, профінансовано – 94,788 тис. грн, що становить 94,8 % до запланованого. Кошти спрямовано на придбання паливно-мастильних матеріалів (талони) для проведення оповіщення, збору і доставки мобілізаційних ресурсів до пункту збору Дніпропетровського ОТЦК та СП і військових частин.

На виконання селищної Програми з профілактики злочинності на території Межівської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки на 2025 рік заплановані кошти в сумі 269,965 тис. грн, профінансовано – 256,720 тис. грн, зокрема на придбання, встановлення, обслуговування систем відеоспостереження – 19,965 тис. грн (на оплату послуг із обслуговування систем відеоспостереження). Станом на 01.10.2025 використані кошти в сумі 6,720 тис. грн, які спрямовано на оплату послуг з обслуговування систем відеоспостереження; субвенцію з місцевого бюджету до державного бюджету в сумі 250,0 тис. грн (придбано паливно-мастильні матеріали для службового транспорту для відділення поліції № 2 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області) – використано повністю. За період з 01.01.2025 по 30.09.2025 до чергової частини відділення поліції № 2 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло та зареєстровано до Єдиного обліку ІП НПУ 10384 звернення про кримінальні правопорушення та інші події. Виявлено 1491 адміністративне правопорушення.

На виконання завдань і заходів селищної Програми підтримки Збройних Сил України, підрозділів територіальної оборони та інших військових формувань на 2023-2026 роки в 2025 році спрямовано із бюджету Межівської селищної територіальної громади 6680,0 тис. грн та профінансовано 6634,193 тис. грн. Кошти передано у вигляді субвенції до державного бюджету для придбання FPV-дронів, наземних роботизованих комплексів, засобів радіоелектронної боротьби, закупівлі запасних частин для ремонту та проведення поточного ремонту автомобільної техніки.

Пункти евакуації

Рішенням виконавчого комітету Межівської селищної ради від 31.08.2022 № 163 до переліку збірних пунктів евакуації Межівської селищної територіальної громади віднесено 12 закладів, також створені 10 приймальних пунктів евакуації (рішення виконавчого комітету від 21.11.2018  № 253 (із змінами).

Адміністративні послуги, інформатизація, розвиток місцевого самоврядування

Відділ (центр) надання адміністративних послуг виконавчого комітету Межівської селищної ради (далі – Центр) надає мешканцям громади 388 послуг. Протягом 9 місяців 2025 року через ЦНАП було надано 8371 адміністративну послугу, з них: соціальні послуги – 3803, оформлення та видача біометричних паспортних документів – 681, довідки про склад сім’ї – 33, державна реєстрація права власності – 781, обмін посвідчення водія на право керування транспортними засобами – 44, перереєстрація – 33, «єМалятко» – 13, інформаційне повідомлення про пошкоджене майно – 83, компенсація за пошкоджене або знищене майно – 83, «Я-Ветеран» – 404 адміністративних послуг та інші послуги. Мобільним ЦНАПом за звітний період надано 379 адміністративних послуг при виїзді в старостинські округи. Постійно ведеться робота щодо наповнення Реєстру територіальної громади. Станом на 01.10. 2025 зареєстровано 12230 осіб.

Трудовий архів. На централізованому зберіганні у відділі трудового архіву виконавчого комітету Межівської селищної ради знаходиться 13193 одиниці документів, у складі 91 фонду, зокрема: Межівської СТГ – 9458 од. зб., Новопавлівської СТГ – 2729 од. зб., Слов’янської СТГ – 1006 од. зб. За звітний період надійшли документи з кадрових питань (особового складу) комунального закладу дошкільної освіти «Володимирівський ясла-садок «Веселка» Межівської селищної ради» (за 2001-2025 роки) – 25 справ. За звітний період надійшло 517 звернень від фізичних осіб (запитів з фондів Межівської СТГ – 361, Новопавлівської СТГ – 94, Слов’янської СТГ – 62). У зв’язку із загостренням безпекової ситуації, пов’язаної з наближенням лінії фронту до населених пунктів Межівської селищної територіальної громади, для тимчасового безпечного зберігання, документи відділу переміщено до укриття, де виділено окрему кімнату і створено оптимальні умови щодо охоронного режиму. Станом на 30.09.2025 відділ працює у дистанційному режимі роботи.

На виконання завдань і заходів селищної Програми інформатизації Межівської селищної ради та її виконавчих органів на 2024-2026 роки на 2025 рік заплановані кошти в сумі 677,423 тис. грн. Станом на 01 жовтня 2025 року на виконання завдань і заходів програми використано 324,148 тис. грн, що становить 47,9 % до запланованого. Кошти спрямовані на обслуговування програмного забезпечення АІС, консультативнi послуги з супроводження ПЗ «М.Е.Dос», на послуги з підтримки безперебійного функціонування існуючих інформаційних систем та придбання комп’ютерного обладнання.

На виконання завдань і заходів селищної Програми розвитку місцевого самоврядування на території Межівської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки на 2025 рік заплановані кошти в сумі 199,992 тис. грн, профінансовано 99,992 тис. грн, що становить 50,0% до запланованого. Всі кошти спрямовано на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування у засобах масової інформації.

На виконання завдань і заходів селищної Програми підтримки державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів у Межівській селищній територіальній громаді на 2023-2025 роки на 2025 рік заплановано 40,0 тис. грн, профінансовано на звітну дату – 25,0 тис. грн, кошти передано як субвенцію до державного бюджету та спрямовано на покращення підтримки державної політики у сфері казначейського обслуговування.

Надання послуг закладами соціальної сфери та комунальними підприємствами

Заклади освіти

В оперативному управлінні відділу освіти, молоді та спорту Межівської селищної ради знаходяться 22 заклади, з них 9 закладів дошкільної освіти (всього функціонує 22 групи, 328 вихованців), 8 закладів загальної середньої освіти (74 класи, 923 учні), комунальний заклад освіти «Міжшкільний ресурсний центр» Межівської селищної ради (205 учнів 10-11 класів), селищний комунальний заклад позашкільної освіти «Межівський будинок дитячої та юнацької творчості» (75 вихованців), селищний комунальний заклад позашкільної освіти «Межівська дитячо-юнацька спортивна школа» (26 вихованців), 2 комунальні установи: «Інклюзивно-ресурсний центр» Межівської селищної ради» (надає корекційно-розвиткові послуги 17 дітям з обмеженими освітніми потребами, з них 16 дітей, які проживають у населених пунктах Межівської СТГ) та «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Межівської селищної ради» (надає консультаційну підтримку 305 педагогічним працівникам трьох громад: Межівської, Великомихайлівської та Слов’янської).

Станом на 01 жовтня 2025 року у закладах освіти громади працює 231 особа, з них освітні послуги в закладах забезпечують 172 педагоги, які мають відповідну педагогічну освіту. У закладах дошкільної освіти працює 13 педагогів, у гімназіях та ліцеях – 136 вчителів, в інших закладах освіти та установах – 23 педагогічних працівники.

Середня заробітна плата працівників освіти становить 10,562 тис. грн, з них педагогічні працівники – 14,125 тис. грн.

Внаслідок постійних атак російської федерації шахедами, FPV-дронами та КАБ із січня по вересень 2025 року на території громади зазнали руйнувань наступні заклади освіти:

повністю зруйновані – КЗДО «Новопідгороднянський ясла-садок «Сонечко» Межівської селищної ради», КЗДО «Межівський ясла-садок № 2 «Малятко» Межівської селищної ради»; Межівський ліцей № 2 Межівської селищної ради; Новопідгороднянська гімназія Межівської селищної ради; Іванівська гімназія Межівської селищної ради; Межівський аграрний ліцей-інтернат Межівської селищної ради (остаточно пошкоджено в жовтні);

частково зруйновані/пошкоджені – КЗДО «Межівський ясла-садок № 3 «Барвінок» Межівської селищної ради» (жовтень); Райпільський ліцей Межівської селищної ради; Межівський ліцей № 1 Межівської селищної ради; Веселівський ліцей Межівської селищної ради; КЗО «Міжшкільний ресурсний центр» МСР; СКЗПО «Межівський будинок дитячої та юнацької творчості».

Дошкільна освіта. Мережа закладів дошкільної освіти громади складається з 9 закладів та 1 дошкільного підрозділу Іванівської гімназії, у яких виховується 73 дітей (7 груп).

З 01 вересня згідно з рішенням селищної ради припинено діяльність КЗДО «Володимирівський ясла-садок «Веселка» Межівської селищної ради». Призупинено освітній процес у 3 різновікових дошкільних групах (КЗДО «Демуринський ясла-садок «Сонечко» Межівської селищної ради», КЗДО «Межівський ясла-садок № 2 «Малятко» Межівської селищної ради», КЗДО «Новопідгороднянський ясла-садок «Сонечко» Межівської селищної ради»). У закладах дошкільної освіти працює 13 педагогів.

Станом на 01.10.2025 у населених пунктах Межівської селищної ради (після проведеної примусової та добровільної евакуації) відсоток охоплення дошкільною освітою становить 28,6 % (загальна кількість дітей 3-5 років – 256 осіб) проти 81,4 % протягом відповідного періоду 2024 року. Освітній процес для всіх дітей організовано з використанням технологій дистанційного навчання. Серед вихованців закладів дошкільної освіти – 21 дитина з числа ВПО, 16 дітей з багатодітних родин, 1 дитина виховується у малозабезпеченій родині. За межами громади перебуває 63 вихованці дошкільних закладів (у межах України – 39; у межах області – 22; за кордоном – 2).

Загальна середня освіта. На території громади функціонує 8 закладів загальної середньої освіти, в яких здобувають освіту 923 учні (74 класи), серед них – 6 ліцеїв (зокрема 1 опорний заклад з 1 філією (гімназією) та 2 гімназії.

У 13 класах п’яти ліцеїв Межівської селищної ради організоване інклюзивне навчання для 16 дітей з особливими освітніми потребами. Проведені засідання команд психолого-педагогічного супроводу дітей, розроблено індивідуальні програми розвитку дитини та узгоджені із представниками батьків дітей зазначеної категорії з особливими освітніми потребами.

Враховуючи безпекову ситуацію в громаді, всі учні навчаються з використанням технологій дистанційного навчання.

Станом на 01 жовтня 2025 року у закладах загальної середньої освіти Межівської селищної ради навчаються 433 дитини з числа ВПО, 4 дітей з малозабезпечених родин, 188 – виховуються у багатодітних родинах, 8 дітей – діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. За межами громади перебуває 709 дітей (у межах області – 429, у межах України – 247, за кордоном – 33). Усі діти шкільного віку громади охоплені загальною середньою освітою.

Створені у закладах освіти Межівської селищної територіальної громади умови для навчання дозволяли учням брати активну участь в інтелектуальних змаганнях (олімпіадах, конкурсах) та отримувати перемогу нарівні із своїми однолітками з міст.

Профільне навчання здійснюється на базі комунального закладу освіти «Міжшкільний ресурсний центр» Межівської селищної ради (227 учнів 10-11 класів, 14 груп). Заклад проводить підготовку за такими напрямами: водій автотранспортних засобів категорії «В», водій автотранспортних засобів категорії «С», оператор комп’ютерного набору, швачка. Першу виробничу професію у міжшкільному ресурсному центрі здобули 100 випускників ліцеїв Межівської та Слов’янської СТГ. Заклад працює у змішаному форматі.

Позашкільна освіта. У селищному комунальному закладі позашкільної освіти «Межівський будинок дитячої та юнацької творчості» (далі – СКЗПО «Межівський БДЮТ») функціонує 5 груп, навчається 75 дітей, навчальний процес здійснюють 3 педагоги. З 15 вересня 2025 року 5 гуртків СКЗПО «Межівський БДЮТ» працюють дистанційно (з використанням технологій дистанційного навчання).

Селищний комунальний заклад позашкільної освіти «Межівська дитячо-юнацька спортивна школа» (далі – СКЗПО «Межівська ДЮСШ») має 2 відділення, виховуються 26 дітей (2 групи) Межівської громади, які евакуювалися в м. Дніпро. Заняття проводяться на базі навчальних закладів, розташованих у передмісті м. Дніпро. Забезпечують навчальний процес 2 тренери-викладачі.

За рахунок коштів селищної Програми розвитку фізичної культури та спорту в Межівській селищній територіальній громаді на 2024-2026 роки, збірні команди Межівської селищної територіальної громади брали участь у 13 спортивно-масових заходах (116 дітей), де отримали призові місця.

Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Межівської селищної ради» забезпечує консультаційну підтримку 305 педагогічним працівникам трьох громад (Межівської, Слов’янської та Великомихайлівської). З метою формування професійної компетентності педагогічних працівників закладів освіти протягом 9 місяців 2025 року проведено 37 засідань предметно-методичних комісій вчителів базових навчальних дисциплін, з них у форматі офлайн – 9; тиждень педагогічної творчості «Тримаймо разом освітній стрій».

Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Межівської селищної ради» з початку нового навчального року надає корекційно-розвиткові послуги 17 дітям з особливими освітніми потребами, з них діти, що проживають у населених пунктах Межівської СТГ – 16, проводиться оформлення висновків про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку особи, надання консультацій батькам. Фахівцями-консультантами ІРЦ проведена комплексна психолого-педагогічна оцінка та надані висновки 7 дітям з особливими освітніми потребами (встановлені рівні підтримки).

На реалізацію заходів у галузі «Освіта» у 2025 році прийняті 3 селищні програми, на які заплановано 35673,568 тис. грн, профінансовано протягом звітного періоду завдання і заходи на суму 24295,494 тис. грн.

На реалізацію завдань і заходів селищної комплексної Програми розвитку освіти Межівської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки на 2025 рік заплановані кошти бюджету громади в сумі 35210,239 тис. грн, фактично використано за звітний період – 24044,201 тис. грн, що становить 68,3 % до запланованого.

Кошти спрямовано на виконання таких завдань і заходів: соціальний захист учасників освітнього процесу (виплата заробітної плати з нарахуваннями) – 23675,453 тис. грн; забезпечення гарячим харчуванням учнів 1-4 класів та дітей, що належать до вразливих категорій населення – 68,5 тис. грн; страхування автотранспортних засобів (шкільних автобусів) – 52,192 тис. грн; придбання паливно-мастильних матеріалів – 83,556 тис. грн; технічне обслуговування автобусів – 50,0 тис. грн; матеріальна підтримка талановитих дітей та дітей-сиріт – 61,2 тис. грн; відрядження – 13,4 тис. грн; інші (канцтовари, госптовари) – 39,9 тис. грн.

На виконання завдань і заходів селищної Програми інформатизації відділу освіти, молоді та спорту Межівської селищної ради, освітніх закладів та установ на 2024-2026 роки на 2025 рік заплановані кошти в сумі 338,329 тис. грн, використано протягом звітного періоду 151,593 тис. грн. Кошти спрямовані на оплату послуг мережі Інтернет, обслуговування програмного забезпечення.

На виконання селищної Програми розвитку фізичної культури та спорту в Межівській селищній територіальній громаді на 2024-2026 роки на 2025 рік заплановано 125,0 тис. грн. За звітний період фактично профінансовано 99,7 тис. грн (придбано паливно-мастильні матеріали – 1690 л, дизпаливо – 89,7 тис. грн, спортивний інвентар – 10,0 тис. грн), що становить 79,8 % до запланованого.

Гуманітарна допомога. Станом на 01 жовтня 2025 року відділ освіти, молоді та спорту Межівської селищної ради отримав фінансову підтримку від міжнародних партнерів у вигляді гуманітарної допомоги на суму 641,382 тис. грн.

Заклади охорони здоров’я

По галузі охорони здоров’я на 2025 рік заплановане фінансування по 4 селищних програмах на суму 9518,227 тис. грн. Протягом 9 місяців 2025 року касові видатки склали 3801,679 тис. грн, що становить 39,9% від плану. Станом на 01.10.2025 рахується кредиторська заборгованість у сумі 55,076 тис. грн.

Первинну медичну допомогу жителям громади надавали 14 медичних закладів, зокрема: 8 АЗПСМ (у т.ч.: по громаді – 5), 1 ФП, 5 ПЗ. На базі 8 амбулаторій функціонували 26 ліжок денного стаціонару. Протягом січня-вересня 2025 року на ліжках денного стаціонару проліковано 627 осіб (9 місяців 2024 року – 848). Працювали стаціонари вдома. За звітний період організовано 67 таких стаціонарів (9 місяців 2024 року – 76).

У результаті неодноразових обстрілів АЗПСМ в селах Новопавлівка (будівля не придатна для подальшого використання), Новопідгороднє (уламками снарядів частково пошкоджений дах будівлі) та Іванівка (уламками снарядів частково пошкоджений дах, стіни та вікна будівлі) первинну медичну допомогу прикріплене населення отримувало в Межівській амбулаторії. 31 серпня 2025 року від влучання FPV-дронів згорів дах Межівської амбулаторії, 15 вересня 2025 року від застосування КАБ зазнали сильних пошкоджень вікна та вхідні двері.

Станом на 01 жовтня 2025 року працюють дві амбулаторії Слов’янської СТГ (Слов’янська, Зорянська) та дві амбулаторії Межівської СТГ (Демуринська, Веселівська), в яких згідно графіків ведуть прийоми лікарі Межівської амбулаторії. Також лікарі Межівської амбулаторії надають свої послуги в орендованому приміщенні м. Шахтарське. Там також знаходиться на зберіганні евакуйоване медичне обладнання та матеріальні цінності КНП «ЦПМСД» МСР». Частина працівників адміністрації закладу працює у м. Шахтарське, частина продовжують роботу дистанційно.

За штатним розписом підприємства затверджено 88,0 шт. одиниць. Станом на 01 жовтня 2025 року фактично зайнято 43,0 посад, працює 44 фізичних особи. Штатних посад лікарів загальної практики – 12,0, фізичних осіб – 7, укомплектованість – 58,3%, педіатрів – 1,0 (укомплектованість – 100%), терапевт – 1,0 (укомплектованість – 0,0%), медичних сестер ЗПСМ – 20,5 шт. од, фізичних осіб – 14 (68,3 %). До закладів ПМСД прикріплене 21646 чоловік населення.

Кількість прикріпленого населення на 1 фізичну особу лікаря, який надає ПМСД, становить: Межівська АЗПСМ – до 1854 осіб, Словʼянська АЗПСМ – 1964 особи, Новопідгороднянська АЗПСМ – 1465 осіб, Демуринська АЗПСМ – 1444 особи, Іванівська АЗПСМ – 891 особа, Новопавлівська АЗПСМ – 2715 осіб. Не укомплектовані лікарями 5 АЗПСМ (Зорянська, Веселівська, Новопавлівська, Іванівська, Демуринська).

Для підвищення якості та доступності первинної медичної допомоги населенню, медичні працівники проводили виїзди у віддалені села громади. З початку поточного року здійснено 54 виїзди, оглянуто 667 осіб на прийомі та 135 вдома. У зв’язку з наближенням лінії фронту до наших громад, призупинено виїзди в Новопавлівську, Новопідгороднянську та Іванівську АЗПСМ, мешканці цих населених пунктів отримували медичні послуги в Межівській АЗПСМ.

З метою раннього виявлення туберкульозу проводилися флюорографічні огляди дорослого населення та туберкулінодіагностика серед дитячого населення. З початку року обстежено 2336 пацієнтів. Також проводилося скринінгове анкетування для виявлення людей, які потребують обстеження на туберкульоз. Це дозволяє виявляти захворювання на ранніх стадіях та дає змогу більш ефективно його лікувати. За 9 місяців 2025 року було проведено 919 анкетувань, на флюорообстеження направлено 86 осіб. Туберкулінодіагностика серед дитячого населення виконана на 40,1 % до запланованого.

Клініко-діагностичною лабораторією КНП «ЦПМСД» МСР» проведено 34316 досліджень, у т.ч.: Межівською АЗСМ – 29581 (86,2 %). Усі АЗПСМ забезпечені швидкісним Інтернетом.

Станом на 01 жовтня 2025 року заключено 8711 декларацій.

На утримання закладу за звітний період 2025 року надійшло 10957,518 тис. грн, від Національної служби здоров’я України – 8058,412 тис. грн, платних послуг та інших надходжень – 38,824 тис. грн, з місцевого бюджету профінансовано 2860,282 тис. грн (бюджет Межівської СТГ – 2351,536 тис. грн, Новопавлівської СТГ – 65,203 тис. грн, Слов’янської СТГ – 443,543 тис. грн).

Середня заробітна плата за 9 місяців 2025 року: лікаря – 20,904 тис. грн, середнього персоналу – 13,451 тис. грн, молодшого медичного персоналу – 8,072 тис. грн, адміністративного персоналу – 12,672 тис. грн, іншого персоналу – 8,970 тис. грн.

На виконання завдань і заходів селищної Програми фінансової підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Межівської селищної ради» на 2025-2027 роки на 2025 рік заплановано кошти в сумі 4884,251 тис. грн, фактично профінансовано 2853,107 тис. грн, касові видатки за звітний період склали 2313,988 тис. грн (зареєстровані фінансові зобов’язання на суму 19,330 тис. грн).

Кошти спрямовані на виконання таких завдань і заходів Програми: проведення поточних ремонтів – 79,885 тис. грн; забезпечено 11 осіб з інвалідністю медичними засобами – 214,904 тис. грн (зареєстровано фінансові зобов’язання на суму 19,330 тис. грн); забезпечено безоплатними лікарськими засобами 33 особи пільгової категорії населення – 209,438 тис. грн; забезпечено дітей з трирічного віку, хворих на фенілкетонурію, лікувальними сумішами – 552,532 тис. грн, придбано молочних сумішей для дітей до року, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів – 7,114 тис. грн; забезпечено 36 осіб пільгової категорії з онкологічними захворюваннями знеболюючими препаратами (придбано анальгетики, наркотичні засоби та сильнодіючі психотропні препарати) – 180,766 тис. грн; оплата комунальних послуг та інших послуг (крім комунальних) – 1052,604 тис. грн (водопостачання та водовідведення – 19,2 тис. грн; електроенергія – 830,842 тис. грн; оплата природного газу – 79,508 тис. грн; оплата інших енергоносіїв – 123,054 тис. грн); закупівля предметів, матеріалів та інвентарю (придбано канцелярські товари) – 2,751 тис. грн; оплата інших послуг (крім комунальних) – 5,975 тис. грн; на навчання працівників з техніки безпеки поводження з електричним та газовим обладнанням – 2,0 тис. грн (2 особи), придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 6,019 тис. грн (придбання реагентів для автоматичного аналізатора Слов’янської амбулаторії).

Селищна Програма з інфекційного контролю в комунальному некомерційному підприємстві «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Межівської селищної ради» на 2025-2027 роки. При планових призначеннях на 2025 рік 91,0 тис. грн, профінансовані кошти в сумі 7,175 тис. грн, які спрямовані на придбання ЗІЗ, тест-смужок, дезінфікуючих засобів для забезпечення інфекційного контролю у громадах.

Гуманітарна допомога. Протягом 9 місяців 2025 року до КНП «ЦПМСД» МСР» надійшла гуманітарна допомога на суму 1394,781 тис. грн.

Медичну допомогу на вторинному рівні надає комунальне некомерційне підприємство «Центральна лікарня» Межівської селищної ради». На виконання завдань і заходів селищної Програми фінансової підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства «Центральна лікарня» Межівської селищної ради» на 2023-2025 роки на 2025 рік заплановані кошти в сумі 4442,976 тис. грн, профінансовано – 2008,202 тис. грн, касові видатки за звітний період склали 1380,517 тис. грн (зареєстровано фінансові зобов’язання у сумі 35,746 тис. грн (у тому числі прострочені) на оплату за водопостачання та водовідведення). Кошти спрямовано на: заробітну плату – 313,4 тис. грн, нарахування на оплату праці – 69,0 тис. грн, придбання медикаментів – 51,4 тис. грн, продуктів харчування – 34,8 тис. грн, на оплата послуг (крім комунальних) – 78,2 тис. грн, за енергоносії – 787,6 тис. грн, виплату пенсій – 46,1 тис. грн. Фінансування КНП «ЦЛ» МСР» здійснювалось за рахунок коштів: бюджету Межівської селищної територіальної громади – 773,0 тис. грн; інших субвенцій з місцевих бюджетів – 225,1 тис. грн; інших дотацій з обласного бюджету – 382,4 тис. грн.

Заходи щодо підвозу медичних працівників, які проживають за межами Дніпропетровської області, до місця роботи та відшкодування лікарям (ВПО) витрат, пов’язаних з винайманням житла, комунальних послуг, не фінансувалися (план на рік – 127,0 тис. грн).

Гуманітарна та благодійна допомога. Протягом 9 місяців 2025 року комунальним некомерційним підприємтвом «Центральна лікарня» Межівської селищної ради» отримано гуманітарну допомогу на суму 108,820 тис. грн.

У лютому 2025 року прийнято нову селищну Програму щодо підтримки системи екстреної медичної допомоги на території Межівської селищної територіальної громади на 2025 рік, на яку заплановано спрямувати 100,0 тис. грн. Станом на 01.10.2025 заходи повністю профінансовано (передано кошти з бюджету Межівської селищної територіальної громади до обласного бюджету).

Соціальний захист населення та захист прав дітей

На соціальний захист населення та захист прав дітей у 2025 році заплановані та виконувалися завдання і заходи по 7 селищних програмах на суму 17821,472 тис. грн. Протягом звітного періоду фінансувалися 6 селищних програм, на які використано 9566,915 тис. грн, що становить 53,7 % до запланованого. Станом на 01.10.2025 рахується кредиторська заборгованість у сумі 44,0 тис. грн, за ритуальні послуги на поховання Захисників України, які загинули внаслідок війни.

Діяльність громади у сфері соціального захисту населення здійснює відділ з питань соціального захисту населення Межівської селищної ради та комунальний заклад «Центр соціальних послуг» Межівської селищної ради».

На виконання завдань і заходів селищної комплексної Програми соціального захисту населення Межівської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки на 2025 рік у бюджеті громади заплановані кошти в сумі 11195,988 тис. грн, профінансовано на суму 4920,246 тис. грн, фактично використано за звітний період 2025 року – 5905,596 тис. грн, що становить 52,7 % до запланованого.

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку: при плані на рік 6,0 тис. грн, протягом звітного періоду 2025 року компенсація здійснювалася в середньому 1 особі за місяць на суму 0,765 тис. грн.

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян: план на рік у сумі 10,0 тис. грн; фактично не фінансувалися.

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті: план на рік 11,5 тис. грн; за звітний період компенсовані виплати за пільговий проїзд на залізничному транспорті АТ «Укрзалізниця» регіональна філія «Донецька залізниця» та «Придніпровська залізниця» на суму 8,110 тис. грн (86 осіб).

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: план на рік 19,170 тис. грн; за звітний період на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, профінансовані кошти 2-ом особам з інвалідністю І категорії внаслідок аварії на ЧАЕС у сумі 3,804 тис. грн.

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги: план на рік 500,0 тис. грн, профінансовано – 294,736 тис. грн, у т.ч.: на оплату послуг Укрпошти план на рік – 5,0 тис. грн (не фінансувалися); на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі» (із змінами) план на рік – 495,0 тис. грн, профінансовано в сумі 294,736 тис. грн 33 особам.

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення: на утримання комунального закладу «Центр соціальних послуг» Межівської селищної ради», забезпечення діяльності інших закладів соціального захисту і соціального забезпечення на 2025 рік заплановано на рік 7022,526 тис. грн, використано – 4765,020 тис. грн.

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення: на виконання інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення заплановано кошти в сумі 3626,792 тис. грн; профінансовано заходи на суму 833,160 тис. грн, у тому числі:

1) на оплату послуг заплановано 87,232 тис. грн, фактично використано 1,840 тис. грн;

2) на інші виплати населенню заплановано 3539,560 тис. грн, профінансовано заходи на суму 831,320 тис. грн, у тому числі надання матеріальної допомоги громадянам, які опинились у складних життєвих обставинах, зокрема через довготривале лікування та/або проведення дороговартісних хірургічних операцій: план на рік – 850,0 тис. грн, отримали 58 осіб на суму 378,0 тис. грн; передплата газети «Межівський меридіан» пільговим категоріям населення: заплановано на рік – 88,560 тис. грн, профінансовано на суму 22,320 тис. грн (проведено передплату 93 примірників газети); надання матеріальної допомоги особам, які постраждали внаслідок виникнення надзвичайної ситуації (пожежі, стихійного лиха, пошкоджень, руйнувань будівель/домоволодінь громадян, у зв’язку з військовою агресією): план на рік – 1990,0 тис. грн, надано допомогу 49 особам на суму 266,00 тис. грн; надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого: план на рік 33,0 тис. грн, надано допомогу 7 особам на суму 21,00 тис. грн; надання матеріальної допомоги цивільним особам (зокрема з числа ВПО), які зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я у зв’язку з військовою агресією російської федерації тощо): план на рік 140,0 тис. грн, допомогу отримала 1 особа  на суму 8,0 тис. грн; надання матеріальної допомоги родичам першого ступеня споріднення цивільних осіб, які загинули, померли внаслідок поранення, контузії чи травмування через збройну агресію російської федерації: при плані на рік 400,0 тис. грн, фактично профінансовано 100,0 тис. грн (2 особам); виплата до роковин Чорнобильської катастрофи постраждалим, потерпілим ліквідаторам аварії на ЧАЕС: план на рік – 38,0 тис. грн, отримали виплату 36 осіб на суму 36,0 тис. грн.

На виконання завдань і заходів селищної комплексної Програми підтримки окремих категорій військовослужбовців, ветеранів війни та членів їх сімей Межівської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки на 2025 рік у бюджеті громади заплановано 4183,208 тис. грн, фактично використано 2170,842 тис. грн, касові видатки складають 2126,842 тис. грн, що становить 51,9% до запланованого (рахується кредиторська заборгованість у сумі 44,0 тис. грн за ритуальні послуги на поховання Захисників України, які загинули внаслідок війни).

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення: на предмети, матеріали, обладнання та інвентар (придбання подарунків, квітів, продуктових наборів до свят, знаменних дат та річниць окремих категорій населення; участь у церемонії поховання загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, або ветерана війни (придбання квітів) заплановано на рік – 29,7 тис. грн, фінансування не здійснювалося; на оплату послуг (крім комунальних): на оплату послуг АТ «УКРПОШТА» (послуги з пересилання внутрішніх поштових переказів, послуги з приймання передплати періодичних друкованих видань) витрачено 0,087 тис. грн (отримала 1 особа), план на рік – 5,0 тис. грн; на оплату ритуальних послуг на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, які загинули під час військової агресії російської федерації проти України, або ветеранів, ветеранок війни (зокрема перевезення, доставка тіла загиблого (померлого) з місця видачі тіла), план на рік – 360,0 тис. грн, використано 176,0 тис. грн, касові видатки становлять 132,0 тис. грн (отримали 8 осіб). Станом на 01.10.2025 рахується кредиторська заборгованість у сумі 44,0 тис. грн; на оплату послуг участі у церемонії поховання загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України (оплата послуг по перевезенню, оренда автобуса), план на рік – 24,0 тис. грн, фактично використано 4,805 тис. грн (надано 4 послуги); інші виплати населенню: виплата матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій Другої світової війни до річниць закінчення Другої світової війни – 10,0 тис. грн (отримали 6 осіб), план на рік – 11,0 тис. грн; виплати учасникам бойових дій на території інших держав на суму 36,0 тис. грн (отримали 36 осіб), план на рік – 36,0 тис. грн; виплата щомісячної матеріальної допомоги членам сімей Захисників і Захисниць України, які загинули під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, Операції Об’єднаних сил у Донецькій та Луганській областях на суму 69,750 тис. грн (отримали 3 особи), план на рік – 109,008 тис. грн; надання щомісячної матеріальної допомоги (стипендії) учаснику бойових дій 1941-1945 років, якому виповнилося 90 і більше років (500 грн) на суму 3,5 тис. грн (отримали 7 осіб), план на рік – 6,0 тис. грн;

виплата матеріальної допомоги військовослужбовцям, що беруть участь у захисті України у ході повномасштабного вторгнення російської федерації, які отримали поранення, контузію, травми, каліцтво під час проходження військової служби чи отримали інше захворювання, пов’язане з проходженням військової служби, в тому числі: на лікування на суму 150,0 тис. грн (отримали 14 осіб), план на рік – 362,5 тис. грн; на реабілітацію фінансування не проводилося (план на рік – 75,0 тис. грн); виплата матеріальної допомоги членам сім’ї загиблих (померлих) Захисників чи Захисниць України, ветеранів, ветеранок війни, смерть яких настала під час чи внаслідок участі в бойових діях, військовослужбовців, смерть яких не пов’язана з участю у бойових діях, або їх опікуну, на суму 280,7 тис. грн (отримали 35 осіб), план на рік – 450,0 тис. грн; виплата матеріальної допомоги одному із членів сім’ї або опікуну військовослужбовця, що бере участь у захисті України у ході повномасштабного вторгнення російської федерації, який під час виконання обов’язків військової служби (службових обов’язків) пропав безвісти або захоплений у полон чи заручником, інтернований у нейтральну державу, на суму 70,0 тис. грн (отримали 14 осіб), план на рік – 215,0 тис. грн; виплата матеріальної допомоги на оздоровлення військовослужбовцям, що беруть участь у захисті України у ході повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України, та ветеранам, ветеранкам війни, які захищали Україну у зв’язку з військовою агресією російської федерації, на суму 1370,0 тис. грн (отримали 137 осіб), план на рік – 2500,0 тис. грн.

Надання матеріальної допомоги на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у сумі 220,670 тис. грн та надання матеріальної допомоги на виконання депутатських повноважень депутатами Межівської селищної ради у сумі 130,0 тис. грн не фінансувалися.

Протягом січня-вересня 2025 року було видано 750 актів обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/фактичного місця проживання особи.

Комунальний заклад «Центр соціальних послуг» Межівської селищної ради» надає 12 базових соціальних послуг (догляд вдома, соціальна адаптація, натуральна допомога, соціальна профілактика, консультування, представництво інтересів, екстрене (кризове) втручання, соціальний супровід, інформування, переклад жестовою мовою, транспортні послуги, соціальна адаптація ветеранів війни та членів їх сімей), визначених Законом України «Про соціальні послуги». Згідно штатного розпису закладу затверджено 44,5 шт. од. персоналу, фактично працює 40 працівників. За звітний період соціальними послугами було охоплено 1252 особи, надано 44,709 тис. заходів соціальних послуг. Функціонувало чотири структурних підрозділи:

1) відділенням догляду вдома надано 31,446 тис. основних заходів соціальних послуг 166 громадянам похилого віку, з них на безоплатній основі 30,156 тис. зходів надано 142 одиноким непрацездатним громадянам, за плату відповідно до тарифів на платні соціальні послуги – 24 особам похилого віку (1,290 тис. заходів соціальних послуг на суму 42,776 тис. грн); соціальним обслуговуванням охоплено 12 населених пунктів, соціальні послуги надавали 15 соціальних робітників (19 видів послуг);

2) відділення натуральної допомоги надавало соціально-побутові послуги, якими скористалися 888 осіб – 2458 заходів; на безоплатній основі громадянам надано 1693 заходи (369 особам), згідно тарифів надано 765 заходів (519 особам) на суму 57,025 тис. грн;

3) послугами відділення денного перебування (Центр соціальної активності) скористалися 33 особи; надано 10593 заходи у межах послуги соціальної адаптації;

4) відділення надання соціальних послуг сім’ї, дітям та молоді – 3 фахівці із соціальної роботи надають соціальні послуги сім’ям, дітям та молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах; отримували соціальні послуги 165 осіб, з них 87 дітей та 78 дорослих; здійснено виїзди в 11 родин та проведено соціально-профілактичні бесіди стосовно запобігання та протидії домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.

Відділення денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі не функціонувало.

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету придбано автомобіль (мінівен) Spline Mobility S (Citroen Berlingo Plus L2) для мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.

Станом на 01 жовтня 2025 року, у зв’язку із загостренням безпекової ситуації, відділення натуральної допомоги, відділення денного перебування не функціонують, у зв’язку з неможливістю надання соціальних послуг.

Гуманітарна та благодійна допомога закладом протягом звітного періоду 2025 року не отримувалася.

Служба у справах дітей

На первинному обліку служби у справах дітей Межівської селищної ради (далі – Служба) перебуває 41 дитина, які залишилися без батьківського піклування (діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування), та 1 дитина-сирота (походженням з Херсонської області). Переважна більшість дітей перебуває під опікою чи піклуванням у сім’ях родичів.

Службою спільно з фахівцями із соціальної роботи комунального закладу «Центр соціальних послуг» Межівської селищної ради» та поліцейськими офіцерами громади на території громади проведено 8 профілактичних рейдів «Діти вулиці», під час яких обстежено 13 сімей. Протягом 9 місяців 2025 року проведено 14 засідань комісії з питань захисту прав дитини при виконавчого комітету Межівської селищної ради, на яких прийняті відповідні рішення.

На виконання завдань і заходів селищної Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання на території Межівської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки на 2025 рік заплановані кошти бюджету в сумі 65,980 тис. грн, профінансовано на суму 24,656 тис. грн (проведено акцію «Солодка мрія» до Дня захисту дітей: для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, придбано 17 подарункових наборів (солодощів); організовано акцію до Дня захисту дітей для випускників – дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; з нагоди Дня усиновлення отримали подарункові набори 20 опікунів, що проживають та проживали на території Межівської селищної територіальної громади до оголошення обов’язкової евакуації в примусовий спосіб сімей з дітьми або їх законними представниками.

Зайнятість населення та соціальна підтримка

На виконання завдань і заходів селищної Програми зайнятості населення Межівської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки на 2025 рік заплановано кошти у сумі 2037,933 тис. грн. Профінансовані заходи в сумі 1331,378 тис. грн (заробітна плата – 1097,271 тис. грн, нарахування – 234,107 тис. грн). За рахунок бюджету Межівської селищної територіальної громади профінансовано працю 19 робітників, які працювали на територіях старостинських округів та селища Межова.

На виконання завдань і заходів селищної Програми організації та проведення оплачуваних суспільно корисних робіт для осіб, що вчинили адміністративні правопорушення, на території Межівської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки на 2025 рік заплановано кошти в сумі 50,0 тис. грн, фактичного використання коштів протягом звітного періоду не проводилося.

Селищна Програма організації суспільно корисних робіт, що виконуються в умовах воєнного стану, на території Межівської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки. Протягом 9 місяців 2025 року на виконання заходу зазначеної Програми за кошти державного бюджету профінансовано працю 24 робітників, які виконували роботи згідно з рішенням виконавчого комітету Межівської селищної ради від 20 грудня 2024 року № 277 «Про організацію суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану на території Межівської селищної територіальної громади». По заходу «Фінансування суспільно корисних робіт» використано кошти в сумі 171,573 тис. грн (заробітна плата – 140,634 тис. грн, нарахування – 30,939 тис. грн).

На реалізацію селищної Програми поховання окремих категорій громадян на території Межівської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки на 2025 рік заплановано кошти в сумі 116,790 тис. грн, профінансовано на суму 6,870 тис. грн (надано послугу на поховання 1 безрідної особи).

Заклади культури

До комунальної власності Межівської селищної територіальної громади входять 23 заклади культури: комунальний заклад «Центр культури та дозвілля» Межівської селищної ради» (до складу якого входять 9 філій), селищний комунальний заклад культури «Межівська центральна публічна бібліотека» Межівської селищної ради» (10 філій), комунальний заклад культури «Історико-краєзнавчий музей» Межівської селищної ради», Межівська школа мистецтв, а також відділ культури Межівської селищної ради із централізованою бухгалтерією відділу культури Межівської селищної ради.

Протягом звітного періоду безповоротно втрачено (повністю зруйновано) та не підлягають відновленню будівлі Демуринської філії № 3 комунального закладу «Центр культури та дозвілля» Межівської селищної ради», Іванівської філії № 4 комунального закладу «Центр культури та дозвілля» Межівської селищної ради». Демуринську філію перенесено в будівлю Демуринського старостинського округу.

По Новопідгороднянській філії № 6 та Райпільській філії № 8 селищного комунального закладу культури «Межівська центральна публічна бібліотека» Межівської селищної ради», в зв’язку з проведенням активних бойових дій, не можливо провести інвентаризацію майна. Українську філію № 10 визнано діючою, не дивлячись на пошкодження покрівлі.

Комунальний заклад «Центр культури та дозвілля» Межівської селищної ради» та Райпільська філія № 6 комунального закладу «Центр культури та дозвілля» Межівської селищної ради» визнані придатними до експлуатації, не зважаючи на часткове руйнування дахів та вікон закладів.

Згідно штатного розпису по закладах культури затверджено 78,81 шт. од., фактично зайнято 42,56 шт. од., фізичних осіб – 47, вакантних посад – 36,25 шт. од., 2 працівника знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. За 9 місяців 2025 року було звільнено 40 працівників та прийнято 18 осіб.

Середня заробітна плата працівників культури за 9 місяців 2025 року становить 9,363 тис. грн (керівництво – 31,734 тис. грн, бібліотеки – 5,240 тис. грн, музей – 10,290 тис. грн, центр культури та дозвілля – 7,521 тис. грн, бухгалтерія – 15,297 тис. грн, музична школа – 14,677 тис. грн).

Комунальний заклад «Центр культури та дозвілля» Межівської селищної ради». В умовах воєнного стану в клубних установах комунального закладу «Центр культури та дозвілля» Межівської селищної ради» діяли 16 клубних формувань, які відвідали 289 осіб. Клубними установами громади за звітний період проведено 43 творчих заходи, з них: концерт аматорських колективів – 1, інші культурно-освітні та розважальні заходи – 13, суспільно-політичні та інші заходи – 36, заходи відвідали 671 особа.

Селищний комунальний заклад культури «Межівська центральна публічна бібліотека» налічує 884 користувачі. Протягом звітного періоду надійшло 190 прим. книг на суму 38,804 тис. грн, вибуло 140 прим. видань на суму 0,084 тис. грн. Обсяг фонду станом на 01 жовтня 2025 року – 58610 прим. видань на суму 1062,913 тис. грн з урахуванням пожежі в Іванівській філії № 4, під час якої було знищено 3475 примірників на суму 21,539 тис. грн.

За звітний період заклади відвідали 3736 осіб (з них: відвідування пунктів доступу до мережі Інтернет – 161), проведено 701 творчий захід, відвідування блогу – 2000, проведено 31 книжкову виставку. Комп’ютеризовано 9 бібліотек, підключено до мережі Інтернет 4 бібліотеки (крім Іванівської філії № 4, Новопідгородянської філії № 6, Райпільської філії     № 8, Вознесенської філії № 9, Української філії № 10). У бібліотеках Межівської СТГ обліковується 24 комп’ютери, з них 17 – для користувачів. У Межівській бібліотеці ведеться робота по реалізації регіонального проєкту «Електронний каталог», введено 247  книг та 148 статей з періодичних видань.

У Межівській школі мистецтв, починаючи з 01 вересня 2025 року, у дистанційному режимі продовжують працювати та навчати дітей фахівці закладу. В школі навчається 53 вихованці. Учні беруть участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних (міських), районних конкурсах та фестивалях. Переможці отримували призові місця.

Комунальний заклад культури «Історико-краєзнавчий музей» Межівської селищної ради». За звітний період закладом проведено 23 заходи, які відвідали 320 осіб, проведено 3 екскурсії, оформлено 1 експозиційну виставку. Кількість експонатів – 2680 одиниць, кількість предметів, занесених до реєстру музейного фонду України – 28 одиниць.

Центр активності громадян Межівської селищної ради. За 9 місяців 2025 року проведено 72 заходи, Центр відвідало 823 особи. Зазначений Центр активно співпрацює з міжнародними та благодійними організаціями (проводяться лекції, заняття, навчання, тренінги, видача фондами гуманітарної допомоги та інші заходи).

На виконання завдань і заходів селищної комплексної Програми розвитку культури та туризму Межівської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки на 2025 рік заплановано з бюджету громади кошти в сумі 1472,189 тис. грн (загальний фонд – 1450,097 тис. грн, спеціальний фонд – 22,092 тис. грн), фактичні та касові видатки складають 940,711 тис. грн (у тому числі по ЗФ – 918,619 тис. грн, по СФ – 22,092 тис. грн). Кошти спрямовані на проведення тематичних заходів – 83,574 тис. грн; фінансування бухгалтерії закладів культури – 835,045 тис. грн, у т.ч.: на оплату заробітної плати з нарахуванням – 826,476 тис. грн, придбання предметів, матеріалів – 1,557 тис. грн, оплату послуг – 7,012 тис. грн; забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів, надання спеціальної освіти мистецькими школами – 22,092 тис. грн, у т. ч.: по СФ – 22,092 тис. грн (придбано ноутбук та принтер).

Гуманітарна допомога. Протягом січня-вересня 2025 року отримано гуманітарну та благодійну допомогу на суму 115,1 тис. грн.

Комунальні підприємства

У рамках селищної Програми соціально-економічного та культурного розвитку Межівської селищної територіальної громади на 2025 рік, заплановані кошти в сумі 947,708 тис. грн, фактично профінансовано на суму 464,875 тис. грн, з них: відшкодовано комунальному підприємству «Комунсервіс» Межівської селищної ради» за підвіз води – 336,197 тис. грн, реалізовано 346597 літрів питної води (вартість підвозу 1 л очищеної води відповідно до калькуляції – 0,97 грн). Кошти спрямовані на виплату заробітної плати з нарахуваннями;

відшкодовано відділу освіти, молоді та спорту Межівської селищної ради кошти за водопостачання – 3,75 тис. грн та відшкодовано кошти за використану електричну енергію по фільтрувальних станціях – 13,927 тис. грн; оплачено водопостачання та водовідведення по фільтрувальній станції по вул. ім. Грушевського, буд. 10/2 селища Межова – 111,0 тис. грн.

На виконання завдань і заходів селищної Програми відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на території Межівської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки по відшкодуванню різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво на 2025 рік заплановано кошти в сумі 1875,029 тис. грн, профінансовано та використано 1385,017 тис. грн (на заробітну плату з нарахуваннями).

На виконання завдань і заходів селищної Програми надання фінансової підтримки комунальному підприємству «Комунсервіс» Межівської селищної ради» на 2024-2026 роки на 2025 рік заплановані кошти у сумі 900,0 тис. грн; за звітний період профінансовано та використано 200,0 тис. грн (заробітна плата з нарахуваннями). Протягом 9 місяців 2025 року підприємством було виявлено та ліквідовано 12 аварій на водогоні та 1 на каналізаційних мережах. Маючи запас води, пункт продажу доочищеної води працював до 23 вересня 2025 року. В результаті обстрілів було пошкоджено майно підприємства, а саме: адмінбудівлю, склад, гаражі, заправочну станцію, спеціальну техніку. В серпні 2025 року, внаслідок обстрілів КАБ, було повністю знищено об’єкт газову модульну котельню «КОЛВІ» ВПМ-192, яка опалювала житловий багатоквартирний будинок по вул. Сонячній, 4 в селищі Межова, та зруйновано насосну станцію другого підйому в селі Тарасівка. Працівниками підприємства були виконані роботи по розбиранню завалів на НС-2 та відновлено водопостачання для жителів громади.

У зв’язку із відсутністю електроенергії на НС-1 було встановлено дизельний генератор, потужністю 50 кВт, та проведено комплекс робіт по налаштуванню пульта керування насосною станцією для відновлення водопостачання. На теперішній час для відновлення водопостачання проводяться аварійно-відновлювальні роботи пошкодженого магістрального трубопроводу між НС-1 та НС-2.

Гуманітарна та благодійна допомога

Протягом 9 місяців 2025 року Межівська СТГ отримала гуманітарну та благодійну допомогу від міжнародних організацій на суму 10113,385 тис. грн.

Підводячи підсумки виконання селищної Програми соціально-економічного та культурного розвитку Межівської селищної територіальної громади на 2025 рік за 9 місяців 2025 року, слід зазначити, що реалізація зазначеної Програми була ефективною та забезпечила оптимальний соціально-економічний та культурний розвиток Межівської селищної територіальної громади в період дії воєнного стану, діяльність виконавчих органів Межівської селищної ради, підприємств, установ, організацій Межівської селищної територіальної громади спрямовувалася на забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку громади, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів.

________________________

| Начальник відділу економіки, планування та інвестиційної діяльності виконавчого комітету Межівської селищної ради |  | Вікторія ОБЕРЕМОК |
| --- | --- | --- |