Додаток

до розпорядження начальника селищної військової адміністрації

від 19 червня 2026 року № 66

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо складання прогнозу бюджету Межівської селищної територіальної громади

на 2027-2029 роки

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здійснення аналізу виконання бюджету Межівської селищної територіальної громади за 2025 рік та І півріччя 2026 року, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету | Липень 2026 року | Фінансовий відділ Межівської селищної ради |
| 2 | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів організаційно-методологічних засад складання прогнозу місцевого бюджету, визначених Міністерством фінансів України, та інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету на два наступні за плановим бюджетні періоди | У триденний термін після отримання листа та відповідної інформації від МФУ | Фінансовий відділ Межівської селищної ради |
| 3 | Надання фінансовому відділу Межівської селищної ради основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку території на середньостроковий період | До 07 липня 2026 року | Відділ економіки, планування та інвестиційної діяльності виконавчого комітету Межівської селищної ради |
| 4 | Подання клопотання до Головного управління ДПС у Дніпропетровській області про надання разом з поясненнями (зокрема в частині фіскальних ризиків у майбутніх періодах) прогнозних обсягів доходів бюджету Межівської селищної територіальної громади на 2027-2029 роки відповідно до типової форми прогнозу бюджету | До 07 липня 2026 року | Фінансовий відділ Межівської селищної ради |
| 5 | Подання клопотання до Головного управління статистики у Дніпропетровській області про надання інформації щодо населення Межівської селищної територіальної громади | До 07 липня 2026 року | Фінансовий відділ Межівської селищної ради |
| 6 | Надання фінансовому відділу Межівської селищної ради інформації про кількість населення, зареєстрованого у реєстрі Межівської селищної територіальної громади | До 07 липня 2026 року | Відділ (центр) надання адміністративних послуг виконавчого комітету Межівської селищної ради |
| 7 | Надання до фінансового відділу Межівської селищної ради прогнозних обсягів доходів бюджету Межівської селищної територіальної громади на 2027-2029 роки: - податкових та неподаткових надходжень; - власних надходження бюджетних установ | До 07 липня 2026 року | ГУ ДПС у Дніпропетровській області, головні розпорядники бюджетних коштів |
| 8 | Визначення прогнозного ресурсу доходів бюджету громади та складання прогнозного балансу доходів та видатків бюджету Межівської селищної територіальної громади на 2027-2029 роки | До 10 липня 2026 року | Фінансовий відділ Межівської селищної ради |
| 9 | Надання до фінансового відділу Межівської селищної ради мережевих показників підпорядкованих галузевим відділам Межівської селищної ради комунальних підприємств, установ та закладів | До 10 липня 2026 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 10 | Підготовка показників прогнозу бюджету Межівської селищної територіальної громади на 2027-2029 роки на підставі інформації, визначеної відповідно до пунктів 8, 9 цього Плану заходів | До 15 липня 2026 року | Фінансовий відділ Межівської селищної ради |
| 11 | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з бюджету Межівської селищної територіальної громади на 2027-2029 роки та Інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету Межівської селищної територіальної громади; доведення відділу економіки, планування та інвестиційної діяльності виконавчого комітету Межівської селищної ради орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період за рахунок коштів бюджету Межівської СТГ | До 20 липня 2026 року До 15 липня 2026 року | Фінансовий відділ Межівської селищної ради |
| 12 | Схвалити і довести до фінансового відділу Межівської селищної ради середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Межівської селищної територіальної громади | До 28 липня 2026 року | Відділ економіки, планування та інвестиційної діяльності виконавчого комітету Межівської селищної ради, інвестиційна рада Межівської СР |
| 13 | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обсягів публічних інвестицій на середньостроковий період з урахуванням середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Межівської селищної територіальної громади, схваленого інвестиційною радою Межівської селищної ради | До 30 липня 2026 року | Фінансовий відділ Межівської селищної ради |
| 14 | Надання фінансовому відділу Межівської селищної ради бюджетних пропозицій до прогнозу бюджету Межівської селищної територіальної громади на 2027-2029 роки | До 04 серпня 2026 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 15 | Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу бюджету Межівської селищної територіальної громади на 2027-2029 роки на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків бюджету та надання кредитів з бюджету Межівської селищної територіальної громади і вимогам доведеної Інструкції | До 10 серпня 2026 року | Фінансовий відділ Межівської селищної ради |
| 16 | Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів щодо узгодження показників прогнозу бюджету Межівської селищної територіальної громади на 2027-2029 роки | 13-14 серпня 2026 року | Фінансовий відділ Межівської селищної ради, головні розпорядники бюджетних коштів |
| 17 | Доопрацювання прогнозу бюджету Межівської селищної територіальної громади за результатами проведених погоджувальних нарад та інформації, отриманої від головних розпорядників бюджетних коштів | До 17 серпня 2026 року | Фінансовий відділ Межівської селищної ради |
| 18 | Подання інформації, що міститься в пропозиціях головних розпорядників коштів бюджету, до Міністерства фінансів України через ІАС «LOGICA» | До 20 серпня 2026 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 19 | Підготовка та подання проекту розпорядження начальника Межівської селищної військової адміністрації «Про затвердження прогнозу бюджету Межівської селищної територіальної громади на 2027-2029 роки» | 07 вересня 2026 року | Фінансовий відділ Межівської селищної ради |
| 20 | Затвердження прогнозу бюджету Межівської селищної територіальної громади на 2027-2029 роки; оприлюднення на офіційному сайті або в інший спосіб відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» | До 10 вересня 2026 року у п’ятиденний строк з дня його затвердження | Межівська селищна військова адміністрація |
| 21 | Подання до Міністерства фінансів України через ІАС «LOGICA» прогнозу бюджету Межівської селищної ради на 2027-2029 роки | До 15 вересня 2026 року | Фінансовий відділ Межівської селищної ради |

________________________

| Начальник селищної військової адміністрації | Володимир ЗРАЖЕВСЬКИЙ |
| --- | --- |